Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Этап 3

Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

(ОМ ПСТ 06.00)

Состав документа

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Том 1. Книга 1. Сбор и анализ исходных данных по схеме теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Источники тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | ОМ ПСТ 02.03 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.04 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 5. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.05 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | ОМ ПСТ 02.06 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 7. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Балансы теплоносителя | ОМ ПСТ 02.07 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 8. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | ОМ ПСТ 02.08 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 9. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Надежность теплоснабжения. | ОМ ПСТ 02.09 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 10. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | ОМ ПСТ 02.10 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 11. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | ОМ ПСТ 02.11 |
| Обосновывающие материалы. Том 2. Книга 12. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г. Тобольска | ОМ ПСТ 02.12 |
| Обосновывающие материалы. Том 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ОМ ПСТ 03.00 |
| Том 4. Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска (С приложением отлаженной и откалиброванной под расчетный и фактические режимы работы электронной модели системы теплоснабжения г. Тобольска) | ОМ ПСТ 04.00 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.1 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Мастер-план | ОМ ПСТ 05.01.01 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 1.2 Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | ОМ ПСТ 05.01.02 |
| Обосновывающие материалы. Том 5. Книга 2. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийные режимы | ОМ ПСТ 05.02 |
| Том 5. Книга 3. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; | ОМ ПСТ 05.03 |
| Том 5. Книга 4. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; | ОМ ПСТ 05.04 |
| Том 5. Книга 5. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Перспективные топливные балансы; | ОМ ПСТ 05.05 |
| Том 5. Книга 6. Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Тобольска. Оценка надежности теплоснабжения; | ОМ ПСТ 05.06 |
| Том 6. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; | ОМ ПСТ 06.00 |
| Том 7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | ОМ ПСТ 07.00 |
| Том 8. Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели. Утверждаемая часть | УЧ ПСТ 08.00 |

Содержание

Перечень принятых сокращений	5

Общие положения	7

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	8

1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	8

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	28

3 Расчеты эффективности инвестиций	37

4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	41

Перечень принятых сокращений

| Сокращение | Пояснение |
| --- | --- |
| АСКУТЭ | Автоматическая система контроля и учета тепловой энергии |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БМК | Блочно-модульная котельная |
| ВК | Ведомственная котельная |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| МК, КМ | Муниципальная котельная |
| МО ГО город Тобольск, город Тобольск, г. Тобольск, Тобольск | Муниципальное образование городской округ город Тобольск |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| НС | Насосная станция |
| НТД | Нормативная техническая документация |
| НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| ПАО «СУЭНКО» | Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени» до 01.07.2014 г. С 01.07.2014 г. - «Тепло Тюмени» - филиал ОАО «СУЭНКО». С января 2015 г. - Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» филиал «Тепло Тюмени» |
| ОАО «УТСК» | ОАО «Уральская теплосетевая компания» Тобольский филиал |
| ОВ | Отопление и вентиляция |
| ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| ОИК | Оперативный информационный комплекс |
| ОКК | Организация коммунального комплекса |
| ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| ОЭТС | Отдел эксплуатации тепловых сетей |
| ПВК | Пиковая водогрейная котельная |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ПНС | Повысительная насосная станция |
| ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| ППМ | Пенополиминерал |
| ППУ | Пенополиуретан |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| ТРО | Тобольское региональное отделение |
| ТФУ | Теплофикационная установка |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УРУТ | Удельный расход условного топлива |
| УСС | Укрупненный показатель сметной стоимости |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ХВО | Химводоочистка |
| ХВП | Химводоподготовка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭБ | Энергоблок |
| ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения г. Тобольска |

Общие положения

Схема теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы (далее – Схема теплоснабжения) и соответствующая электронная модель разработаны ТРО «Тепло Тюмени» – филиалом ПАО «СУЭНКО» на основании муниципального контракта «Разработка схемы теплоснабжения г. Тобольска на 2014-2028 годы и соответствующей электронной модели» № 32-к от 10.06.2013.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования 3 этапа выполнения работ – Том 6.  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в г. Тобольске осуществлено в соответствии с п. 48 Требований и на основании сформированного в Томе 3 Обосновывающих материалов прогноза спроса на тепловую мощность и энергию.

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр;

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр;

- сметная документация;

- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающих предприятий и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет применяются индексы-дефляторы, установленных Минэкономразвития России.

Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов использованы:

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг. (опубликованы Минэкономразвития России 26.10.2015);

- прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (опубликован Минэкономразвития России 08.11.2013).

Проект сценарных условий и основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг. разработан исходя из задач и приоритетов, намеченных в указах и послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г., с учетом итогов развития российской экономики в 2014 году и в марте 2015 г., а также тенденций мирового экономического развития и внешнеэкономической конъюнктуры.

Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических параметров разработан в составе двух вариантов – базовый сценарий (вариант 1) и оптимистичный сценарий (вариант 2).

На период после 2018 г. использованы показатели прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года разработан в составе трех основных сценариев долгосрочного развития: консервативного, умеренно-оптимистичного и форсированного (целевого).

При формировании объемов финансирования приняты индексы-дефляторы, представленные в версии долгосрочного прогноза в качестве базового прогноза, –  вариант 1 (консервативный сценарий прогноза).

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий на перспективное развитие системы теплоснабжения г. Тобольска по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, направленные на обеспечение подключения перспективной тепловой нагрузки, составляет 1 573 188 тыс. руб. c НДС, в т. ч. по этапам:

- 1 этап (2016 – 2018 гг.) – 561 540 тыс. руб.;

- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 890 114 тыс. руб.;

- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 121 535 тыс. руб.

Из общего финансирования величина необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии составляет 401 160 тыс. руб.  с НДС, в т. ч. по этапам:

- 1 этап (2016 – 2018 гг.) – 92 214  тыс. руб.;

- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 308 247 тыс. руб.;

- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 0 тыс. руб.

В указанной выше величине  необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на 2016-2028 г. не учтены расходы по модернизации/ реконструкции Тобольской ТЭЦ. Тобольская  ТЭЦ является единственным источником теплоснабжения для Нагорной части города. После утверждения  Схемы теплоснабжения и до ее очередной актуализации предлагается проработать состав и стоимость мероприятий по техническому перевооружению/модернизации теплофикационного оборудования Тобольской ТЭЦ для надежного обеспечения тепловых нагрузок города, с целью дальнейшего включения их в актуализированную схему теплоснабжения и в инвестиционную программу ООО «Тобольская ТЭЦ».

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 1 172 028 тыс. руб.  с НДС, в т.ч. по этапам:

- 1 этап (2016 – 2018 гг.) – 468 626 тыс. руб.;

- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 581 867 тыс. руб.;

- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 121 535 тыс. руб.

Из общего финансирования финансовые потребности на реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования г. Тобольск представлены в табл. 1.

В период до 2022 г. подлежат исполнению мероприятия по реализации действующего законодательства, связанные с переходом с открытой системы теплоснабжения на закрытую, общий объем финансирования, которых  составляет 599 157 тыс. руб.  с НДС.

Кроме того, в составе Схемы выделены мероприятия, направленные на поддержание существующей системы теплоснабжения г. Тобольска в работоспособном состоянии, в том числе замена (без изменения диаметра) участков сетей, находящихся в ненормативном техническом состоянии, имеющих срок эксплуатации более 25 лет.

Минимальный объем финансирования данных мероприятий на срок реализации Схемы с учетом возможности замены части ветхих сетей составляет 333 492 тыс. руб. с НДС, в т.ч.:

- реконструкция тепловых сетей теплосетевых организаций, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса –  99 234 тыс. руб.;

- реконструкция бесхозяйных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса – 73 952 тыс. руб.;

- реконструкция тепловых сетей потребителей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса – 160 206 тыс. руб.

Дополнительно выделены расходы на 2016 г. по строительству тепловых сетей для 15 мкр. за счет установленной платы за подключение – 36 245 тыс. руб.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации всех мероприятий по системе теплоснабжения на 2016-2028 гг., составляет 2 542 042 тыс. руб. с НДС (п. IX табл. 1).

Таблица 1

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования г. Тобольск

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Источники финансирования | Фактический объем финансирования (2014 - 2015 гг.), тыс. руб. | Всего финансовые потребности на реализацию (2016 - 2028 гг.) (с НДС), тыс. руб. | в т. ч. по этапам реализации, тыс. руб. |  |  | Всего в базовых ценах 2014 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап (2016 - 2018 гг.) | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (справочно) |
| I | Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Тобольска | всего | 269 430 | 401 160 | 92 914 | 308 247 | 0 | 293 005 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 194 513 | 65 868 | 128 645 | 0 | 143 354 |
|  |  | тариф | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 9 958 | 9 958 | 0 | 0 | 7 575 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 269 100 | 196 689 | 17 087 | 179 602 | 0 | 142 076 |
| 1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии | всего | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 14 872 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 14 872 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | всего | 0 | 117 600 | 75 600 | 42 000 | 0 | 88 096 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 107 642 | 65 642 | 42 000 | 0 | 80 521 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 9 958 | 9 958 | 0 | 0 | 7 575 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | всего | 269 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 269 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы (вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии) | всего | 0 | 326 | 126 | 200 | 0 | 246 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 326 | 126 | 200 | 0 | 246 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы (перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии) | всего | 0 | 186 689 | 7 087 | 179 602 | 0 | 134 095 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 186 689 | 7 087 | 179 602 | 0 | 134 095 |
| 6 | Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения | всего | 0 | 10 100 | 10 100 | 0 | 0 | 8 061 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 7 981 |
| 7 | Приобретение передвижных мобильных котельных для обеспечения потребителей 1 категории в аварийном режиме | всего | 0 | 65 445 | 0 | 65 445 | 0 | 47 635 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 65 445 | 0 | 65 445 | 0 | 47 635 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения муниципального образования город Тобольск | всего | 131 643 | 1 172 028 | 468 626 | 581 867 | 121 535 | 980 355 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 129 588 | 86 320 | 43 268 | 0 | 98 846 |
|  |  | тариф | 1 923 | 734 798 | 234 082 | 431 186 | 69 530 | 530 210 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 231 525 | 72 107 | 107 413 | 52 005 | 163 167 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 129 720 | 76 117 | 76 117 | 0 | 0 | 188 132 |
| 1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Диспетчеризация, установка приборов учета тепловой энергии | всего | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 15 549 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 15 549 |
| 4 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | всего | 0 | 104 037 | 4 354 | 99 683 | 0 | 74 725 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 104 037 | 4 354 | 99 683 | 0 | 74 725 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | в т. ч. строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | всего | 0 | 53 189 | 851 | 52 338 | 0 | 37 981 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 53 189 | 851 | 52 338 | 0 | 37 981 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | в т.ч. реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | всего | 0 | 50 848 | 3 503 | 47 345 | 0 | 36 744 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 50 848 | 3 503 | 47 345 | 0 | 36 744 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | всего | 129 720 | 751 788 | 305 351 | 394 432 | 52 005 | 674 397 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 464 146 | 177 127 | 287 019 | 0 | 338 648 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 231 525 | 72 107 | 107 413 | 52 005 | 163 167 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 129 720 | 56 117 | 56 117 | 0 | 0 | 172 583 |
| 5.1 | в т.ч. строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | всего | 124 655 | 269 895 | 125 782 | 103 037 | 41 076 | 319 094 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 215 728 | 71 615 | 103 037 | 41 076 | 153 169 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 124 655 | 54 167 | 54 167 | 0 | 0 | 165 925 |
| 5.2 | в т.ч. реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | всего | 5 065 | 481 893 | 179 569 | 291 395 | 10 929 | 355 303 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 464 146 | 177 127 | 287 019 | 0 | 338 648 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 15 797 | 492 | 4 376 | 10 929 | 9 998 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 5 065 | 1 950 | 1 950 | 0 | 0 | 6 657 |
| 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | всего | 0 | 4 487 | 0 | 4 487 | 0 | 3 266 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 4 487 | 0 | 4 487 | 0 | 3 266 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | всего | 1 923 | 121 153 | 41 143 | 10 480 | 69 530 | 82 733 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 1 923 | 121 153 | 41 143 | 10 480 | 69 530 | 82 733 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | в т.ч. строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | всего | 0 | 32 131 | 6 019 | 10 480 | 15 632 | 21 441 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 32 131 | 6 019 | 10 480 | 15 632 | 21 441 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | в т.ч. реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | всего | 1 923 | 89 022 | 35 124 | 0 | 53 898 | 61 292 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 1 923 | 89 022 | 35 124 | 0 | 53 898 | 61 292 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов | всего | 0 | 170 563 | 97 778 | 72 785 | 0 | 129 684 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 125 101 | 86 320 | 38 781 | 0 | 95 580 |
|  |  | тариф | 0 | 45 462 | 11 458 | 34 004 | 0 | 34 104 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | в т.ч. реконструкция насосных станций, тепловых пунктов | всего | 0 | 170 563 | 97 778 | 72 785 | 0 | 129 684 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 125 101 | 86 320 | 38 781 | 0 | 95 580 |
|  |  | тариф | 0 | 45 462 | 11 458 | 34 004 | 0 | 34 104 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | ИТОГО | всего | 401 073 | 1 573 188 | 561 540 | 890 114 | 121 535 | 1 273 360 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 324 101 | 152 188 | 171 913 | 0 | 242 200 |
|  |  | тариф | 2 253 | 734 798 | 234 082 | 431 186 | 69 530 | 530 210 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 241 483 | 82 065 | 107 413 | 52 005 | 170 742 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 398 820 | 272 806 | 93 204 | 179 602 | 0 | 330 208 |
| IV | Мероприятия по реализации действующего законодательства, связанные с переходом с открытой системы теплоснабжения на закрытую | всего | 0 | 599 157 | 180 223 | 418 934 | 0 | 437 424 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 599 157 | 180 223 | 418 934 | 0 | 437 424 |
| V | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | всего | 657 188 | 99 294 | 67 052 | 15 059 | 17 183 | 725 561 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 527 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 715 |
|  |  | тариф | 123 282 | 99 294 | 67 052 | 15 059 | 17 183 | 192 107 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 6 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 739 |
| VI | Реконструкция бесхозяйных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | всего | 0 | 73 952 | 15 142 | 44 553 | 14 257 | 51 229 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 73 952 | 15 142 | 44 553 | 14 257 | 51 229 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Реконструкция тепловых сетей потребителей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | всего | 0 | 160 206 | 23 827 | 64 118 | 72 261 | 105 898 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 160 206 | 23 827 | 64 118 | 72 261 | 105 898 |
| VIII | Строительство тепловых сетей для 15 мкр. за счет установленной платы за подключение | всего | 118 518 | 36 245 | 36 245 | 0 | 0 | 144 124 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 118 518 | 36 245 | 36 245 | 0 | 0 | 144 124 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IХ | ВСЕГО | всего | 1 176 779 | 2 542 042 | 884 029 | 1 432 778 | 225 236 | 2 737 596 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 527 715 | 398 053 | 167 330 | 216 466 | 14 257 | 821 145 |
|  |  | тариф | 125 536 | 834 092 | 301 134 | 446 245 | 86 713 | 722 317 |
|  |  | плата за подключение | 118 518 | 277 728 | 118 310 | 107 413 | 52 005 | 314 866 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 405 010 | 1 032 169 | 297 254 | 662 654 | 72 261 | 879 268 |
| Х | ВСЕГО за 2014-2028 гг. | всего | 3 718 821 |  |  |  |  | 2 737 596 |

2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

В соответствии с действующим законодательством в качестве источников финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей могут быть использованы:

а) собственные средства, в т. ч.:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленную на инвестиции;

- средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение);

- прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг;

б) привлеченные средства, в т. ч.:

- кредиты;

- займы;

- прочие привлеченные средства;

в) бюджетное финансирование;

г) прочие источники финансирования, в том числе лизинг.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, направленные на перспективное развитие системы (без учета перехода с открытой на закрытую схему ГВС) на 2016-2028 гг., составляет  
1 573 188 тыс. руб. с НДС,  в т.ч.:

- по источникам инвестиций:

- бюджетные средства (бюджетов всех уровней) - 
324 101 тыс. руб.;

- тариф (расходы на капитальный ремонт, прибыль, направленную на инвестиции) 734 798 тыс. руб.;

- плата за подключение – 241 483 тыс. руб.;

- прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) – 272 806 тыс. руб.

Из общей суммы финансирования величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии составляет 401 160 тыс. руб. с НДС, в т.ч. по источникам инвестиций:

- бюджетные средства (бюджетов всех уровней) - 
194 513 тыс. руб.;

- тариф – 0 тыс. руб.;

- плата за подключение – 9 958 тыс. руб.;

- прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства, направленная на инвестиции прибыль и проч.) – 196 689 тыс. руб.

Из общей суммы финансирования величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, в качестве прочих внебюджетных источников принимаются выплаты из прибыли ПАО «СУЭНКО», направленные на капитальные вложения – 196 698 тыс. руб. с НДС (при оценке ценовых последствий на 2017-2028 гг. принята сумма без учета НДС  – 166 693,2 тыс. руб.).

Из общей суммы финансирования величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 1 172 028 тыс. руб., в т.ч. по источникам инвестиций:

- бюджетные средства (бюджетов всех уровней) - 
129 588 тыс. руб.;

- тариф (амортизация, расходы на капремонт, выплаты из прибыли) – 734 798 тыс. руб.;

- плата за подключение – 231 525 тыс. руб.;

- прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства, направленная на инвестиции прибыль и проч.) – 76 117 тыс. руб.

Из общей суммы финансирования величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов  за счет тарифа и внебюджетных источников составит 810 915 тыс. руб. с НДС (687 216 тыс. руб. без учета НДС), в т.ч.:

- за счет средств в тарифе, с учетом принятых  в  действующем тарифе на 2016 г.  расходов на амортизацию и капитальный ремонт  – 400 970 тыс. руб. с НДС (339 805 тыс. руб. без НДС). За счет  данного источника планируется реализация мероприятий по реконструкции магистральных сетей от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1, указанные в п.5.2.4, 5.2.5 Приложения 1 к Тому 5. Книги 4. (учтено при формировании тарифных последствий ПАО «СУЭНКО»);

- за счет инвестиций застройщиков, направленных на финансирование нового строительства сетей (до установления платы за подключение) –  54 167 тыс. руб. с НДС. За счет  данного источника планируется реализация мероприятий по строительству сетей в 2016 г.  в районах перспективной застройки, указанные в п.5.1.1-5.1.17 Приложения 1 к Тому 5. Книги 4.;

- выплаты из прибыли, направленные на капитальные вложения ПАО «СУЭНКО» – 355 779 тыс. руб. с НДС (при оценке ценовых последствий на 2017-2028 гг. принята сумма без учета НДС  – 166 693,2 тыс. руб. – 301 507,6  тыс. руб.).

Для обеспечения выполнения мероприятий связанных с переходом с открытой системы теплоснабжения на закрытую требуются средства в размере 599 157 тыс. руб. с НДС, необходима реконструкция внутридомовых систем горячего водоснабжения и теплоснабжения, бремя ответственности, за содержание которых несет собственник соответствующего имущества. На момент разработки Схемы источник внебюджетных средств на реализацию данных мероприятий не определен.

Кроме того, в составе Схемы выделены мероприятия, направленные на поддержание существующей системы теплоснабжения г. Тобольска в работоспособном состоянии, в том числе замена (без изменения диаметра) участков сетей, находящихся в ненормативном техническом состоянии, имеющих срок эксплуатации более 25 лет – 333 452 тыс. руб. (с НДС), в т.ч.:

- реконструкция тепловых сетей теплосетевых организаций, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса – 99 234 тыс. руб. с НДС (учтено в ценовых последствиях ПАО  «СУЭНКО» – 84 097 тыс. руб.);

- реконструкция бесхозяйных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса – 73 952 тыс. руб. (за счет бюджетных средств);

- реконструкция тепловых сетей потребителей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса - 160 206 тыс. руб. (за счет собственников сетей).

Мероприятия по замене ветхих сетей подлежат реализации в рамках текущей финансироваться за счет принятых в тарифе расходов на капитальные ремонты и в счет амортизации. При этом, на момент разработки Схемы в составе установленных тарифов отсутствуют необходимые средства, позволяющие выполнить данные работы.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней  на  основании законов  Тюменской области, муниципального образования г. Тобольск, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с Законом Тюменской области от 06.12.2005 № 416 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» (ред. от 25.02.2015).

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, областными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реализации мероприятий, представлены в 
табл. 2.

Таблица 2

Источники инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования г. Тобольск

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Источники финансирования | Фактический объем финансирования (2014 - 2015 гг.), тыс. руб. | Всего финансовые потребности на реализацию (2016 - 2028 гг.) (с НДС), тыс. руб. | в т.ч. по этапам реализации |  |  | Всего в базовых ценах 2014 г., тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап (2016 - 2018 гг.) | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (справочно) |
| I | Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Тобольска | всего | 269 430 | 401 160 | 92 914 | 308 247 | 0 | 293 005 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 194 513 | 65 868 | 128 645 | 0 | 143 354 |
|  |  | тариф | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 9 958 | 9 958 | 0 | 0 | 7 575 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч., капитальные вложения из прибыли) | 269 100 | 196 689 | 17 087 | 179 602 | 0 | 142 076 |
|  | в том числе прочие внебюджетные источники и тариф по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Тобольская ТЭЦ» | всего | 269100 | * | * | * | * | X |
|  | ПАО «СУЭНКО» | всего | 330 | 196 689 | 17 087 | 179 602 | 0 | X |
|  | ООО «Тобольск-Нефтехим» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| II | Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения муниципального образования город Тобольск | всего | 131 643 | 1 172 028 | 468 626 | 581 867 | 121 535 | 980 355 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 129 588 | 86 320 | 43 268 | 0 | 98 846 |
|  |  | тариф | 1 923 | 734 798 | 234 082 | 431 186 | 69 530 | 530 210 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 231 525 | 72 107 | 107 413 | 52 005 | 163 167 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч., капитальные вложения из прибыли) | 129 720 | 76 117 | 76 117 | 0 | 0 | 188 132 |
|  | в том числе прочие внебюджетные источники и тариф по теплоснабжающим и теплосетевым организациям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Тобольская ТЭЦ» | всего | - | - | - | - | - | X |
|  | ПАО «СУЭНКО» | всего | - | 810 915 | 468 626 | 581 867 | 121 535 | X |
|  | ОАО «УТСК» | всего | 131 643 | - | - | - | - |  |
|  | ООО «Тобольск-Нефтехим» | всего | - | - | - | - | - | Х |
|  | За счет застройщиков | всего | - |  |  |  |  |  |
| III | ВСЕГО | всего | 401 073 | 1 573 188 | 561 540 | 890 114 | 121 535 | 1 273 360 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 324 101 | 152 188 | 171 913 | 0 | 242 200 |
|  |  | тариф | 2 253 | 734 798 | 234 082 | 431 186 | 69 530 | 530 210 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 241 483 | 82 065 | 107 413 | 52 005 | 170 742 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч., капитальные вложения из прибыли) | 398 820 | 272 806 | 93 204 | 179 602 | 0 | 330 208 |
|  | в том числе по источникам тепловой энергии и тепловым сетям теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Тобольская ТЭЦ» | всего | - | * | * | * | * | X |
|  | ПАО «СУЭНКО» | всего | 131 643 | 1 172 028 | 468 626 | 581 867 | 121 535 | X |
|  | ОАО «УТСК» | всего | 131 643 | - | - | - | - |  |
|  | ООО «Тобольск-Нефтехим» | всего | - | - | - | - | - | Х |
| IV | Мероприятия по реализации действующего законодательства, связанные с переходом с открытой системы теплоснабжения на закрытую | всего | 0 | 599 157 | 180 223 | 418 934 | 0 | 437 424 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч., капитальные вложения из прибыли) | 0 | 599 157 | 180 223 | 418 934 | 0 | 437 424 |
| V | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | всего | 657 188 | 99 294 | 67 052 | 15 059 | 17 183 | 725 561 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 527 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 715 |
|  |  | тариф | 123 282 | 99 294 | 67 052 | 15 059 | 17 183 | 192 107 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч., капитальные вложения из прибыли) | 6 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 739 |
|  | в том числе по источникам тепловой энергии теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПАО «СУЭНКО» | всего |  | 99 294 | 67 052 | 15 059 | 17 183 |  |
| VI | Реконструкция бесхозяйных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | всего | 0 | 73 952 | 15 142 | 44 553 | 14 257 | 51 229 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 73 952 | 15 142 | 44 553 | 14 257 | 51 229 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч., капитальные вложения из прибыли) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Реконструкция тепловых сетей потребителей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | всего | 0 | 160 206 | 23 827 | 64 118 | 72 261 | 105 898 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч., капитальные вложения из прибыли) | 0 | 160 206 | 23 827 | 64 118 | 72 261 | 105 898 |
|  | ПАО «СУЭНКО» | (30% от общего объема) |  | 48062 | 7148 | 19 236 | 21678 |  |
| VIII | Строительство тепловых сетей для 15 мкр. за счет установленной платы за подключение | всего | 118 518 | 36 245 | 36 245 | 0 | 0 | 144 124 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | плата за подключение | 118 518 | 36 245 | 36 245 | 0 | 0 | 144 124 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч., капитальные вложения из прибыли) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IХ | ВСЕГО (п.III+пп.IV-VIII) | всего | 1 176 779 | 2 542 042 | 884 029 | 1 432 778 | 225 236 | 2 737 596 |
|  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 527 715 | 398 053 | 167 330 | 216 466 | 14 257 | 821 145 |
|  |  | тариф | 125 536 | 834 092 | 301 134 | 446 245 | 86 713 | 722 317 |
|  |  | плата за подключение | 118 518 | 277 728 | 118 310 | 107 413 | 52 005 | 314 866 |
|  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч., прибыль) | 405 010 | 1 032 169 | 297 254 | 662 654 | 72 261 | 879 268 |
| Х | Всего по проекту 2014-2028 гг. | всего | 3 718 821 |  |  |  |  | 2 737 596 |

3 Расчеты эффективности инвестиций

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики Российской Федерации, Минфином и Госстроем России от 21.06.1999 № ВК 477.

При расчете учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры г. Тобольска, в т.ч. социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения г. Тобольска.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию. При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций, – 11% годовых.

В табл. 3 приведены показатели по эффективности проектов (в среднем по сетям и по источникам) за расчетный период 2015-2028 гг. Часть проектов реализуется на 2-3 этапе реализации Схемы, в связи с этим доход от их реализации будет получен за пределами расчетного срока, этим обусловлены отрицательные значения NVV по проектам, связанным с реконструкцией, новым строительством и модернизацией источников.

Источниками инвестиций расходов на новое строительство сетей для подключения перспективных районов является плата за подключение. При условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными, и окупятся с момента подключения соответствующей нагрузки. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Часть инвестиций в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений. Срок окупаемости данных мероприятий зависит от срока амортизационного периода.

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведен по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2014-2028 гг.

Таблица 3

Показатели эффективности при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения муниципального образования г. Тобольск

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2014 г. | 2015 г. (оценка) | Расчетные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| а) Обеспечение возможности подключения новых потребителей |  |  |  | Соблюдается |  |  |
| Объем присоединяемой тепловой нагрузки потребителей | Гкал/ч | 212,269 | 111,907 | 877,01 |  |  |
| б) Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0,855 | 0,89 | 0,76 | 0,64 | 0,53 |
| магистральные сети от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 | ед./км | 0,106 | 0,100 |  |  |  |
| магистральные и распределительные сети | ед./км | 0,902 | 0,863 |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Тобольская ТЭЦ | ед./Гкал/ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| Муниципальные котельные | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Тобольская ТЭЦ | т у.т./Гкал | 0,1522 | 0,1522 / 0,167* | 0,1522 / 0,167* | 0,1522 | 0,1552 |
| Муниципальные котельные | т у.т./Гкал | 0,1628 | 0,1628 | 0,1572 | 0,1565 | 0,1565 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, в том числе | тыс. Гкал | 195,06 | 211,89 | 196,0 | 192,0 | 190,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,32 | 2,52 | 2,43 | 2,42 | 2,41 |
| г) Оценка эффективности инвестиций (без учета бюджетного финансирования) |  |  |  |  |  |  |
| Необходимый объем финансирования, в т.ч.: | млн руб. | - | - | 1273,4 |  |  |
| Источники | млн руб. | - | - | 293,0 |  |  |
| внебюджетные источники | млн руб. | - | - | 149,6 |  |  |
| Сети | млн руб. | - | - | 980,4 |  |  |
| внебюджетные источники | млн руб. | - | - | 881,5 |  |  |
| Источники |  |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход (NPV) (источники) (2016-2028 гг.) | млн руб. | - | - | 0,150 |  |  |
| Индекс доходности | Доля от ед. | - | - | 1,01 |  |  |
| Срок окупаемости | лет | - | - | 14,6 |  |  |
| Сети |  | - | - |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход (NPV) (сети) (2016-2028 гг.) | млн руб. | - | - | -121 |  |  |
| Индекс доходности | Доля от ед. | - | - | 0,86 |  |  |
| Срок окупаемости (дисконтированный) | лет | - | - | 26 (за пределами расчетного срока, но не более срока полезного использования сетей) |  |  |
| * Установлен приказом Минэнерго РФ от 18.03.2015 № 179 |  |

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является прибыль, направленная на инвестиции, в тарифе на тепловую энергию.

4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Схемы, проведена на основании и с учетом следующих условий:

- на 2016 – 2018 гг. – утвержденного реагирующим органом долгосрочного тарифа (при наличии);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.;

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 годов.

В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы тарифы, установленные регулирующим органом на 2016-2018 гг.

Расчеты выполнены на каждый год 1 этапа, и на конец каждого последующего этапа. Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования г. Тобольска и Тюменской области.

Расчет прогнозного тарифа на производство и передачу тепловой энергии для потребителей г. Тобольска на плановый период до 2028 г. выполнен с учетом на 2017 – 2028 гг. – в пределах ожидаемого уровня инфляции.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития г. Тобольска и Тюменской области.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Изменение тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией  проектов инвестиционной программы (Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, Схемы теплоснабжения), необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);…».

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

В связи с внесением изменений в действующее законодательства в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Предельные индексы и индексы по субъектам РФ устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем 3 года) с разбивкой по годам (календарной разбивкой).

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ на 2015 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015 – 2018 гг. для Тюменской области представлены в табл. 4.

Таблица 4

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ на 2015 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015 – 2018 гг.

| Субъект РФ | Период | Средний индекс по субъекту РФ | Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | значение |
| Тюменская область | 01.01.2015 – 30.06.2015 | 0 | 0 |
|  | 01.07.2015 – 31.12.2015 | 10,4 | 0 |
|  | 01.01.2016 – 30.06.2016 | 0 | 0 |
|  | 01.07.2016 – 31.12.2016 | 5,9 | 0 |
|  | 01.01.2017 – 31.12.2018 | - | 0 |

Источник:

1. Распоряжение Правительства РФ № 2222-р от 01.11.2014 «Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015 – 2018 гг.».

2. Распоряжение Правительства РФ № 2182-р от 28.10.2015 «Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2016 г.».

Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Тюменской области на 2016 г. составляет 5,9% и на 2016 – 2018 гг. не предусматривает отклонений по отдельным муниципальным образованиям от данной величины.

В соответствии со ст. 157.1 Жилищного кодекса на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ (Тюменской области) Постановлением Губернатора Тюменской области  от 30.04.2014 № 56 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размер платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на период с 01.07.2014 г.» утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на период с 01.07.2014 по 2018 г. (табл. 5).

Таблица 5

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на период с 01.07.2014 по 2018 г.

| Муниципальное образование | Год | Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, % |
| --- | --- | --- |
| г. Тобольск | 2014 | 7,55 |
|  | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 0,0 |
|  | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 10,4 |
|  | 2016 - 2018 |  |

Индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в г. Тобольске с 01.07.2015 по 31.12.2015 утвержден в размере 10,4%, на последующие годы – расчетным методом.

По состоянию на ноябрь 2015 г. Правительством РФ рассматривается проект постановления, предусматривающий превышение совокупного предельного индекса платежей за коммунальные услуги на 2% при заключении концессионного соглашения.

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ № 400 от 30.04.2014 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом:

«а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций;».

Таким образом, изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов инвестиционной программы (Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, Схемы теплоснабжения), необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения при разработке и утверждении инвестиционных программ в рамках действующего законодательства. Основной задачей разработки инвестиционных программ является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой за счет внебюджетных средств с разбивкой по годам.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Расчет ценовых последствий по теплоснабжающим и теплосетевым организациям выполнен для следующих организаций:

- ООО «Тобольская ТЭЦ» (в паре и в горячей воде) (табл. 7);

- ООО «Тобольск-Нефтехим» (в паре и в горячей воде) (табл. 8-9);

- ПАО «СУЭНКО» (в горячей воде) (табл. 10).

В связи с изменением собственника и обслуживающей организации по магистральной сети от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 при формировании тарифа ПАО «СУЭНКО» учтены затраты, принятые в тарифе ОАО «УТСК» за  2016 г.

Прогноз изменения ценовых последствий для потребителей приведен в табл. 7-10,  на рис. 1. Прогноз носит оценочный характер и подлежит актуализации с учетом актуализации перечня реализуемых мероприятий, объемов отпуска тепловой энергии, изменения прогнозов инфляции  Минэкономразвития РФ.

Таблица 6

Индексы -дефляторы, принятые при оценке тарифных последствий

| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 1,062 | 1,063 | 1,059 | 1,041 | 1,034 | 1,030 | 1,027 | 1,025 | 1,024 | 1,025 | 1,024 | 1,023 | 1,019 | 1,016 | 1,005 |
| Индекс потребительских цен (декабрь/декабрь) | 1,064 | 106,000 | 105,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен (среднегодовой) | 1,074 | 1,058 | 1,055 | 1,040 | 1,035 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,026 | 1,025 | 1,023 | 1,021 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,087 | 1,080 | 1,079 | 1,037 | 1,037 | 1,009 | 1,029 | 1,025 | 1,023 | 1,025 | 1,028 | 1,028 | 1,039 | 1,002 | 0,996 |
| Индексы роста цен по видам топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ (оптовые нерегулируемые цены, среднегодовые); | 1,049 | 1,025 | 1,030 | 1,048 | 1,042 | 1,038 | 1,034 | 1,032 | 1,030 | 1,028 | 1,027 | 1,026 | 1,024 | 1,014 | 1,009 |
| газ (оптовые нерегулируемые цены, с июля); | 1,020 | 1,030 | 1,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРО + ПССУ | 1,049 | 1,025 | 1,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 1,078 | 1,066 | 1,067 | 1,051 | 1,051 | 1,050 | 1,049 | 1,047 | 1,045 | 1,043 | 1,040 | 1,034 | 1,029 | 1,025 | 1,021 |
| Стоимость коммунальных услуг | 1,064 | 1,060 | 1,066 | 1,040 | 1,035 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,026 | 1,025 | 1,023 | 1,021 | 1,020 | 1,020 |
| Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40) |  |  |  | 1,045 | 1,029 | 1,039 | 1,036 | 1,033 | 1,034 | 1,034 | 1,032 | 1,035 | 1,014 | 1,009 | 1,006 |

Таблица 7

Расчет ценовых последствий ООО «Тобольская ТЭЦ» (тепловая энергия в паре и в горячей воде), тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы | 309 802 | 324 493 | 338 917 | 352 583 | 365 068 | 377 175 | 388 845 | 400 183 |
|  | Из них направлено на реализацию мероприятий Схемы теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,058 | 1,055 | 1,040 | 1,035 | 1,033 | 1,031 | 1,029 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс изменения количества активов (ИКА) (по формуле 11) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| II | Неподконтрольные расходы | 181 184 | 192 903 | 205 457 | 215 549 | 226 018 | 236 649 | 247 456 | 258 189 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | амортизация | 145 474 | 155 075 | 165 465 | 173 896 | 182 851 | 192 031 | 201 443 | 210 823 |
| 2.3 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | налог на прибыль | 302 | 321 | 340 | 354 | 366 | 377 | 387 | 397 |
|  | налог на прибыль при капитальных вложениях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 2 546 228 | 2 634 307 | 2 733 658 | 2 875 767 | 3 022 550 | 3 171 871 | 3 327 117 | 3 488 842 |
|  | Расходы на топливо | 2 507 828 | 2 593 440 | 2 689 791 | 2 829 952 | 2 974 966 | 3 122 633 | 3 276 297 | 3 436 496 |
|  | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на холодную воду | 38 400 | 40 868 | 43 867 | 45 815 | 47 584 | 49 238 | 50 820 | 52 346 |
|  | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прибыль | 1 509 | 1 576 | 1 639 | 1 722 | 1 807 | 1 893 | 1 982 | 2 074 |
|  | Расходы на капитальные вложения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | денежные выплаты социального характера | 545 | 1 576 | 1 639 | 1 722 | 1 807 | 1 893 | 1 982 | 2 074 |
|  | резервные фонд | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | расчетная предпринимательская прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | прочие расходы | 964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Результат деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 3 038 723 | 3 153 279 | 3 279 670 | 3 445 621 | 3 615 442 | 3 787 589 | 3 965 400 | 4 149 287 |
| 11 | Товарная выручка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 5 605,662 | 5 628,208 | 5 667,329 | 5 689,542 | 5 707,135 | 5 716,026 | 5 722,602 | 5 727,472 |
| 13 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (среднегодовой) | 542,08 | 560,26 | 578,70 | 605,61 | 633,50 | 662,63 | 692,94 | 724,45 |
| 14 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС (среднегодовой) | 639,66 | 661,11 | 682,86 | 714,62 | 747,52 | 781,90 | 817,67 | 854,86 |
| 14.1 | В горячей воде с коллекторов, руб./Гкал | 444,4 | 459,3 | 474,5 | 496,5 | 519,4 | 543,3 | 568,1 | 594,0 |
| 14.2 | Тепло в отборном паре более 13 кг/св. см, руб./Гкал | 458,6 | 473,9 | 489,5 | 512,3 | 535,9 | 560,5 | 586,2 | 612,8 |
| 14.3 | Тепло в остром паре, руб./Гкал | 608,7 | 629,2 | 649,9 | 680,1 | 711,4 | 744,1 | 778,2 | 813,5 |
| 15 | Максимальный тариф с учетом прогноза МЭР (за базу принят тариф, установленный на конец 2016 г.) (справочно) |  | 577,86 | 616,57 | 647,99 | 681,36 | 715,57 | 750,64 | 785,59 |
| 16 | Максимальное НВВ с учетом прогноза МЭР (справочно) |  | 3 252 308 | 3 494 333 | 3 686 769 | 3 888 605 | 4 090 196 | 4 295 608 | 4 499 461 |

Продолжение таблицы 7

| № п/п | Наименование расхода | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы | 411 201 | 421 995 | 432 446 | 442 285 | 451 411 |
|  | Из них направлено на реализацию мероприятий Схемы теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 1,028 | 1,026 | 1,025 | 1,023 | 1,021 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс изменения количества активов (ИКА) (по формуле 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| II | Неподконтрольные расходы | 268 625 | 279 414 | 289 871 | 299 165 | 307 756 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | амортизация | 220 297 | 229 807 | 239 027 | 247 155 | 254 264 |
| 2.3 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | налог на прибыль | 406 | 416 | 426 | 436 | 444 |
|  | налог на прибыль при кап. вложениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 3 570 190 | 3 743 306 | 3 924 096 | 4 113 390 | 4 421 777 |
|  | Расходы на топливо | 3 517 654 | 3 689 350 | 3 868 770 | 4 056 773 | 4 362 485 |
|  | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на холодную воду | 52 536 | 53 956 | 55 326 | 56 616 | 59 293 |
|  | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прибыль | 2 125 | 2 222 | 2 323 | 2 427 | 2 590 |
|  | Расходы на капитальные вложения |  |  |  |  |  |
|  | денежные выплаты социального характера | 2 125 | 2 222 | 2 323 | 2 427 | 2 590 |
|  | резервные фонд | - | - | - | - | - |
|  | расчетная предпринимательская прибыль | - | - | - | - | - |
|  | прочие расходы | - | - | - | - | - |
| 5 | Результат деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | - | - | - | - | - |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | - | - | - | - | - |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 4 252 141 | 4 446 938 | 4 648 737 | 4 857 267 | 5 183 535 |
| 11 | Товарная выручка | - | - | - | - | - |
| 12 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 5 594,044 | 5 598,342 | 5 601,692 | 5 604,847 | 5 751,290 |
| 13 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (среднегодовой) | 760,12 | 794,33 | 829,88 | 866,62 | 901,28 |
| 14 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС (среднегодовой) | 896,94 | 937,31 | 979,26 | 1 022,61 | 1 063,51 |
| 14.1 | В горячей воде с коллекторов, тыс. руб. | 623,2 | 651,3 | 680,4 | 710,5 | 738,9 |
| 14.2 | Тепло в отборном паре более 13 кг/св. см, тыс. руб. | 643,0 | 671,9 | 702,0 | 733,1 | 762,4 |
| 14.3 | Тепло в остром паре, тыс. руб. | 853,6 | 892,0 | 931,9 | 973,2 | 1012,1 |
| 15 | Максимальный тариф с учетом прогноза МЭР (за базу принят тариф, установленный на конец 2016 г.) (справочно) | 820,90 | 856,33 | 890,69 | 920,98 | 947,47 |
| 16 | Максимальное НВВ с учетом прогноза МЭР (справочно) | 4 592 130 | 4 794 035 | 4 989 361 | 5 161 934 | 5 449 157 |

Таблица 8

Расчет ценовых последствий ООО «Тобольск-Нефтехим» (тепловая энергия в горячей воде), тыс. руб.

| № п/п. | Наименование расхода | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы | 7 365 | 7 714 | 8 057 | 8 382 | 8 679 | 8 966 | 9 244 | 9 513 |
|  | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,058 | 1,055 | 1,040 | 1,035 | 1,033 | 1,031 | 1,029 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс изменения количества активов (ИКА) (по формуле 11) |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из них направлено на реализацию мероприятий Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Неподконтрольные расходы | 5 146 | 2 236 | 5 391 | 5 487 | 5 573 | 5 658 | 5 739 | 5 818 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | амортизация | 3 032 | 3 032 | 3 032 | 3 032 | 3 032 | 3 032 | 3 032 | 3 032 |
| 2.3 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | налог на прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | налог на прибыль при кап. вложениях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 107 123 | 114 224 | 121 906 | 128 081 | 134 636 | 141 280 | 148 150 | 154 988 |
|  | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на электрическую энергию | 2 231 | 2 409 | 2 599 | 2 695 | 2 794 | 2 819 | 2 902 | 2 976 |
|  | Расходы на тепловую энергию | 104 892 | 111 815 | 119 307 | 125 386 | 131 842 | 138 461 | 145 248 | 152 012 |
|  | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | денежные выплаты социального характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервные фонд | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | расчетная предпринимательская прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Результат деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 119 633 | 124 174 | 135 354 | 141 949 | 148 888 | 155 905 | 163 133 | 170 319 |
| 11 | Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 216,467 | 216,467 | 216,467 | 216,467 | 216,467 | 216,467 | 216,467 | 216,467 |
| 13 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (среднегодовой) | 552,66 | 573,64 | 625,29 | 655,75 | 687,81 | 720,22 | 753,62 | 786,81 |
| 14 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС (среднегодовой) | 652,14 | 676,90 | 737,84 | 773,79 | 811,61 | 849,86 | 889,27 | 928,44 |
| 15 | Максимальный тариф с учетом прогноза МЭР (за базу принят тариф, установленный на конец 2016 г.) (справочно) |  | 589,14 | 628,61 | 660,64 | 694,66 | 729,54 | 765,29 | 800,93 |
| 16 | Максимальное НВВ с учетом прогноза МЭР (справочно) |  | 127 529 | 136 074 | 143 007 | 150 371 | 157 920 | 165 661 | 173 375 |

Продолжение таблицы 8

| № п/п. | Наименование расхода | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы | 9 775 | 10 032 | 10 280 | 10 514 | 10 731 |
|  | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 1,028 | 1,026 | 1,025 | 1,023 | 1,021 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс изменения количества активов (ИКА) (по формуле 11) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | Из них направлено на реализацию мероприятий Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| II | Неподконтрольные расходы | 5 895 | 5 970 | 6 042 | 6 111 | 6 174 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | амортизация | 3 032 | 3 032 | 3 032 | 3 032 | 3 032 |
| 2.3 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | налог на прибыль |  |  |  |  |  |
|  | налог на прибыль при кап. вложениях |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 161 886 | 168 818 | 175 554 | 181 506 | 186 759 |
|  | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на электрическую энергию | 3 043 | 3 119 | 3 207 | 3 297 | 3 425 |
|  | Расходы на тепловую энергию | 158 843 | 165 699 | 172 347 | 178 208 | 183 334 |
|  | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на капитальные вложения | - | - | - | - | - |
|  | денежные выплаты социального характера | - | - | - | - | - |
|  | из них ранее учтено в тарифе АО "УТСК" | - | - | - | - | - |
|  | резервные фонд | - | - | - | - | - |
|  | расчетная предпринимательская прибыль | - | - | - | - | - |
|  | прочие расходы | - | - | - | - | - |
|  | из них ранее учтено в тарифе АО "УТСК" | - | - | - | - | - |
| 5 | Результат деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | - | - | - | - | - |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | - | - | - | - | - |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 177 556 | 184 820 | 191 877 | 198 131 | 203 665 |
| 11 | Товарная выручка |  |  |  |  |  |
| 12 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 216,467 | 216,467 | 216,467 | 216,467 | 216,467 |
| 13 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (среднегодовой) | 820,24 | 853,80 | 886,40 | 915,29 | 940,86 |
| 14 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС (среднегодовой) | 967,89 | 1 007,49 | 1 045,95 | 1 080,05 | 1 110,21 |
| 15 | Максимальный тариф с учетом прогноза МЭР (за базу принят тариф, установленный на конец 2016 г.) (справочно) | 836,92 | 873,05 | 908,08 | 938,96 | 965,96 |
| 16 | Максимальное НВВ с учетом прогноза МЭР (справочно) | 181 166 | 188 986 | 196 569 | 203 253 | 209 099 |

Таблица 9

Расчет ценовых последствий ООО «Тобольск-Нефтехим» (тепловая энергия в паре), тыс. руб.

| № п/п. | Наименование расхода | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы | 18 633 | 19 516 | 20 384 | 21 206 | 21 957 | 22 685 | 23 387 | 24 068 |
|  | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,058 | 1,055 | 1,040 | 1,035 | 1,033 | 1,031 | 1,029 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс изменения количества активов (ИКА) (по формуле 11) |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из них направлено на реализацию мероприятий Схемы теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Неподконтрольные расходы | 5 563 | 5 768 | 5 974 | 6 133 | 6 279 | 6 420 | 6 556 | 6 688 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | амортизация | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
| 2.3 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налог на прибыль при кап. вложениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 943 692 | 2 072 004 | 2 210 854 | 2 323 468 | 2 443 078 | 2 565 632 | 2 691 334 | 2 816 604 |
|  | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на электрическую энергию | 1 978 | 2 136 | 2 305 | 2 389 | 2 477 | 2 499 | 2 573 | 2 639 |
|  | Расходы на тепловую энергию | 1 941 715 | 2 069 868 | 2 208 549 | 2 321 078 | 2 440 601 | 2 563 132 | 2 688 761 | 2 813 965 |
|  | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прибыль | 902 | 1 049 | 1 119 | 1 175 | 1 236 | 1 297 | 1 361 | 1 424 |
|  | Расходы на капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | денежные выплаты социального характера | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервные фонд | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | расчетная предпринимательская прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Результат деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 968 790 | 2 098 336 | 2 238 330 | 2 351 982 | 2 472 549 | 2 596 033 | 2 722 637 | 2 848 784 |
| 11 | Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 4 186,515 | 4 186,515 | 4 186,515 | 4 186,515 | 4 186,515 | 4 186,515 | 4 186,515 | 4 186,515 |
| 13 | Тариф на тепловую энергию в пере, руб./Гкал | 470,27 | 501,21 | 534,65 | 561,80 | 590,60 | 620,09 | 650,34 | 680,47 |
| 14 | Тариф на тепловую энергию в паре, руб./Гкал с НДС | 554,92 | 591,43 | 630,89 | 662,92 | 696,91 | 731,71 | 767,40 | 802,95 |
| 15 | Максимальный тариф с учетом прогноза МЭР (за базу принят тариф, установленный на конец 2016 г.) (справочно) |  | 501,31 | 534,89 | 562,15 | 591,10 | 620,77 | 651,20 | 681,52 |
| 16 | Максимальное НВВ с учетом прогноза МЭР (справочно) |  | 2 098 730 | 2 239 345 | 2 353 443 | 2 474 633 | 2 598 872 | 2 726 253 | 2 853 202 |

Продолжение таблицы 9

| № п/п. | Наименование расхода | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы | 24 731 | 25 380 | 26 009 | 26 601 | 27 150 |
|  | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 1,028 | 1,026 | 1,025 | 1,023 | 1,021 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Индекс изменения количества активов (ИКА) (по формуле 11) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | Из них направлено на реализацию мероприятий Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| II | Неподконтрольные расходы | 6 816 | 6 942 | 7 064 | 7 179 | 7 285 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | амортизация | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
| 2.3 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | налог на прибыль |  |  |  |  |  |
|  | налог на прибыль при кап. вложениях |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 2 943 119 | 3 070 112 | 3 193 256 | 3 301 829 | 3 396 828 |
|  | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на электрическую энергию | 2 698 | 2 765 | 2 843 | 2 924 | 3 037 |
|  | Расходы на тепловую энергию | 2 940 421 | 3 067 347 | 3 190 413 | 3 298 905 | 3 393 791 |
|  | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прибыль | 1 487 | 1 551 | 1 613 | 1 668 | 1 716 |
|  | Расходы на капитальные вложения | - | - | - | - | - |
|  | денежные выплаты социального характера | - | - | - | - | - |
|  | резервные фонд | - | - | - | - | - |
|  | расчетная предпринимательская прибыль | - | - | - | - | - |
|  | прочие расходы | - | - | - | - | - |
| 5 | Результат деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | - | - | - | - | - |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | - | - | - | - | - |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 976 153 | 3 103 986 | 3 227 942 | 3 337 276 | 3 432 978 |
| 11 | Товарная выручка |  |  |  |  |  |
| 12 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 4 186,515 | 4 186,515 | 4 186,515 | 4 186,515 | 4 186,515 |
| 13 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 710,89 | 741,42 | 771,03 | 797,15 | 820,01 |
| 14 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС | 838,85 | 874,88 | 909,82 | 940,64 | 967,61 |
| 15 | Максимальный тариф с учетом прогноза МЭР (за базу принят тариф, установленный на конец 2016 г.) (справочно) | 712,15 | 742,89 | 772,70 | 798,97 | 821,95 |
| 16 | Максимальное НВВ с учетом прогноза МЭР (справочно) | 2 981 421 | 3 110 118 | 3 234 899 | 3 344 904 | 3 441 114 |

Таблица 10

Расчет ценовых последствий  ПАО «СУЭНКО», тыс. руб.

| № п/п. | Наименование расхода | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы | 217 498 | 280 385 | 290 316 | 296 289 | 349 738 | 357 263 | 363 668 | 370 131 |
|  | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,055 | 1,040 | 1,035 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0,0228 | 0,0032 | 0,0020 | 0,0060 | 0,0027 | 0,0018 | 0,0016 |
|  | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,01 | -0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч.: расходы на ремонт основных средств | 25 216 | 74 660 | 75 391 | 78 052 | 80 590 | 82 957 | 85 205 | 87 363 |
|  | их них расходы на ремонт основных средств (ранее учтенные при формировании тарифа УТСК) | 45 705 | 47 872 | 47 737 | 49 662 | 51 420 | 53 125 | 54 769 | 56 366 |
|  | Из них направлено на реализацию мероприятий Схемы теплоснабжения |  | 36 840 | 32 196 | 41 230 | 46 230 | 51 238 | 19 704 | 0 |
| II | Неподконтрольные расходы | 112 804 | 139 681 | 148 087 | 154 754 | 162 024 | 168 323 | 181 293 | 186 251 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | амортизация | 1 126 | 20 366 | 24 258 | 27 087 | 32 364 | 35 249 | 37 581 | 39 267 |
|  | из общей суммы - направлено на реализацию мероприятий Схемы теплоснабжения |  | 18 728 | 18 728 | 18 728 | 18 728 | 18 728 | 18 728 |  |
| 2.2 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 31 716 | 43 863 | 56 325 | 60 388 | 74 980 | 81 750 | 71 683 | 63 429 |
| 2.3 | налог на прибыль | 293 | 1 421 | 6 057 | 18 486 | 13 912 | 16 533 | 16 552 | 16 572 |
|  | из них налог на прибыль при кап. вложениях |  | 1 000 | 5 600 | 18 000 | 13 400 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 709 439 | 689 078 | 757 360 | 811 818 | 862 265 | 903 585 | 947 271 | 989 647 |
|  | Расходы на топливо | 126 512 | 124 347 | 127 895 | 133 983 | 139 191 | 144 442 | 149 023 | 157 999 |
|  | Расходы на электрическую энергию | 116 720 | 129 209 | 145 611 | 155 018 | 163 797 | 166 819 | 172 904 | 178 590 |
|  | Расходы на тепловую энергию | 451 329 | 406 945 | 454 546 | 491 370 | 526 288 | 557 730 | 589 272 | 615 516 |
|  | # Расходы на холодную воду | 1 172 | 1 214 | 1 277 | 1 370 | 1 437 | 1 507 | 1 571 | 1 635 |
|  | # Расходы на теплоноситель | 13 707 | 27 364 | 28 032 | 30 078 | 31 553 | 33 088 | 34 502 | 35 906 |
| 4 | Прибыль | 1 457 | 46 409 | 87 550 | 87 181 | 87 254 | 87 322 | 87 384 | 10 251 |
|  | Расходы на капитальные вложения |  | 5 000 | 28 000 | 90 000 | 67 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
|  | денежные выплаты социального характера | 1 457 | 2 004 | 2 095 | 2 181 | 2 254 | 2 322 | 2 384 | 2 445 |
|  | из них ранее учтено в тарифе АО "УТСК" |  | 455 | 455 |  |  |  |  |  |
|  | резервные фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 6806,5 |
|  | расчетная предпринимательская прибыль из расчета 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | прочие расходы |  | 441 | 443 |  |  |  |  |  |
|  | из них ранее учтено в тарифе АО "УТСК" |  | 441 | 443 | - | - | - | - | - |
| 5 | Результат деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 60 545 | 44 164 | 42 567 | - | - | - | - | - |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 101 744 | 1 207 443 | 1 335 685 | 1 440 633 | 1 541 987 | 1 620 421 | 1 666 721 | 1 712 816 |
| 12 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 847,968 | 868,816 | 907,419 | 931,746 | 949,793 | 958,605 | 965,121 | 972,091 |
| 13 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 299,28 | 1 389,8 | 1 472,0 | 1 546,2 | 1 623,5 | 1 690,4 | 1 727,0 | 1 762,0 |
| 14 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС | 1 533,15 | 1 639,91 | 1 736,91 | 1 824,47 | 1 915,73 | 1 994,67 | 2 037,81 | 2 079,15 |
| 15 | Темп роста тарифа, % | 281,6 | 107,0 | 105,9 | 105,0 | 105,0 | 104,1 | 102,2 | 102,0 |
| 16 | Максимальный тариф с учетом прогноза МЭР (за базу принят тариф, установленный на конец 2016 г.) (справочно) |  | 1388,06 | 1477,83 | 1553,13 | 1633,11 | 1715,10 | 1799,16 | 1882,94 |
| 17 | Максимальное НВВ с учетом прогноза МЭР (справочно) |  | 1 205 969 | 1 341 011 | 1 447 120 | 1 551 111 | 1 644 099 | 1 736 406 | 1 830 387 |

Продолжение таблицы 10

| № п/п. | Наименование расхода | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные (подконтрольные) расходы | 376 255 | 381 916 | 386 767 | 390 876 | 395 144 |  |
|  | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | 1,026 | 1,025 | 1,023 | 1,021 | 1,020 | При оценке расходов с 2017 г. учтены операционные расходы, принятые в тарифе АО «УТСК» |
|  | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Индекс изменения количества активов (ИКА) | 0,0017 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0019 |  |
|  | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в т.ч.: расходы на ремонт основных средств | 89 450 | 91 467 | 93 353 | 95 092 | 96 762 |  |
|  | их них расходы на ремонт основных средств (ранее учтенные при формировании тарифа УТСК) | 57 918 | 59 438 | 60 910 | 62 296 | 63 581 |  |
|  | Из них направлено на реализацию мероприятий Схемы теплоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| II | Неподконтрольные расходы | 257 572 | 252 271 | 247 553 | 251 491 | 255 653 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | амортизация | 39 267 | 39 267 | 39 267 | 39 267 | 39 267 | При оценке расходов с 2017 г. учтена амортизация, принятая в тарифе АО «УТСК» |
|  | из общей суммы - направлено на реализацию мероприятий Схемы теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 53 341 | 47 850 | 44 905 | 45 804 | 46 678 |  |
| 2.3 | налог на прибыль | 10 590 | 7 208 | 2 131 | 1 984 | 2 034 |  |
|  | из них налог на прибыль при кап. вложениях | 10 000 | 6 600 | 1 507 | 1 345 | 1 377 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 034 606 | 1 078 626 | 1 120 834 | 1 160 065 | 1 197 935 |  |
|  | Расходы на топливо | 161 201 | 164 226 | 168 647 | 172 959 | 181 858 |  |
|  | Расходы на электрическую энергию | 183 773 | 189 211 | 195 197 | 201 364 | 211 061 |  |
|  | Расходы на тепловую энергию | 650 588 | 684 630 | 715 004 | 742 148 | 760 407 |  |
|  | # Расходы на холодную воду | 1 701 | 1 767 | 1 829 | 1 899 | 1 943 |  |
|  | # Расходы на теплоноситель | 37 343 | 38 792 | 40 157 | 41 695 | 42 666 |  |
| 4 | Прибыль | 53 041 | 36 117 | 10 727 | 9 993 | 10 213 |  |
|  | Расходы на капитальные вложения | 50 000 | 33 000 | 7 535 | 6 727 | 6 884 | 534 146 тыс. руб. |
|  | денежные выплаты социального характера | 2 503 | 2 566 | 2 626 | 2 688 | 2 739 |  |
|  | из них ранее учтено в тарифе АО "УТСК" | - | - | - | - | - |  |
|  | резервные фонд | - | - | - | - | - |  |
|  | расчетная предпринимательская прибыль | - | - | - | - | - |  |
|  | расчетная предпринимательская прибыль из расчета 5 % | - | - | - | - | - |  |
|  | прочие расходы | - | - | - | - | - |  |
|  | из них ранее учтено в тарифе АО "УТСК" | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Результат деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | - | - | - | - | - |  |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 721 475 | 1 748 930 | 1 765 881 | 1 812 426 | 1 858 944 |  |
| 12 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 978,194 | 982,757 | 986,077 | 989,204 | 998,228 |  |
| 13 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 759,9 | 1 779,6 | 1 790,8 | 1 832,2 | 1 862,2 |  |
| 14 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС | 2 076,62 | 2 099,95 | 2 113,16 | 2 162,00 | 2 197,45 |  |
| 15 | Темп роста тарифа, % | 99,9 | 101,1 | 100,6 | 102,3 | 101,6 |  |
| 16 | Максимальный тариф с учетом прогноза МЭР (за базу принят тариф, установленный на конец 2016 г.) (справочно) | 1967,55 | 2052,49 | 2134,83 | 2207,43 | 2270,92 |  |
| 17 | Максимальное НВВ с учетом прогноза МЭР (справочно) | 1 924 650 | 2 017 095 | 2 105 112 | 2 183 599 | 2 266 898 |  |

руб./Гкал

| Руб./Гкал | с 01.07. 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия с коллекторов ТТЭЦ в горячей воде (без НДС) | 459,61 | 459,3 | 474,5 | 496,5 | 519,4 | 543,3 | 568,1 | 594,0 | 623,2 | 651,3 | 680,4 | 710,5 | 738,9 |
| Тепловая энергия ТТЭЦ в отборном паре (без НДС) | 471,81 | 473,9 | 489,5 | 512,3 | 535,9 | 560,5 | 586,2 | 612,8 | 643,0 | 671,9 | 702,0 | 733,1 | 762,4 |
| Тепловая энергия от ТТЭЦ в паре остром (без НДС) | 626,21 | 629,2 | 649,9 | 680,1 | 711,4 | 744,1 | 778,2 | 813,5 | 853,6 | 892,0 | 931,9 | 973,2 | 1012,1 |
| Тепловая энергия в горечей воде ООО «Тобольск-Нефтехим» ( без НДС) | 552,66 | 573,64 | 625,29 | 655,75 | 687,81 | 720,22 | 753,62 | 786,81 | 820,24 | 853,80 | 886,40 | 915,29 | 940,86 |
| Тепловая энергия в паре ООО «Тобольск-Нефтехим» ( без НДС) | 470,27 | 501,21 | 534,65 | 561,80 | 590,60 | 620,09 | 650,34 | 680,47 | 470,27 | 710,89 | 741,42 | 771,03 | 797,15 |
| Тепловая энергия от АО «УТСК» в горячей воде (справочно) (без НДС) | 582,13 | 592,16 | 619,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф по прогнозу МЭРИ | 1 299,28 | 1388,06 | 1477,8 | 1553,1 | 1633,1 | 1715,1 | 1799,2 | 1882,9 | 1967,6 | 2052,5 | 2134,8 | 2207,4 | 2270,9 |
| Тепловой энергии в горячей воде потребителям (город) | 1 387,02 | 1 389,76 | 1 471,96 | 1 546,16 | 1 623,50 | 1 690,40 | 1 726,96 | 1 761,99 | 1 759,85 | 1 779,62 | 1 790,81 | 1 832,21 | 1 862,24 |
| Тепловой энергии в горячей воде потребителям – население (с НДС) | 1 636,68 | 1 639,91 | 1 736,91 | 1 824,47 | 1 915,73 | 1 994,67 | 2 037,81 | 2 079,15 | 2 076,62 | 2 099,95 | 2 113,16 | 2 162,00 | 2 197,45 |

Рисунок 1.  Тарифы на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источника (источников) тепловой энергии конечным потребителям г. Тобольска до 2028 г., руб. /Гкал

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется на основании и в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании разделов IX.IX «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утв. Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения», «Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») (с 31.12.2015);

- градостроительное законодательство Российской Федерации.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения исходя из подключаемой тепловой нагрузки, в индивидуальном порядке.

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.

Плата за подключение включает следующие составляющие:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений п. 173 Методических указаний.

Общие расходы за период до 2028 г. на новое строительство сетей и сооружений и на увеличение мощности источников для подключения перспективной нагрузки рассчитаны в размере 241 483 тыс. руб.  На период 2017-2028 гг. планируется подключение потребителей с нагрузкой 44,67 Гкал/ч (без учета нагрузки по объектам, для которых на момент разработки схемы определена индивидуальная плата за подключение).

Расчетная величина платы за подключения на единицу тепловой мощности составит 5 405,93 тыс. руб./ Гкал/ч.

В структуре себестоимости передачи тепловой энергии ОАО «УТСК» на 2016 г. утверждены расходы: на ремонт основных средств  в размере 45 705 тыс. руб., на амортизацию 18 728  тыс. руб. При оценке ценовых последствий учтено, что новый собственник магистральных сетей (ПАО «СУЭНКО») при формировании тарифа для конечных потребителей будет учитывать данные расходы.

Указание ЦБ РФ  от 11.12.2015 № 3894-У (с  01.01.2016)

Источник: Министерство строительства и ЖКХ РФ

Подлежит дополнительному расчету после формирования мероприятий

Подлежит дополнительному расчету после формирования мероприятий