## Приложение 3.1
Приложение 3.1
Финансовые потребности для реализации предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, насосных станций системы теплоснабжения города Тобольска
№ п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм. | Объем работ | Источники финансирования | Фактический объем финансирования, (с НДС), тыс. руб. |  |  | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. | [15 empty] | Всего 2016-2028 гг.(с НДС), тыс. руб. | Всего в базовых ценах 2014 г.(с НДС), тыс. руб.
[5 empty] | 2014 г. | 2015 г. | Всего 2014-2015 гг. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 1 этап (2016 - 2018 гг.) | 2 этап (2020 - 2024 гг.) | 3 этап (2025 - 2030 гг.)
[5 empty] | 1 этап |  |  | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 2 этап; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2024 г.: 3 этап
1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего смета проекта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Диспетчеризация, установка приборов учета тепловой энергии |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 15549.2309
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 10000; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 10000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 15549.2309
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 |  | 823 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 0 | 0 | 1646 | 1279.7017
| Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 3291 | 3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582 | 0 | 0 | 6582 | 5117.2519
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 |  | 4114 | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8228 | 0 | 0 | 8228 | 6396.9536
| Всего капитальные затраты | [5 empty] | 0 |  | 8228 | 8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16456 | 0 | 0 | 16456 | 12793.9072
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 |  | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 494 | 384.066
| НДС | [5 empty] | 0 |  | 1525 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0 | 0 | 3050 | 2371.2577
| Всего смета проекта | [5 empty] | 0 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 15549.2309
4 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354 | 0 | 65809 | 19528 | 0 | 14346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354 | 33874 | 0 | 38228 | 74725.1162
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354 | 0 | 65809 | 19528 | 0 | 14346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354 | 33874 | 0 | 38228 | 74725.1162
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 5413 | 1606 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 2786 | 0 | 3144 | 6146.1025
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 0 | 21659 | 6427 | 0 | 4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 11148 | 0 | 12581 | 24593.0877
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 27074 | 8034 | 0 | 5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 13936 | 0 | 15728 | 30742.8167
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583 | 0 | 54146 | 16067 | 0 | 11803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583 | 27870 | 0 | 31453 | 61482.0069
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1624 | 482 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 837 | 0 | 944 | 1844.3921
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 10039 | 2979 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 5167 | 0 | 5831 | 11398.7171
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354 | 0 | 65809 | 19528 | 0 | 14346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354 | 33874 | 0 | 38228 | 74725.1162
4.1 | в т.ч. строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 26832 | 19528 | 0 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 25506 | 0 | 26357 | 37980.955
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 26832 | 19528 | 0 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 25506 | 0 | 26357 | 37980.955
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2207 | 1606 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2098 | 0 | 2168 | 3124.0679
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 8831 | 6427 | 0 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 8394 | 0 | 8674 | 12499.9065
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 11039 | 8034 | 0 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 10493 | 0 | 10843 | 15625.4082
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 22077 | 16067 | 0 | 4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 20985 | 0 | 21685 | 31249.3826
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 662 | 482 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 630 | 0 | 651 | 937.5554
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 4093 | 2979 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3891 | 0 | 4021 | 5794.0169
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 26832 | 19528 | 0 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 25506 | 0 | 26357 | 37980.955
4.1.1 | Строительство тепловых сетей для присоединения к котельной №4 потребителей котельных №№ 8, 10, 27, 31 | п. м | 655 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19530.0197
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19530.0197
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.3936
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6427.758
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034.8795
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16069.0312
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.8453
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979.1432
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19530.0197
4.1.2 | Строительство тепловых сетей для присоединения к котельной №5 потребителей котельной №12 | п. м | 170 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 5978 | 3985.1567
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 5978 | 3985.1567
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 | 327.9855
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 0 | 1967 | 1311.2752
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459 | 0 | 2459 | 1639.2607
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4918 | 0 | 4918 | 3278.5213
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 98.6623
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 912 | 607.973
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 5978 | 3985.1567
4.1.3 | Строительство тепловых сетей для присоединения к котельным №№ 9,10 п. Сумкино потребителей котельной №1 п. Сумкино | п. м | 14 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 851 | 679.203
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 851 | 679.203
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 55.8686
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 223.4745
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 279.3432
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 558.6864
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 16.7606
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 103.756
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 851 | 679.203
4.1.4 | Строительство тепловых сетей для присоединения к котельной №14 потребителей котельной №18 | п. м | 460 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19528 | 0 | 19528 | 13786.5756
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19528 | 0 | 19528 | 13786.5756
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 0 | 1606 | 1133.8202
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6427 | 0 | 6427 | 4537.3987
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034 | 0 | 8034 | 5671.9249
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16067 | 0 | 16067 | 11343.1437
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 | 340.2873
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 | 0 | 2979 | 2103.1447
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19528 | 0 | 19528 | 13786.5756
4.2 | в т.ч. реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 38977 | 0 | 0 | 8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 8368 | 0 | 11871 | 36744.1612
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 38977 | 0 | 0 | 8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 8368 | 0 | 11871 | 36744.1612
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 3206 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 688 | 0 | 976 | 3022.0346
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 0 | 12828 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 2754 | 0 | 3907 | 12093.1813
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 16035 | 0 | 0 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 3443 | 0 | 4885 | 15117.4085
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | 0 | 32069 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | 6885 | 0 | 9768 | 30232.6244
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 962 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 207 | 0 | 293 | 906.8367
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 5946 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 1276 | 0 | 1810 | 5604.7002
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 38977 | 0 | 0 | 8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 8368 | 0 | 11871 | 36744.1612
4.2.1 | Реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельным №№ 9,10 п. Сумкино потребителей котельной №1 п. Сумкино | п.м | 179 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 0 | 3503 | 2795.8262
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 3503 | 3503 | 0 | 0 | 3503 | 2795.8262
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 288 | 229.8595
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 1153 | 920.2363
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 1442 | 1150.8939
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | 0 | 0 | 2883 | 2300.9897
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 68.6386
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 534 | 426.1979
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 0 | 3503 | 2795.8262
4.2.2 | Реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельной №4 потребителей котельных №№ 8, 10, 27, 31 | п.м | 1225 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28369.9156
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 38977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28369.9156
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333.5287
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9337.0264
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11671.283
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23341.8381
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.2042
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327.8733
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28369.9156
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельной № 5 потребителей котельной №12 | п.м | 300 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368 | 0 | 8368 | 5578.4194
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2022 г.: 8368 | 0 | 8368 | 0 | 8368 | 5578.4194
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 | 458.6463
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 2754 | 1835.9186
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443 | 0 | 3443 | 2295.2316
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 6885 | 4589.7965
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 137.9939
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 1276 | 850.629
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368 | 0 | 8368 | 5578.4194
5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | п.м | 21986.36 | всего | 83353 | 46367 | 129720 | 56117 | 149260 | 99974 | 82986 | 139241 | 103762 | 57635 | 10808 | 18894 | 14577 | 4304 | 12141 | 2089 | 305351 | 330340 | 33111 | 668802 | 674397.1581
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 90617 | 86510 | 76512 | 82597 | 82560 | 45350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177127 | 210507 | 0 | 387634 | 338647.9187
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 58643 | 13464 | 6474 | 56644 | 21202 | 12285 | 10808 | 18894 | 14577 | 4304 | 12141 | 2089 | 72107 | 119833 | 33111 | 225051 | 163166.7111
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 83353 | 46367 | 129720 | 56117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56117 | 0 | 0 | 56117 | 172582.5283
| ПИР и ПСД |  |  |  | 6852 | 3811 | 10663 | 4614 | 12278 | 8224 | 6826 | 11455 | 8537 | 4742 | 888 | 1553 | 1200 | 353 | 998 | 172 | 25116 | 27175 | 2723 | 55014 | 55466.8449
| Оборудование |  |  |  | 27432 | 15259 | 42691 | 18470 | 49124 | 32902 | 27311 | 45825 | 34149 | 18968 | 3557 | 6218 | 4797 | 1417 | 3996 | 687 | 100496 | 108717 | 10897 | 220110 | 221950.1144
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 34297 | 19078 | 53375 | 23089 | 61407 | 41131 | 34141 | 57284 | 42686 | 23711 | 4447 | 7774 | 5997 | 1772 | 4995 | 859 | 125627 | 135902 | 13623 | 275152 | 277460.5484
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 68581 | 38148 | 106729 | 46173 | 122809 | 82257 | 68278 | 114564 | 85372 | 47421 | 8892 | 15545 | 11994 | 3542 | 9989 | 1718 | 251239 | 271794 | 27243 | 550276 | 554877.5077
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 2057 | 1146 | 3203 | 1385 | 3684 | 2467 | 2048 | 3437 | 2562 | 1422 | 267 | 467 | 359 | 106 | 300 | 52 | 7536 | 8155 | 817 | 16508 | 16646.7182
| НДС |  |  |  | 12715 | 7073 | 19788 | 8559 | 22767 | 15250 | 12660 | 21240 | 15828 | 8792 | 1649 | 2882 | 2224 | 656 | 1852 | 319 | 46576 | 50391 | 5051 | 102018 | 102872.9323
| Всего смета проекта |  |  |  | 83353 | 46367 | 129720 | 56117 | 149260 | 99974 | 82986 | 139241 | 103762 | 57635 | 10808 | 18894 | 14577 | 4304 | 12141 | 2089 | 305351 | 330340 | 33111 | 668802 | 674397.1581
5.1 | в т.ч. строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | п.м | 16570 | всего | 78839 | 45816 | 124655 | 54167 | 58643 | 12972 | 6474 | 52268 | 21202 | 12285 | 10808 | 16217 | 14577 | 4304 | 3889 | 2089 | 125782 | 112780 | 24859 | 263421 | 319094.2643
|  |  | 0 | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 58643 | 12972 | 6474 | 52268 | 21202 | 12285 | 10808 | 16217 | 14577 | 4304 | 3889 | 2089 | 71615 | 112780 | 24859 | 209254 | 153169.1248
|  |  | 0 | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 78839 | 45816 | 124655 | 54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54167 | 0 | 0 | 54167 | 165925.1395
| ПИР и ПСД |  |  |  | 6482 | 3766 | 10248 | 4454 | 4823 | 1067 | 531 | 4299 | 1744 | 1011 | 888 | 1333 | 1200 | 353 | 320 | 172 | 10344 | 9275 | 2045 | 21664 | 26237.9638
| Оборудование |  |  |  | 25946 | 15078 | 41024 | 17828 | 19301 | 4269 | 2130 | 17202 | 6978 | 4043 | 3557 | 5337 | 4797 | 1417 | 1280 | 687 | 41398 | 37117 | 8181 | 86696 | 105016.8368
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 32439 | 18851 | 51290 | 22286 | 24127 | 5337 | 2664 | 21504 | 8722 | 5054 | 4447 | 6672 | 5997 | 1772 | 1600 | 859 | 51750 | 46399 | 10228 | 108377 | 131286.7022
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 64867 | 37695 | 102562 | 44568 | 48251 | 10673 | 5325 | 43005 | 17444 | 10108 | 8892 | 13342 | 11994 | 3542 | 3200 | 1718 | 103492 | 92791 | 20454 | 216737 | 262541.5028
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 1945 | 1132 | 3077 | 1337 | 1447 | 320 | 160 | 1290 | 524 | 303 | 267 | 401 | 359 | 106 | 96 | 52 | 3104 | 2785 | 613 | 6502 | 7876.2803
| НДС |  |  |  | 12027 | 6989 | 19016 | 8262 | 8945 | 1979 | 989 | 7973 | 3234 | 1874 | 1649 | 2474 | 2224 | 656 | 593 | 319 | 19186 | 17204 | 3792 | 40182 | 48676.4813
| Всего смета проекта |  |  |  | 78839 | 45816 | 124655 | 54167 | 58643 | 12972 | 6474 | 52268 | 21202 | 12285 | 10808 | 16217 | 14577 | 4304 | 3889 | 2089 | 125782 | 112780 | 24859 | 263421 | 319094.2643
5.1.1 | Cтроительство тепловых сетей в 1 микрорайоне | п. м | 734 | всего | 15162 | 0 | 15162 | 314 | 2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 0 | 0 | 2467 | 17145.392
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153 | 0 | 0 | 2153 | 1718.3596
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 15162 | 0 | 15162 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 314 | 314 | 0 | 0 | 314 | 15427.0324
| ПИР и ПСД |  |  |  | 1247 | 0 | 1247 | 26 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 1410.2132
| Оборудование |  |  |  | 4990 | 0 | 4990 | 103 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 812 | 5642.8068
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 6238 | 0 | 6238 | 129 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 1015 | 7054.02
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 12475 | 0 | 12475 | 258 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 2030 | 14107.0401
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 374 | 0 | 374 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 423.053
| НДС |  |  |  | 2313 | 0 | 2313 | 48 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 376 | 2615.299
| Всего смета проекта |  |  |  | 15162 | 0 | 15162 | 314 | 2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 0 | 0 | 2467 | 17145.392
5.1.2 | Cтроительство тепловых сетей в 2 микрорайоне | п. м | 109 | всего | 476 | 1559 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.5904
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 476 | 1559 | 2035 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.5904
| ПИР и ПСД |  |  |  | 39 | 128 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5687
| Оборудование |  |  |  | 156 | 513 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.1776
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 196 | 642 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.6492
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 391 | 1283 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549.3955
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 12 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3095
| НДС |  |  |  | 73 | 238 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8855
| Всего смета проекта |  |  |  | 476 | 1559 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.5904
5.1.3 | Cтроительство тепловых сетей в 3 микрорайоне | п. м | 575 | всего | 8110 | 91 | 8201 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461 | 0 | 0 | 2461 | 10269.3745
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 8110 | 91 | 8201 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 2461 | 2461 | 0 | 0 | 2461 | 10269.3745
| ПИР и ПСД |  |  |  | 667 | 7 | 674 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 843.8187
| Оборудование |  |  |  | 2669 | 30 | 2699 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 810 | 3379.7687
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 3337 | 38 | 3375 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 1013 | 4226.3343
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 6673 | 75 | 6748 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 2025 | 8449.9217
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 200 | 2 | 202 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 253.2929
| НДС |  |  |  | 1237 | 14 | 1251 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 1566.1599
| Всего смета проекта |  |  |  | 8110 | 91 | 8201 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461 | 0 | 0 | 2461 | 10269.3745
5.1.4 | Cтроительство тепловых сетей в 3А микрорайоне | п. м | 138 | всего | 368 | 2574 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.014
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 368 | 2574 | 2942 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.014
| ПИР и ПСД |  |  |  | 30 | 211 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5078
| Оборудование |  |  |  | 121 | 847 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.7396
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 152 | 1059 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.1503
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 303 | 2117 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.3977
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 9 | 64 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7843
| НДС |  |  |  | 56 | 393 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.832
| Всего смета проекта |  |  |  | 368 | 2574 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.014
5.1.5 | Cтроительство тепловых сетей в 3Б микрорайоне | п. м | 499 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 0 | 11655 | 8228.3152
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 0 | 11655 | 8228.3152
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 958 | 676.3386
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836 | 0 | 3836 | 2708.1782
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795 | 0 | 4795 | 3385.2228
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9589 | 0 | 9589 | 6769.7395
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 203.3252
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 0 | 1778 | 1255.2505
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 0 | 11655 | 8228.3152
5.1.6 | Cтроительство тепловых сетей в 4 микрорайоне | п. м | 113 | всего | 0 | 110 | 110 | 1625 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 0 | 0 | 2117 | 1863.5783
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 | 392.6767
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 110 | 110 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 1625 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | 1470.9016
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 9 | 9 | 133 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 152.3098
| Оборудование |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 535 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 697 | 613.3676
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 45 | 45 | 669 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 872 | 767.3196
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 90 | 90 | 1337 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 1742 | 1532.997
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 46.0482
| НДС |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 248 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 323 | 284.5332
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 110 | 110 | 1625 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 0 | 0 | 2117 | 1863.5783
5.1.7 | Cтроительство тепловых сетей в 6 микрорайоне | п. м | 199 | всего | 1113 | 0 | 1113 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 2720 | 3283.8956
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 2720 | 2170.8956
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 1113 | 0 | 1113 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113
| ПИР и ПСД |  |  |  | 92 | 0 | 92 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 | 270.7796
| Оборудование |  |  |  | 366 | 0 | 366 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 895 | 1080.3204
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 458 | 0 | 458 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 1119 | 1351.1001
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 916 | 0 | 916 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 2238 | 2702.2001
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 27 | 0 | 27 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 80.4743
| НДС |  |  |  | 170 | 0 | 170 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 | 501.2212
| Всего смета проекта |  |  |  | 1113 | 0 | 1113 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 2720 | 3283.8956
5.1.8 | Cтроительство тепловых сетей в 7 микрорайоне | п. м | 855 | всего | 1968 | 5712 | 7680 | 1777 | 0 | 7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9570 | 0 | 0 | 9570 | 14522.8734
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7793 | 0 | 0 | 7793 | 5897.7402
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 1968 | 5712 | 7680 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 1777 | 1777 | 0 | 0 | 1777 | 8625.1332
| ПИР и ПСД |  |  |  | 161 | 470 | 631 | 146 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 | 787 | 1193.694
| Оборудование |  |  |  | 648 | 1880 | 2528 | 585 | 0 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 3150 | 4780.3768
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 810 | 2350 | 3160 | 731 | 0 | 3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3937 | 0 | 0 | 3937 | 5975.0708
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 1619 | 4700 | 6319 | 1462 | 0 | 6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7874 | 0 | 0 | 7874 | 11949.1416
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 49 | 141 | 190 | 44 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 358.75
| НДС |  |  |  | 300 | 871 | 1171 | 271 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 1460 | 2214.9818
| Всего смета проекта |  |  |  | 1968 | 5712 | 7680 | 1777 | 0 | 7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9570 | 0 | 0 | 9570 | 14522.8734
5.1.9 | Cтроительство тепловых сетей в 7А микрорайоне | п. м | 3275 | всего | 10099 | 4437 | 14536 | 9290 | 7590 | 5179 | 634 | 3000 | 2978 | 0 | 0 | 11575 | 12577 | 3759 | 3889 | 2089 | 22059 | 17553 | 22314 | 61926 | 57287.6599
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 7590 | 5179 | 634 | 3000 | 2978 | 0 | 0 | 11575 | 12577 | 3759 | 3889 | 2089 | 12769 | 17553 | 22314 | 52636 | 35341.3352
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 10099 | 4437 | 14536 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 9290 | 9290 | 0 | 0 | 9290 | 21946.3247
| ПИР и ПСД |  |  |  | 830 | 365 | 1195 | 764 | 624 | 426 | 52 | 247 | 245 | 0 | 0 | 952 | 1035 | 309 | 320 | 172 | 1814 | 1444 | 1836 | 5094 | 4711.5197
| Оборудование |  |  |  | 3324 | 1460 | 4784 | 3058 | 2498 | 1704 | 208 | 987 | 980 | 0 | 0 | 3809 | 4139 | 1237 | 1280 | 687 | 7260 | 5776 | 7343 | 20379 | 18852.6979
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 4155 | 1825 | 5980 | 3822 | 3123 | 2131 | 261 | 1234 | 1225 | 0 | 0 | 4762 | 5174 | 1547 | 1600 | 859 | 9076 | 7221 | 9180 | 25477 | 23568.7299
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 8309 | 3650 | 11959 | 7644 | 6245 | 4261 | 521 | 2468 | 2450 | 0 | 0 | 9523 | 10348 | 3093 | 3200 | 1718 | 18150 | 14441 | 18359 | 50950 | 47132.9475
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 249 | 110 | 359 | 229 | 187 | 128 | 16 | 74 | 74 | 0 | 0 | 286 | 310 | 93 | 96 | 52 | 544 | 434 | 551 | 1529 | 1414.6484
| НДС |  |  |  | 1541 | 677 | 2218 | 1417 | 1158 | 790 | 97 | 458 | 454 | 0 | 0 | 1766 | 1919 | 573 | 593 | 319 | 3365 | 2678 | 3404 | 9447 | 8740.064
| Всего смета проекта |  |  |  | 10099 | 4437 | 14536 | 9290 | 7590 | 5179 | 634 | 3000 | 2978 | 0 | 0 | 11575 | 12577 | 3759 | 3889 | 2089 | 22059 | 17553 | 22314 | 61926 | 57287.6599
5.1.10 | Cтроительство тепловых сетей в 8 микрорайоне | п. м | 16 | всего | 46 | 0 | 46 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 92.4229
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 46 | 0 | 46 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 92.4229
| ПИР и ПСД |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8.2203
| Оборудование |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 30.1929
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 19 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 38.4132
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 38 | 0 | 38 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 76.8264
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.8441
| НДС |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13.7524
| Всего смета проекта |  |  |  | 46 | 0 | 46 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 92.4229
5.1.11 | Cтроительство тепловых сетей в 9 микрорайоне | п. м | 203 | всего | 1097 | 0 | 1097 | 2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923 | 0 | 0 | 2923 | 3564.1645
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 1097 | 0 | 1097 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 2923 | 2923 | 0 | 0 | 2923 | 3564.1645
| ПИР и ПСД |  |  |  | 90 | 0 | 90 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 292.5725
| Оборудование |  |  |  | 361 | 0 | 361 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 962 | 1172.9782
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 452 | 0 | 452 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 1203 | 1467.3948
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 903 | 0 | 903 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 2405 | 2932.9455
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 27 | 0 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 87.7718
| НДС |  |  |  | 167 | 0 | 167 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 446 | 543.4473
| Всего смета проекта |  |  |  | 1097 | 0 | 1097 | 2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923 | 0 | 0 | 2923 | 3564.1645
5.1.12 | Cтроительство тепловых сетей в 10 микрорайоне | п. м | 2926 | всего | 28254 | 29319 | 57573 | 14589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14589 | 0 | 0 | 14589 | 67039.4257
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 28254 | 29319 | 57573 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 14589 | 14589 | 0 | 0 | 14589 | 67039.4257
| ПИР и ПСД |  |  |  | 2324 | 2412 | 4736 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 5514.61
| Оборудование |  |  |  | 9299 | 9649 | 18948 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4802 | 0 | 0 | 4802 | 22064.0309
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 11624 | 12062 | 23686 | 6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6002 | 0 | 0 | 6002 | 27580.5438
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 23247 | 24123 | 47370 | 12004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12004 | 0 | 0 | 12004 | 55159.1846
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 697 | 724 | 1421 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 1654.5441
| НДС |  |  |  | 4310 | 4472 | 8782 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225 | 0 | 0 | 2225 | 10225.6969
| Всего смета проекта |  |  |  | 28254 | 29319 | 57573 | 14589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14589 | 0 | 0 | 14589 | 67039.4257
5.1.13 | Cтроительство тепловых сетей в 10Б микрорайоне | п. м | 2 | всего | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3456
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 120 | 120 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3456
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1259
| Оборудование |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1152
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.144
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3852
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7086
| НДС |  |  |  | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2518
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3456
5.1.14 | Cтроительство тепловых сетей в 15 микрорайоне | п. м | 117 | всего | 1643 | 312 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.6987
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 1643 | 312 | 1955 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.6987
| ПИР и ПСД |  |  |  | 135 | 26 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4749
| Оборудование |  |  |  | 540 | 102 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.0938
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 676 | 128 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.5687
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 1351 | 256 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.1374
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 41 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.223
| НДС |  |  |  | 251 | 48 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3383
| Всего смета проекта |  |  |  | 1643 | 312 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.6987
5.1.15 | Cтроительство тепловых сетей в 16 микрорайоне | п. м | 1652 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 44519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44519 | 0 | 0 | 44519 | 35531.6546
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 44519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44519 | 0 | 0 | 44519 | 35531.6546
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662 | 0 | 0 | 3662 | 2922.7278
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14652 | 0 | 0 | 14652 | 11694.1037
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18315 | 0 | 0 | 18315 | 14617.6296
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36629 | 0 | 0 | 36629 | 29234.4611
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1099 | 877.1376
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791 | 0 | 0 | 6791 | 5420.0558
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44519 | 0 | 0 | 44519 | 35531.6546
5.1.16 | Cтроительство тепловых сетей в 19 микрорайоне | п. м | 795 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19319 | 0 | 19319 | 13639.0237
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19319 | 0 | 19319 | 13639.0237
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 0 | 1589 | 1121.8183
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6358 | 0 | 6358 | 4488.6854
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7948 | 0 | 7948 | 5611.2097
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15895 | 0 | 15895 | 11221.7134
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 | 336.7573
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947 | 0 | 2947 | 2080.553
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19319 | 0 | 19319 | 13639.0237
5.1.17 | Cтроительство тепловых сетей в микрорайоне Центральный | п. м | 2237 | всего | 0 | 0 | 0 | 17462 | 0 | 0 | 4508 | 0 | 18224 | 12285 | 9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17462 | 39976 | 0 | 57438 | 44830.1702
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4508 | 0 | 18224 | 12285 | 9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39976 | 0 | 39976 | 30091.3311
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 17462 | 17462 | 0 | 0 | 17462 | 14738.839
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 370 | 0 | 1499 | 1011 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 3288 | 0 | 4724 | 3686.4983
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5747 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 5998 | 4043 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5747 | 13157 | 0 | 18904 | 14754.7285
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7184 | 0 | 0 | 1855 | 0 | 7497 | 5054 | 3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7184 | 16446 | 0 | 23630 | 18443.4455
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14367 | 0 | 0 | 3709 | 0 | 14994 | 10108 | 7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14367 | 32891 | 0 | 47258 | 36884.6723
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 111 | 0 | 450 | 303 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 987 | 0 | 1418 | 1106.5121
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2664 | 0 | 0 | 688 | 0 | 2780 | 1874 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664 | 6098 | 0 | 8762 | 6838.9858
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17462 | 0 | 0 | 4508 | 0 | 18224 | 12285 | 9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17462 | 39976 | 0 | 57438 | 44830.1702
5.1.18 | Cтроительство тепловых сетей в районе ВУЗов | п. м | 201 | всего | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 3290 | 0 | 3290 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290
| ПИР и ПСД |  |  |  | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
| Оборудование |  |  |  | 1083 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 1354 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 2707 | 0 | 2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
| НДС |  |  |  | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502
| Всего смета проекта |  |  |  | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290
5.1.19 | Cтроительство тепловых сетей в с. Верхнефилатово | п. м | 16 | всего | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8353
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 290 | 290 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8353
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7662
| Оборудование |  |  |  | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6765
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3456
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7884
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3202
| НДС |  |  |  | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7267
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8353
5.1.20 | Cтроительство тепловых сетей в мкр. Иртышский | п. м | 39 | всего | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 638 | 0 | 638 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638
| ПИР и ПСД |  |  |  | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
| Оборудование |  |  |  | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
| НДС |  |  |  | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
| Всего смета проекта |  |  |  | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638
5.1.21 | Cтроительство тепловых сетей в мкр. Менделеево | п. м | 763 | всего | 0 | 0 | 0 | 3671 | 0 | 0 | 0 | 13703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3671 | 13703 | 0 | 17374 | 12772.6985
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13703 | 0 | 13703 | 9674.183
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 3671 | 3671 | 0 | 0 | 3671 | 3098.5155
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1127 | 0 | 1429 | 1050.5547
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 4510 | 0 | 5718 | 4203.6306
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 5638 | 0 | 7148 | 5254.8912
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 11275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 11275 | 0 | 14295 | 10509.0765
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 338 | 0 | 429 | 315.4334
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 2090 | 0 | 2650 | 1948.1886
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3671 | 0 | 0 | 0 | 13703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3671 | 13703 | 0 | 17374 | 12772.6985
5.1.22 | Cтроительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 19 | п. м | 137 | всего | 2243 | 0 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 2243 | 0 | 2243 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243
| ПИР и ПСД |  |  |  | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185
| Оборудование |  |  |  | 738 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 923 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 1846 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
| НДС |  |  |  | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342
| Всего смета проекта |  |  |  | 2243 | 0 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243
5.1.23 | Cтроительство тепловых сетей в п. Сумкино | п. м | 58 | всего | 0 | 1165 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.8556
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 1165 | 1165 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.8556
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6765
| Оборудование |  |  |  | 0 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.8032
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 479 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.4797
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.9594
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1835
| НДС |  |  |  | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7127
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 1165 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.8556
5.1.24 | Cтроительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 4 | п. м | 613 | всего | 4332 | 0 | 4332 | 0 | 1169 | 0 | 922 | 4591 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 5932 | 0 | 7101 | 10044.5732
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 1169 | 0 | 922 | 4591 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 5932 | 0 | 7101 | 5712.5732
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 4332 | 0 | 4332 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332
| ПИР и ПСД |  |  |  | 356 | 0 | 356 | 0 | 96 | 0 | 76 | 378 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 488 | 0 | 584 | 825.943
| Оборудование |  |  |  | 1426 | 0 | 1426 | 0 | 385 | 0 | 303 | 1511 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 1952 | 0 | 2337 | 3305.7828
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 1782 | 0 | 1782 | 0 | 481 | 0 | 379 | 1889 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 2441 | 0 | 2922 | 4132.3725
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 3564 | 0 | 3564 | 0 | 962 | 0 | 758 | 3778 | 0 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 4881 | 0 | 5843 | 8264.0983
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 107 | 0 | 107 | 0 | 29 | 0 | 23 | 113 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 146 | 0 | 175 | 248.0057
| НДС |  |  |  | 661 | 0 | 661 | 0 | 178 | 0 | 141 | 700 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 905 | 0 | 1083 | 1532.4692
| Всего смета проекта |  |  |  | 4332 | 0 | 4332 | 0 | 1169 | 0 | 922 | 4591 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 5932 | 0 | 7101 | 10044.5732
5.1.25 | Cтроительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 5 | п. м | 20 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 | 327.5755
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 | 327.5755
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 26.4465
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 108.1901
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 135.2376
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 269.8741
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7.8137
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 49.8876
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 | 327.5755
5.1.26 | Строительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 10 | п. м | 100 | всего | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1640.8338
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1526.168
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 127 | 127 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6658
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 134.3372
| Оборудование |  |  |  | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 658 | 540.1103
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 823 | 676.0782
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 1646 | 1350.5257
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 40.067
| НДС |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 | 250.2411
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1640.8338
5.1.27 | Cтроительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 12 | п. м | 178 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 | 0 | 4642 | 2917.2932
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 | 0 | 4642 | 2917.2932
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 381 | 239.4418
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 0 | 1528 | 960.2809
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 1910 | 1200.3512
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3819 | 0 | 3819 | 2400.0739
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 72.2725
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 | 444.9469
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 | 0 | 4642 | 2917.2932
5.2 | в т.ч. реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | п. м | 5416.36 | всего | 4514 | 551 | 5065 | 1950 | 90617 | 87002 | 76512 | 86973 | 82560 | 45350 | 0 | 2677 | 0 | 0 | 8252 | 0 | 179569 | 217560 | 8252 | 405381 | 355302.8938
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 90617 | 86510 | 76512 | 82597 | 82560 | 45350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177127 | 210507 | 0 | 387634 | 338647.9187
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 0 | 0 | 8252 | 0 | 492 | 7053 | 8252 | 15797 | 9997.5863
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 4514 | 551 | 5065 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 6657.3888
| ПИР и ПСД |  |  |  | 370 | 45 | 415 | 160 | 7455 | 7157 | 6295 | 7156 | 6793 | 3731 | 0 | 220 | 0 | 0 | 678 | 0 | 14772 | 17900 | 678 | 33350 | 29228.8811
| Оборудование |  |  |  | 1486 | 181 | 1667 | 642 | 29823 | 28633 | 25181 | 28623 | 27171 | 14925 | 0 | 881 | 0 | 0 | 2716 | 0 | 59098 | 71600 | 2716 | 133414 | 116933.2776
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 1858 | 227 | 2085 | 803 | 37280 | 35794 | 31477 | 35780 | 33964 | 18657 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 3395 | 0 | 73877 | 89503 | 3395 | 166775 | 146173.8462
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 3714 | 453 | 4167 | 1605 | 74558 | 71584 | 62953 | 71559 | 67928 | 37313 | 0 | 2203 | 0 | 0 | 6789 | 0 | 147747 | 179003 | 6789 | 333539 | 292336.0049
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 112 | 14 | 126 | 48 | 2237 | 2147 | 1888 | 2147 | 2038 | 1119 | 0 | 66 | 0 | 0 | 204 | 0 | 4432 | 5370 | 204 | 10006 | 8770.4379
| НДС |  |  |  | 688 | 84 | 772 | 297 | 13822 | 13271 | 11671 | 13267 | 12594 | 6918 | 0 | 408 | 0 | 0 | 1259 | 0 | 27390 | 33187 | 1259 | 61836 | 54196.451
| Всего смета проекта |  |  |  | 4514 | 551 | 5065 | 1950 | 90617 | 87002 | 76512 | 86973 | 82560 | 45350 | 0 | 2677 | 0 | 0 | 8252 | 0 | 179569 | 217560 | 8252 | 405381 | 355302.8938
5.2.1 | Реконструкция (перекладка) трубопроводов в зоне действия Тобольской ТЭЦ (Городской котельной № 1) в Нагорной части с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, в т.ч. ПИР | п. м | 532 | всего | 1404 | 551 | 1955 | 1950 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 0 | 0 | 8252 | 0 | 2442 | 2677 | 8252 | 13371 | 10455.5622
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 0 | 0 | 8252 | 0 | 492 | 2677 | 8252 | 11421 | 6908.1734
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 1404 | 551 | 1955 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 3547.3888
| ПИР и ПСД |  |  |  | 115 | 45 | 160 | 160 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 678 | 0 | 200 | 220 | 678 | 1098 | 857.979
| Оборудование |  |  |  | 462 | 181 | 643 | 642 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 2716 | 0 | 804 | 881 | 2716 | 4401 | 3441.0018
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 578 | 227 | 805 | 803 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 3395 | 0 | 1006 | 1102 | 3395 | 5503 | 4303.7012
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 1155 | 453 | 1608 | 1605 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203 | 0 | 0 | 6789 | 0 | 2010 | 2203 | 6789 | 11002 | 8602.6821
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 35 | 14 | 49 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 204 | 0 | 60 | 66 | 204 | 330 | 258.698
| НДС |  |  |  | 214 | 84 | 298 | 297 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 1259 | 0 | 372 | 408 | 1259 | 2039 | 1594.182
| Всего смета проекта |  |  |  | 1404 | 551 | 1955 | 1950 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 0 | 0 | 8252 | 0 | 2442 | 2677 | 8252 | 13371 | 10455.5622
5.2.2 | Реконструкция (перекладка) трубопроводов в с. Верхнефилатово с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, в т.ч. ПИР | п. м | 190 | всего | 3110 | 0 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 3110 | 0 | 3110 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110
| ПИР и ПСД |  |  |  | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
| Оборудование |  |  |  | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 2559 | 0 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
| НДС |  |  |  | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474
| Всего смета проекта |  |  |  | 3110 | 0 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110
5.2.3 | Реконструкция (перекладка) трубопроводов в мкр. Менделеево с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, в т.ч. ПИР | п. м | 116 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376 | 0 | 4376 | 3089.4129
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376 | 0 | 4376 | 3089.4129
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 254.1565
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 1016.6258
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 1270.7823
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 2541.5645
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 76.2469
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 668 | 471.6014
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376 | 0 | 4376 | 3089.4129
5.2.4 | Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, в т.ч. ПИР | п. м | 4578.36 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 55570 | 60090 | 70750 | 76650 | 82560 | 45350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115660 | 204560 | 0 | 320220 | 282288.9704
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2024 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2025 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2026 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2027 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2028 г.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 55570 | 60090 | 70750 | 76650 | 82560 | 45350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115660 | 204560 | 0 | 320220 | 282288.9704
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572 | 4944 | 5821 | 6307 | 6793 | 3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9516 | 16831 | 0 | 26347 | 23225.9939
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18288 | 19776 | 23285 | 25226 | 27171 | 14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38064 | 67322 | 0 | 105386 | 92903.2723
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22861 | 24721 | 29106 | 31533 | 33964 | 18657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47582 | 84154 | 0 | 131736 | 116131.4878
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45721 | 49441 | 58212 | 63066 | 67928 | 37313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95162 | 168307 | 0 | 263469 | 232260.754
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 1483 | 1746 | 1892 | 2038 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855 | 5049 | 0 | 7904 | 6967.5457
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8477 | 9166 | 10792 | 11692 | 12594 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17643 | 31204 | 0 | 48847 | 43060.6707
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55570 | 60090 | 70750 | 76650 | 82560 | 45350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115660 | 204560 | 0 | 320220 | 282288.9704
5.2.5 | Диагностика магистральной сети от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 (ГК-1) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 7981.2338
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 7981.2338
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 |  | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 823 | 656.8555
| Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291 | 0 | 0 | 3291 | 2626.624
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 |  | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114 | 0 | 0 | 4114 | 3283.4796
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8228 | 0 | 0 | 8228 | 6566.9591
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 |  | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 | 197.1365
| НДС | [5 empty] | 0 |  | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 1217.1381
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 7981.2338
5.2.6 | Диагностическое обследование тепловых сетей |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273 | 5562 | 5762 | 5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10835 | 5947 | 0 | 16782 | 16810.2945
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 5273; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 5562; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 5762; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 5947 | 10835 | 5947 | 0 | 16782 | 16810.2945
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 433; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 457; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 474; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 489 | 890 | 489 | 0 | 1379 | 1381.6811
| Оборудование | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 1736; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 1831; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 1896; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 1957 | 3567 | 1957 | 0 | 5524 | 5532.8934
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 2170; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 2289; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 2371; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 2447 | 4459 | 2447 | 0 | 6906 | 6917.5633
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4339 | 4577 | 4741 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8916 | 4893 | 0 | 13809 | 13832.1378
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 130; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 137; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 142; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 147 | 267 | 147 | 0 | 414 | 414.5747
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 804; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 848; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 879; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 907 | 1652 | 907 | 0 | 2559 | 2563.582
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273 | 5562 | 5762 | 5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10835 | 5947 | 0 | 16782 | 16810.2945
5.2.7 | Проведение наладки и регулировки системы теплоснабжения |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 19774 | 20858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40632 | 0 | 0 | 40632 | 31567.4201
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 19774; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 20858 | 40632 | 0 | 0 | 40632 | 31567.4201
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1627 | 1716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3343 | 0 | 0 | 3343 | 2597.215
| Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 6508 | 6864 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13372 | 0 | 0 | 13372 | 10388.8602
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 |  | 8135 | 8581 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16716 | 0 | 0 | 16716 | 12986.832
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16270 | 17161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33431 | 0 | 0 | 33431 | 25972.9072
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 488 | 515 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 1003 | 779.2361
| НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3016 | 3182 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6198 | 0 | 0 | 6198 | 4815.2768
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19774 | 20858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40632 | 0 | 0 | 40632 | 31567.4201
6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | п.м | 3500 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.9212
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.9212
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5814
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.0536
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.6351
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2687.2701
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7928
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.8583
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.9212
6.1 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети от ГК № 1 до мкр. Панин Бугор | п. м | 3500 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.9212
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.9212
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5814
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.0536
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.6351
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2687.2701
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7928
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.8583
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.9212
7 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |  |  | всего | 1923 | 0 | 1923 | 8325 | 32818 | 0 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69530 | 41143 | 0 | 69530 | 110673 | 82732.7497
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 1923 | 0 | 1923 | 8325 | 32818 | 0 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69530 | 41143 | 0 | 69530 | 110673 | 82732.7497
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 157 | 0 | 157 | 685 | 2699 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5721 | 3384 | 0 | 5721 | 9105 | 6804.1316
| Оборудование |  |  |  | 634 | 0 | 634 | 2740 | 10801 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22882 | 13541 | 0 | 22882 | 36423 | 27229.7347
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 792 | 0 | 792 | 3425 | 13502 | 0 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28604 | 16927 | 0 | 28604 | 45531 | 34037.7651
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 1583 | 0 | 1583 | 6850 | 27002 | 0 | 8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57207 | 33852 | 0 | 57207 | 91059 | 68071.6314
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 47 | 0 | 47 | 205 | 810 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 1015 | 0 | 1716 | 2731 | 2041.294
| НДС |  |  |  | 293 | 0 | 293 | 1270 | 5006 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10607 | 6276 | 0 | 10607 | 16883 | 12619.8244
| Всего смета проекта |  |  |  | 1923 | 0 | 1923 | 8325 | 32818 | 0 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69530 | 41143 | 0 | 69530 | 110673 | 82732.7497
7.1 | в т.ч. строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | п.м | 930 | всего | 0 | 0 | 0 | 537 | 5482 | 0 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15632 | 6019 | 0 | 15632 | 21651 | 21441.0264
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 537 | 5482 | 0 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15632 | 6019 | 0 | 15632 | 21651 | 21441.0264
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 451 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 495 | 0 | 1286 | 1781 | 1762.9073
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 177 | 1804 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144 | 1981 | 0 | 5144 | 7125 | 7056.8406
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 221 | 2256 | 0 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431 | 2477 | 0 | 6431 | 8908 | 8821.8487
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 442 | 4511 | 0 | 8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12861 | 4953 | 0 | 12861 | 17814 | 17641.5966
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 135 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 148 | 0 | 386 | 534 | 529.0884
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 82 | 836 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 918 | 0 | 2385 | 3303 | 3270.3414
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 537 | 5482 | 0 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15632 | 6019 | 0 | 15632 | 21651 | 21441.0264
7.1.1 | Cтроительство тепловых сетей для обеспечения нормативно надежности теплоснабжения в Нагорной части (в зоне действия Городской котельной № 1) | п. м | 816 | всего | 0 | 0 | 0 | 537 | 5482 | 0 | 6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15632 | 6019 | 0 | 15632 | 21651 | 18796.7002
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 537 | 5482 | 0 | 6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15632 | 6019 | 0 | 15632 | 21651 | 18796.7002
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 451 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 495 | 0 | 1286 | 1781 | 1546.0042
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 177 | 1804 | 0 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144 | 1981 | 0 | 5144 | 7125 | 6186.3165
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 221 | 2256 | 0 | 2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431 | 2477 | 0 | 6431 | 8908 | 7733.6935
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 442 | 4511 | 0 | 5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12861 | 4953 | 0 | 12861 | 17814 | 15466.0141
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 135 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 148 | 0 | 386 | 534 | 463.5807
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 82 | 836 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 918 | 0 | 2385 | 3303 | 2867.1053
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 537 | 5482 | 0 | 6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15632 | 6019 | 0 | 15632 | 21651 | 18796.7002
7.1.2 | Cтроительство тепловых сетей для обеспечения нормативно надежности теплоснабжения в зоне действия котельных | п. м | 114 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.3262
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.3262
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9032
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.5241
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.1552
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.5825
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5077
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2361
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.3262
7.2 | в т.ч. реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | п.м | 1787 | всего | 1923 | 0 | 1923 | 7788 | 27336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53898 | 35124 | 0 | 53898 | 89022 | 61291.7233
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 1923 | 0 | 1923 | 7788 | 27336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53898 | 35124 | 0 | 53898 | 89022 | 61291.7233
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 157 | 0 | 157 | 641 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435 | 2889 | 0 | 4435 | 7324 | 5041.2243
| Оборудование |  |  |  | 634 | 0 | 634 | 2563 | 8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17738 | 11560 | 0 | 17738 | 29298 | 20172.8941
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 792 | 0 | 792 | 3204 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22173 | 14450 | 0 | 22173 | 36623 | 25215.9164
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 1583 | 0 | 1583 | 6408 | 22491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44346 | 28899 | 0 | 44346 | 73245 | 50430.0348
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 47 | 0 | 47 | 192 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 867 | 0 | 1330 | 2197 | 1512.2056
| НДС |  |  |  | 293 | 0 | 293 | 1188 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222 | 5358 | 0 | 8222 | 13580 | 9349.483
| Всего смета проекта |  |  |  | 1923 | 0 | 1923 | 7788 | 27336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53898 | 35124 | 0 | 53898 | 89022 | 61291.7233
7.2.1 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей от ГК № 1 для повышения надежности теплоснабжения, в т.ч. ПИР | п. м | 681 | всего | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53898 | 849 | 0 | 53898 | 54747 | 31694.3447
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53898 | 849 | 0 | 53898 | 54747 | 31694.3447
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435 | 70 | 0 | 4435 | 4505 | 2608.0891
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17738 | 279 | 0 | 17738 | 18017 | 10430.3629
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22173 | 349 | 0 | 22173 | 22522 | 13038.452
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44346 | 698 | 0 | 44346 | 45044 | 26076.904
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 21 | 0 | 1330 | 1351 | 782.1394
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222 | 130 | 0 | 8222 | 8352 | 4835.3013
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53898 | 849 | 0 | 53898 | 54747 | 31694.3447
7.2.2 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей мкр. Иртышский для повышения качества теплоснабжения, в т.ч. ПИР | п. м | 756 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 26853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26853 | 0 | 0 | 26853 | 21432.007
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 26853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26853 | 0 | 0 | 26853 | 21432.007
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 2209 | 1763.0545
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8838 | 0 | 0 | 8838 | 7053.8144
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11047 | 0 | 0 | 11047 | 8816.8689
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22094 | 0 | 0 | 22094 | 17633.7379
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 663 | 529.1558
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 0 | 0 | 4096 | 3269.1133
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26853 | 0 | 0 | 26853 | 21432.007
7.2.3 | Реконструкция (перекладка) магистральных тепловых сетей мкр. Менделеево для повышения надежности теплоснабжения, в т.ч. ПИР | п. м | 191 | всего | 0 | 0 | 0 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6939 | 0 | 0 | 6939 | 5856.878
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6939 | 0 | 0 | 6939 | 5856.878
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 571 | 481.9538
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284 | 0 | 0 | 2284 | 1927.8152
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855 | 0 | 0 | 2855 | 2409.769
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710 | 0 | 0 | 5710 | 4819.5379
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 144.3329
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 1058 | 893.0072
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6939 | 0 | 0 | 6939 | 5856.878
7.2.4 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей от котельной № 19 для повышения надежности теплоснабжения, в т.ч. ПИР | п. м | 87 | всего | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
| Оборудование |  |  |  | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 1179 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
| НДС |  |  |  | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218
| Всего смета проекта |  |  |  | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432
7.2.5 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей п. Сумкино для повышения надежности теплоснабжения, в т.ч. ПИР | п. м | 30 | всего | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
| Оборудование |  |  |  | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| НДС |  |  |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
| Всего смета проекта |  |  |  | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491
7.2.6 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей от котельной № 14 для повышения качества теплоснабжения, в т.ч. ПИР | п. м | 42 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 483 | 385.4936
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 483 | 385.4936
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 31.1268
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 126.9016
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 158.8266
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 397 | 316.855
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9.5775
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 59.0611
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 483 | 385.4936
8 | Строительство и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 7824 | 49023 | 40931 | 72785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97778 | 0 | 0 | 97778 | 129684.3431
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49023 | 37297 | 38781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86320 | 0 | 0 | 86320 | 95580.0157
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 7824 | 0 | 3634 | 34004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11458 | 0 | 0 | 11458 | 34104.3274
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 621 | 1661.8127 | 4254.3317 | 1314.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537.1444 | 0 | 0 | 6537.1444 | 6027.0108
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2488 | 28250.8157 | 21493.6388 | 34782.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52232.4546 | 0 | 0 | 52232.4546 | 66231.1313
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3328 | 11632.6888 | 8850.3219 | 24745.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23811.0107 | 0 | 0 | 23811.0107 | 36802.5857
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6437 | 41545.3173 | 34598.2924 | 60842.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82580.6097 | 0 | 0 | 82580.6097 | 109060.7278
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 90 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 842.5351
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1193 | 7478.1 | 6243.44 | 11102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14914.54 | 0 | 0 | 14914.54 | 19781.6787
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7824 | 49023.4173 | 40931.7324 | 72784.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97779.1497 | 0 | 0 | 97779.1497 | 129684.3431
8.1 | в т.ч. реконструкция насосных станций, тепловых пунктов |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 7824 | 49023 | 40931 | 72785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97778 | 0 | 0 | 97778 | 129684.3431
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49023 | 37297 | 38781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86320 | 0 | 0 | 86320 | 95580.0157
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 7824 | 0 | 3634 | 34004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11458 | 0 | 0 | 11458 | 34104.3274
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 621 | 1661.8127 | 4254.3317 | 1314.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537.1444 | 0 | 0 | 6537.1444 | 6027.0108
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2488 | 28250.8157 | 21493.6388 | 34782.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52232.4546 | 0 | 0 | 52232.4546 | 66231.1313
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3328 | 11632.6888 | 8850.3219 | 24745.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23811.0107 | 0 | 0 | 23811.0107 | 36802.5857
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6437 | 41545.3173 | 34598.2924 | 60842.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82580.6097 | 0 | 0 | 82580.6097 | 109060.3237
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 90 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 842.5351
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1193 | 7478.1 | 6243.44 | 11102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14914.54 | 0 | 0 | 14914.54 | 19781.6787
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7824 | 49023.4173 | 40931.7324 | 72784.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97779.1497 | 0 | 0 | 97779.1497 | 129684.3431
8.1.1 | Реконструкция оборудования насосной станции Городской котельной № 1, в т.ч. ПСД, с минимальной производительностью 7,5 т/ч |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 49023 | 37297 | 38781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86320 | 0 | 0 | 86320 | 95580.0157
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 49023; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 37297; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 38781 | 86320 | 0 | 0 | 86320 | 95580.0157
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 1661.8127; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 1264.3317; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 1314.5961 | 2926.1444 | 0 | 0 | 2926.1444 | 3240.0233
| Оборудование | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 28250.8157; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 21493.6388; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 22348.1342 | 49744.4546 | 0 | 0 | 49744.4546 | 55080.3959
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 11632.6888; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 8850.3219; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 9202.1729 | 20483.0107 | 0 | 0 | 20483.0107 | 22680.163
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41545.3173 | 31608.2924 | 32864.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73153.6097 | 0 | 0 | 73153.6097 | 81000.5822
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 7478.1; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 5689.44; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 5915.7 | 13167.54 | 0 | 0 | 13167.54 | 14580.0321
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49023.4173 | 37297.7324 | 38780.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86321.1497 | 0 | 0 | 86321.1497 | 95580.6142
8.1.2 | Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом и контроля энергетических параметров ПНС и ЦТП |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634 | 34004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634 | 0 | 0 | 3634 | 27500.4632
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 3634; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 34004 | 3634 | 0 | 0 | 3634 | 27500.4632
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 2990 | 2990 | 0 | 0 | 2990 | 2262.8311
| Оборудование | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 12434.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9050.7336
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 0; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 15543.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11313.417
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 27978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 0 | 2990 | 22626.9818
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 90; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 839 | 90 | 0 | 0 | 90 | 678.789
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 554; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 5187 | 554 | 0 | 0 | 554 | 4194.6924
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634 | 34004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634 | 0 | 0 | 3634 | 27500.4632
8.1.3 | Диспетчеризация ГК № 1, ПНС-1,3, проходного коллектора, Узла А, котельных №№ 3, 31, 5 | объект | 7 | всего | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 5064.313
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 5064.313
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 493 | 493 | 0 | 0 | 493 | 416.1177
| Оборудование | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 1975 | 1975 | 0 | 0 | 1975 | 1667.003
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 2469 | 2469 | 0 | 0 | 2469 | 2083.9648
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4937 | 0 | 0 | 4937 | 4167.0856
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 148 | 148 | 0 | 0 | 148 | 124.9197
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 915 | 915 | 0 | 0 | 915 | 772.3077
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 5064.313
8.1.4 | Монтаж частотных преобразователей на ПНС-1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 1316.7214
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 1560 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 1316.7214
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 128 | 128 | 0 | 0 | 128 | 108.0387
| Оборудование | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 513 | 513 | 0 | 0 | 513 | 432.9988
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 642 | 642 | 0 | 0 | 642 | 541.8815
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 1283 | 1082.9189
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 32.918
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 238 | 238 | 0 | 0 | 238 | 200.8844
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 1316.7214
8.1.5 | Завершение монтажа оборудования ПНС-3 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 264 | 222.8298
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 264 | 264 | 0 | 0 | 264 | 222.8298
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 217 | 217 | 0 | 0 | 217 | 183.1593
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 217 | 183.1593
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5.9084
| НДС | [5 empty] | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2016 г.: 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 33.7621
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 264 | 222.8298
| ИТОГО |  |  | всего | 85276 | 46367 | 131643 | 72266 | 245455 | 150905 | 236547 | 158769 | 103762 | 71981 | 10808 | 18894 | 14577 | 4304 | 12141 | 71619 | 468626 | 364214 | 102641 | 935481 | 980354.5192
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49023 | 37297 | 43268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86320 | 0 | 0 | 86320 | 98845.9369
|  |  |  | тариф | 1923 | 0 | 1923 | 16149 | 127789 | 90144 | 186805 | 102125 | 82560 | 59696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69530 | 234082 | 244381 | 69530 | 547993 | 530210.112
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 58643 | 13464 | 6474 | 56644 | 21202 | 12285 | 10808 | 18894 | 14577 | 4304 | 12141 | 2089 | 72107 | 119833 | 33111 | 225051 | 163166.7111
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 83353 | 46367 | 129720 | 56117 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76117 | 0 | 0 | 76117 | 188131.7592
| ПИР и ПСД |  |  |  | 7009 | 3811 | 10820 | 5920 | 17819.8127 | 13301.3317 | 14783.5961 | 13061 | 8537 | 5922 | 888 | 1553 | 1200 | 353 | 998 | 5893 | 37041.1444 | 29961 | 8444 | 75446.1444 | 75992.3729
| Оборудование |  |  |  | 28066 | 15259 | 43325 | 23698 | 92899.8157 | 57686.6388 | 88679.8009 | 52252 | 34149 | 23689 | 3557 | 6218 | 4797 | 1417 | 3996 | 23569 | 174284.4546 | 119865 | 33779 | 327928.4546 | 346196.3736
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 35089 | 19078 | 54167 | 29842 | 92447.6888 | 54095.3219 | 92118.5062 | 65318 | 42686 | 29613 | 4447 | 7774 | 5997 | 1772 | 4995 | 29463 | 176385.0107 | 149838 | 42227 | 368450.0107 | 386784.3045
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 70164 | 38148 | 108312 | 59460 | 203167.3173 | 125083.2924 | 195581.9032 | 130631 | 85372 | 59224 | 8892 | 15545 | 11994 | 3542 | 9989 | 58925 | 387710.6097 | 299664 | 84450 | 771824.6097 | 808973.0511
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 2104 | 1146 | 3250 | 1784 | 4848 | 2804 | 4881 | 3919 | 2562 | 1777 | 267 | 467 | 359 | 106 | 300 | 1768 | 9436 | 8992 | 2533 | 20961 | 21839.7982
| НДС |  |  |  | 13008 | 7073 | 20081 | 11022 | 37440.1 | 23018.44 | 36083.7 | 24219 | 15828 | 10980 | 1649 | 2882 | 2224 | 656 | 1852 | 10926 | 71480.54 | 55558 | 15658 | 142696.54 | 149542.2684
| Всего смета проекта |  |  |  | 85276 | 46367 | 131643 | 72266 | 245455.4173 | 150905.7324 | 236546.6032 | 158769 | 103762 | 71981 | 10808 | 18894 | 14577 | 4304 | 12141 | 71619 | 468627.1497 | 364214 | 102641 | 935482.1497 | 980355.1177
9 | Мероприятия по реализации действующего законодательства, связанные с переходом с открытой системы теплоснабжения на закрытую | ед. | 826 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 45667 | 134556 | 212260 | 144206 | 62468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180223 | 206674 | 0 | 386897 | 437423.9042
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2017 г.: 45667; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2018 г.: 134556; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2019 г.: 212260; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2020 г.: 144206; Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. 2021 г.: 62468 | 180223 | 206674 | 0 | 386897 | 437423.9042
| ПИР и ПСД | [5 empty] | 0 |  | 3757 | 11071 | 17464 | 11864 | 5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14828 | 17003 | 0 | 31831 | 35988.6136
| Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 15030 | 44284 | 69857 | 47460 | 20559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59314 | 68019 | 0 | 127333 | 143961.66
| Строительно-монтажные и наладочные работы | [5 empty] | 0 |  | 18787 | 55355 | 87321 | 59325 | 25699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74142 | 85024 | 0 | 159166 | 179951.6654
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37574 | 110710 | 174642 | 118649 | 51397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148284 | 170046 | 0 | 318330 | 359901.939
| Непредвиденные расходы | [5 empty] | 0 |  | 1127 | 3321 | 5239 | 3559 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4448 | 5101 | 0 | 9549 | 10796.1962
| НДС | [5 empty] | 0 |  | 6966 | 20525 | 32379 | 21998 | 9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27491 | 31527 | 0 | 59018 | 66725.7691
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45667 | 134556 | 212260 | 144206 | 62468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180223 | 206674 | 0 | 386897 | 437423.9042
10 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | п. м | 26692.4626 | всего | 569583 | 87605 | 657188 | 61737 | 2587 | 2728 | 2836 | 2924 | 3010 | 3097 | 3192 | 3285 | 3362 | 3434 | 3510 | 3592 | 67052 | 15508 | 13898 | 96458 | 725561.3571
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 527715.3962 | 0 | 527715.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527715.3962
|  |  |  | тариф | 40328.3608 | 82953.92 | 123282.2808 | 61737 | 2587 | 2728 | 2836 | 2924 | 3010 | 3097 | 3192 | 3285 | 3362 | 3434 | 3510 | 3592 | 67052 | 15508 | 13898 | 96458 | 192107.3492
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 1539.243 | 4651.08 | 6190.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5738.6117
| ПИР и ПСД |  |  |  | 46862 | 7207 | 54069 | 5079 | 213 | 224 | 233 | 239 | 248 | 255 | 262 | 269 | 276 | 282 | 287 | 295 | 5516 | 1273 | 1140 | 7929 | 59689.6923
| Оборудование |  |  |  | 187456 | 28831 | 216287 | 20318 | 851 | 898 | 933 | 963 | 990 | 1019 | 1050 | 1081 | 1107 | 1130 | 1156 | 1182 | 22067 | 5103 | 4575 | 31745 | 238788.8474
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 234322 | 36040 | 270362 | 25398 | 1064 | 1122 | 1167 | 1204 | 1238 | 1275 | 1314 | 1352 | 1383 | 1413 | 1445 | 1478 | 27584 | 6383 | 5719 | 39686 | 298492.8985
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 468640 | 72078 | 540718 | 50795 | 2128 | 2244 | 2333 | 2406 | 2476 | 2549 | 2626 | 2702 | 2766 | 2825 | 2888 | 2955 | 55167 | 12759 | 11434 | 79360 | 596971.4382
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 14058 | 2163 | 16221 | 1524 | 64 | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 | 79 | 82 | 83 | 85 | 86 | 89 | 1656 | 384 | 343 | 2383 | 17910.0889
| НДС |  |  |  | 86885 | 13364 | 100249 | 9418 | 395 | 416 | 433 | 446 | 459 | 472 | 487 | 501 | 513 | 524 | 536 | 548 | 10229 | 2365 | 2121 | 14715 | 110679.83
| Всего смета проекта |  |  |  | 569583 | 87605 | 657188 | 61737 | 2587 | 2728 | 2836 | 2924 | 3010 | 3097 | 3192 | 3285 | 3362 | 3434 | 3510 | 3592 | 67052 | 15508 | 13898 | 96458 | 725561.3571
11 | Реконструкция бесхозяйных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | п. м | 10097.76 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 7370 | 7772 | 9706 | 11126 | 11455 | 6040 | 6226 | 3266 | 3343 | 3415 | 3490 | 743 | 15142 | 38113 | 10991 | 64246 | 51229.3085
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7370 | 7772 | 9706 | 11126 | 11455 | 6040 | 6226 | 3266 | 3343 | 3415 | 3490 | 743 | 15142 | 38113 | 10991 | 64246 | 51229.3085
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 639 | 799 | 915 | 942 | 497 | 512 | 268 | 275 | 281 | 287 | 61 | 1245 | 3134 | 904 | 5283 | 4213.2608
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 2557 | 3194 | 3662 | 3770 | 1987 | 2049 | 1075 | 1100 | 1124 | 1149 | 245 | 4983 | 12543 | 3618 | 21144 | 16859.7525
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033 | 3198 | 3993 | 4577 | 4712 | 2485 | 2562 | 1344 | 1375 | 1405 | 1436 | 306 | 6231 | 15680 | 4522 | 26433 | 21077.2668
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6065 | 6394 | 7986 | 9154 | 9424 | 4969 | 5123 | 2687 | 2750 | 2810 | 2872 | 612 | 12459 | 31357 | 9044 | 52860 | 42150.2801
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 192 | 240 | 275 | 283 | 149 | 153 | 81 | 83 | 84 | 86 | 18 | 373 | 941 | 271 | 1585 | 1264.2302
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 1186 | 1480 | 1697 | 1748 | 922 | 950 | 498 | 510 | 521 | 532 | 113 | 2310 | 5815 | 1676 | 9801 | 7814.7981
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7370 | 7772 | 9706 | 11126 | 11455 | 6040 | 6226 | 3266 | 3343 | 3415 | 3490 | 743 | 15142 | 38113 | 10991 | 64246 | 51229.3085
12 | Реконструкция тепловых сетей потребителей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | п. м | 5629.7075 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 11597 | 12230 | 12717 | 12297 | 12658 | 13023 | 13423 | 13813 | 14141 | 14443 | 14760 | 15104 | 23827 | 65214 | 58448 | 147489 | 105897.6214
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11597 | 12230 | 12717 | 12297 | 12658 | 13023 | 13423 | 13813 | 14141 | 14443 | 14760 | 15104 | 23827 | 65214 | 58448 | 147489 | 105897.6214
| ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 702 | 730 | 752 | 774 | 797 | 821 | 845 | 865 | 884 | 903 | 924 | 1399 | 3989 | 3576 | 8964 | 6398.4411
| Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787 | 2808 | 2920 | 3011 | 3100 | 3188 | 3287 | 3382 | 3462 | 3536 | 3614 | 3698 | 5595 | 15968 | 14310 | 35873 | 25604.5782
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484 | 3510 | 3650 | 3764 | 3875 | 3986 | 4109 | 4227 | 4328 | 4421 | 4517 | 4623 | 6994 | 19961 | 17889 | 44844 | 32007.5141
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6968 | 7020 | 7300 | 7527 | 7749 | 7971 | 8217 | 8454 | 8655 | 8841 | 9034 | 9245 | 13988 | 39918 | 35775 | 89681 | 64010.5334
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 211 | 219 | 226 | 232 | 239 | 246 | 254 | 260 | 265 | 271 | 277 | 420 | 1197 | 1073 | 2690 | 1920.0846
| НДС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 1302 | 1354 | 1395 | 1436 | 1478 | 1523 | 1568 | 1605 | 1639 | 1675 | 1714 | 2593 | 7400 | 6633 | 16626 | 11867.2691
| Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8468 | 8533 | 8873 | 9148 | 9417 | 9688 | 9986 | 10276 | 10520 | 10745 | 10980 | 11236 | 17001 | 48515 | 43481 | 108997 | 77797.8872
13 | Строительство тепловых сетей для 15 мкр. за счет установленной платы за подключение | п. м | 4435 | всего | 69343 | 49175 | 118518 | 31656 | 4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36245 | 0 | 0 | 36245 | 144124.0443
|  |  |  | бюджетные средства (бюджетов всех уровней) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тариф |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | плата за подключение | 69343 | 49175 | 118518 | 31656 | 4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36245 | 0 | 0 | 36245 | 144124.0443
|  |  |  | прочие внебюджетные источники (арендная плата, амортизация, кредитные средства и проч.) |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР и ПСД |  |  |  | 5705 | 4046 | 9751 | 2605 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983 | 0 | 0 | 2983 | 11858.5004
| Оборудование |  |  |  | 22821 | 16184 | 39005 | 10418 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11928 | 0 | 0 | 11928 | 47431.7172
| Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 28527 | 20230 | 48757 | 13023 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14911 | 0 | 0 | 14911 | 59291.2176
| Всего капитальные затраты |  |  |  | 57053 | 40460 | 97513 | 26046 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29822 | 0 | 0 | 29822 | 118581.4352
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 1712 | 1214 | 2926 | 781 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 894 | 3557.4894
| НДС |  |  |  | 10578 | 7501 | 18079 | 4829 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5529 | 0 | 0 | 5529 | 21985.1197
| Всего смета проекта |  |  |  | 69343 | 49175 | 118518 | 31656 | 4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36245 | 0 | 0 | 36245 | 144124.0443

## Приложение 3.2
Приложение 3.2
Сведения (параметры) по протяженности участков, диаметрам и срокам реализации предложений по строительству тепловых сетей с соответствующей оценкой необходимых финансовых потребностей города Тобольска
№ п/п | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина, м | Год прокладки | Тип прокладки | Объем работ в натуральном выражении, п. м | [17 empty] | Стоимость 1 п. м в ценах 2014 г., руб./п. м | Фактический объем финансирования, (с НДС),тыс. руб. |  | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. | [14 empty] | Капитальные затраты всего (2016-2028 гг.), (с НДС),тыс. руб.
[7 empty] | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.)
[8 empty] | 2014: 1 этап; 2019: 2 этап; 2024: 3 этап |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап | [6 empty] | в текущих ценах с учетом индексов-дефляторов
1 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | [5 empty] | 1299 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 655 | 460 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 0 | 17937.0244 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 26832 | 19528 | 0 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52338 | 0 | 53189
1.1 | Строительство тепловых сетей для присоединения к котельной №5 потребителей котельной №12 | [5 empty] | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 8968.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 5978
1 | Котельная № 5 | Котельная №12 | 100 | 170 | 2022 | подземная бесканальная | 170 | 2022: 170 | 170 | 0 | 8968.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 5978
1.2 | Строительство тепловых сетей для присоединения к котельным №№ 9,10 п. Сумкино потребителей котельной №1 п. Сумкино | [5 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851
1 |  |  | 250 | 14 | 2017 | Подземная бесканальная | 14 | 2017: 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 851 | [11 empty] | 0 | 0 | 851
1.3 | Строительство тепловых сетей для присоединения к котельной №4 потребителей котельных №№ 8, 10, 27, 31 | [5 empty] | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26832 | 0 | 26832
1 |  |  | 200 | 240 | 2019 | Подземная бесканальная | 240 | 2019: 240 | 240 | 0 | [6 empty] | 11887 | [9 empty] | 11887 | 0 | 11887
2 |  |  | 150 | 415 | 2019 | Подземная бесканальная | 415 | 2019: 415 | 415 | 0 | [6 empty] | 14945 | [9 empty] | 14945 | 0 | 14945
1.4 | Строительство тепловых сетей для присоединения к котельной №14 потребителей котельной №18 | [5 empty] | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 8968.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19528 | 0 | 19528
1 |  |  | 200 | 460 | 2020 | подземная бесканальная | 460 | 2020: 460 | 460 | 0 | 8968.5122 | [6 empty] | 19528 | [6 empty] | 0 | 0 | 19528 | 0 | 19528
2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку (в т.ч. включая точечную застройку) | [5 empty] | 21005 | 3571 | 5229 | 3009 | 2940 | 574 | 285 | 2201 | 778 | 404 | 390 | 722 | 488 | 141 | 203 | 70 | 4058 | 1624 | 0 | 148182 | 94991 | 85823 | 63232 | 12972 | 6474 | 52268 | 21202 | 12285 | 10808 | 16217 | 14577 | 4304 | 3889 | 2089 | 103037 | 41076 | 306140
2.1 | Cтроительство тепловых сетей в 1 микрорайоне | [5 empty] | 734 | 613 | 0 | 16 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15162 | 0 | 314 | 2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467
1 | ТК-29 | ТК-29а | 300 | 126 | 2014 | Подземная бесканальная | 126 | 2014: 126 | 0 | 0 | 30663.1839 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТК-29а | ТК-29в | 300 | 173 | 2014 | Подземная бесканальная | 173 | 2014: 173 | 0 | 0 | 30663.1839 | 5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТК-29а | ТК-29-4 | 200 | 102 | 2014 | Подземная бесканальная | 102 | 2014: 102 | 0 | 0 | 23859.6684 | 2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТК-29б | ТК-29б-1 | 125 | 66 | 2014 | Подземная бесканальная | 66 | 2014: 66 | 0 | 0 | 18142.0675 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТК-29б-1 | ул. Октябрьская, 19/2 | 100 | 64 | 2014 | Подземная бесканальная | 64 | 2014: 64 | 0 | 0 | 16570.034 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТК-29в | ул. Октябрьская, 19/1 (№1-27кв | 100 | 11 | 2014 | Подземная бесканальная | 11 | 2014: 11 | 0 | 0 | 16570.034 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТК-31-4б-1 | ул. Аптекарская, 2 | 100 | 16 | 2016 | Подземная бесканальная | 16 | 2016: 16 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314
8 | ТК-29б-1 | ул. Октябрьская, 19/4 | 70 | 36 | 2017 | Подземная бесканальная | 36 | 2017: 36 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738
9 | ТК-29б-1 | ул. Октябрьская, 19/3 | 70 | 69 | 2017 | Подземная бесканальная | 69 | 2017: 69 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415
10 | ТК-30-16 | Ввод Минсалим | 50 | 7 | 2014 | Подземная бесканальная | 7 | 2014: 7 | 0 | 0 | 16368.7493 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ввод Минсалим | "Минсалим" | 50 | 4 | 2014 | Подвальная | 4 | 2014: 4 | 0 | 0 | 5780.293 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТК-29б | ж/д Ремезова, 20 | 50 | 60 | 2014 | Подземная бесканальная | 60 | 2014: 60 | 0 | 0 | 16368.7493 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Cтроительство тепловых сетей в 2 микрорайоне | [5 empty] | 109 | 23 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 476 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТК 28-10 | ул. Ремезова, 21, 21а | 80 | 86 | 2015 | Подземная бесканальная | 86 | 2015: 86 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТК-28-1 | ТК-28-1, Ду50 | 50 | 3 | 2014 | Подземная канальная | 3 | 2014: 3 | 0 | 0 | 20677.0809 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТК-28-1, Ду50 | ул. Октябрьская, 39, ИЦ "Апрел | 50 | 20 | 2014 | Подземная канальная | 20 | 2014: 20 | 0 | 0 | 20677.0809 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Cтроительство тепловых сетей в 3 микрорайоне | [5 empty] | 575 | 459 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8110 | 91 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461
1 | ТК-25а | ТК-25а, Ду150 (на 63) | 150 | 2 | 2014 | Подземная бесканальная | 2 | 2014: 2 | 0 | 0 | 19698.6951 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТК-25а, Ду150 (на 63) | ТК-25а-1 | 150 | 62 | 2014 | Подземная бесканальная | 62 | 2014: 62 | 0 | 0 | 19698.6951 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТК-20а-1 | ТК-20а-1, Ду100 | 100 | 50 | 2014 | Подземная бесканальная | 50 | 2014: 50 | 0 | 0 | 16570.034 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТК-25а-1 | Отпайка | 100 | 48 | 2014 | Подземная канальная | 48 | 2014: 48 | 0 | 0 | 22295.6561 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Отпайка | ж/д ул. 8-е Марта | 100 | 4 | 2014 | Подвальная | 4 | 2014: 4 | 0 | 0 | 6189.1065 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Отпайка | Ввод ул.Ремезова, 58 | 100 | 70 | 2014 | Подземная канальная | 70 | 2014: 70 | 0 | 0 | 22295.6561 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТК-20а-1, Ду100 | ул. Знаменского, 45 | 100 | 58 | 2014 | Подземная бесканальная | 58 | 2014: 58 | 0 | 0 | 16570.034 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Уз. 22-8г | Торговый центр | 100 | 44 | 2016 | Подземная канальная | 44 | 2016: 44 | 0 | 0 | 22295.6561 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162
9 | ТК-25а-1 | ж/д №56 | 80 | 96 | 2014 | Подземная бесканальная | 96 | 2014: 96 | 0 | 0 | 16368.7493 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТК-21-1 | ТК-21-2 | 70 | 35 | 2014 | Подземная бесканальная | 35 | 2014: 35 | 0 | 0 | 16368.7493 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТК-21-2 | Торгов. здание, Знам, 9 | 70 | 5 | 2015 | Подземная бесканальная | 5 | 2015: 5 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТК-20-20а | 3-я Северная, уч №6 | 70 | 67 | 2016 | Подземная бесканальная | 67 | 2016: 67 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299
13 | ТК-21-2 | Торговый дом "МиК" | 50 | 6 | 2014 | Подземная бесканальная | 6 | 2014: 6 | 0 | 0 | 16368.7493 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Отпайка, 4-я Северная, 10 | пристрой, 4-я Северная, 10 | 50 | 28 | 2014 | Подвальная | 28 | 2014: 28 | 0 | 0 | 5780.293 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Cтроительство тепловых сетей в 3А микрорайоне | [5 empty] | 138 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 368 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Уз. 23-7 | ж/д ул. Радищева, уч. 21 | 150 | 118 | 2015 | Подземная бесканальная | 118 | 2015: 118 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТК-22-18б | ТК-22-18б, Ду80 | 80 | 3 | 2014 | Подземная канальная | 3 | 2014: 3 | 0 | 0 | 20677.0809 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ввод инфекционное отделение | Детский сад | 80 | 3 | 2014 | Подвальная | 3 | 2014: 3 | 0 | 0 | 5780.293 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТК-22-18б, Ду80 | Ввод инфекционное отделение | 80 | 14 | 2014 | Подземная канальная | 14 | 2014: 14 | 0 | 0 | 20677.0809 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Cтроительство тепловых сетей в 3Б микрорайоне | [5 empty] | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655 | 0 | 11655
1 | ТК-18-12в | 3Б ж/д 19б | 100 | 23 | 2020 | Подземная бесканальная | 23 | 2020: 23 | 23 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540
2 | ТК-17б | 3Б ж/д 13 | 100 | 29 | 2020 | Подземная бесканальная | 29 | 2020: 29 | 29 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681
3 | Уз. 18-14 | 3Б ж/д 15 (+13) | 100 | 21 | 2020 | Подземная бесканальная | 21 | 2020: 21 | 21 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493
4 | Уз. 17-5в |  | 100 | 224 | 2020 | Подземная бесканальная | 224 | 2020: 224 | 224 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5257 | 0 | 5257
5 | ТК-18-12в | 3Б ж/д 21 | 80 | 30 | 2020 | Подземная бесканальная | 30 | 2020: 30 | 30 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 696
6 | ТК-17б | 3Б ж/д 5 | 80 | 22 | 2020 | Подземная бесканальная | 22 | 2020: 22 | 22 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510
7 | ТК-17а | 3Б ж/д 8а | 80 | 37 | 2020 | Подземная бесканальная | 37 | 2020: 37 | 37 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 858
8 | ТК-18-12г | 3Б ж/д 23 | 80 | 113 | 2020 | Подземная бесканальная | 113 | 2020: 113 | 113 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 2620
2.6 | Cтроительство тепловых сетей в 4 микрорайоне | [5 empty] | 113 | 0 | 6 | 83 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110 | 1625 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117
1 | ТК-15-17а | 4-43/1 | 100 | 6 | 2015 | Подземная бесканальная | 6 | 2015: 6 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТК-19г | ТК-19г-1 | 100 | 63 | 2016 | Подземная бесканальная | 63 | 2016: 63 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237
3 | ТК-19г-1 | ул. 5-Северная, участок №11 | 70 | 20 | 2016 | Подземная бесканальная | 20 | 2016: 20 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388
4 | ТК-19г-1 | уч-к №36б | 70 | 24 | 2017 | Подземная бесканальная | 24 | 2017: 24 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492
2.7 | Cтроительство тепловых сетей в 6 микрорайоне | [5 empty] | 199 | 68 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1113 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720
1 | ТК-35 | ул. Ремезова, 110, спорт. назн | 100 | 131 | 2017 | Подземная бесканальная | 131 | 2017: 131 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720
2 | уз 7-17 | ул. Ремезова, 123, ООО "Русски | 50 | 68 | 2014 | Подземная бесканальная | 68 | 2014: 68 | 0 | 0 | 16368.7493 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Cтроительство тепловых сетей в 7 микрорайоне | [5 empty] | 855 | 128 | 295 | 88 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1968 | 5712 | 1777 | 0 | 7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9570
1 | ТК-6-2-2 | ТК-6-2-3 | 150 | 123 | 2015 | Подземная бесканальная | 123 | 2015: 123 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТК-6-2-3 | Жилой дом 2.1, 2.2., 2.3 | 125 | 30 | 2016 | Подземная бесканальная | 30 | 2016: 30 | 0 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645
4 | ТК-6-1-4 | Жилой дом 2.8. 2.9. 3.3 ГВС | 125 | 79 | 2018 | Подземная бесканальная | 79 | 2018: 79 | 0 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894
5 | ТК-6-1-1 | Жилой дом 2.10, 2.11 ГВС | 125 | 53 | 2018 | Подземная бесканальная | 53 | 2018: 53 | 0 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271
6 | ТК-6-2-2, ГВС | ГВС, ТК-6-2-3 | 100 | 118 | 2015 | Подземная бесканальная | 118 | 2015: 118 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТК-6-4-1 | ж/д, уч-к №48 | 100 | 29 | 2016 | Подземная бесканальная | 29 | 2016: 29 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569
8 |  | ТК-6-4-1б | 100 | 24 | 2018 | Подземная бесканальная | 24 | 2018: 24 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525
9 | ТК-6-4-1б | ТК-6-4-1в | 100 | 45 | 2018 | Подземная бесканальная | 45 | 2018: 45 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985
10 | ТК-6-4-1в | 7-2б-магазин | 100 | 25 | 2018 | Подземная бесканальная | 25 | 2018: 25 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547
11 | ТК-6-1-4, ГВС | Жилой дом 2.8. 2.9. 3.3 ГВС | 100 | 72 | 2018 | Подземная бесканальная | 72 | 2018: 72 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576
12 | Уз.6-2-2в | ГП-4 (3.2) | 80 | 5 | 2014 | Подвальная | 5 | 2014: 5 | 0 | 0 | 5780.293 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТК-6-2-2, ГВС | Жилой дом 1.10, 2.7, 3.2 ГВС | 80 | 26 | 2015 | Подземная бесканальная | 26 | 2015: 26 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Уз.6-2-2а | ГП-3.2, 3.1, 2.6, 2.7 | 80 | 10 | 2015 | Подвальная | 10 | 2015: 10 | 0 | 0 | 5780.293 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ГВС, ТК-6-2-3 | Жилой дом 2.4, 2.6. 2.7. 3.1 | 80 | 4 | 2015 | Подземная бесканальная | 4 | 2015: 4 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТК-6-2-3 | Жилой дом 2.4, 2.6. 2.7. 3.1 | 80 | 14 | 2015 | Подземная бесканальная | 14 | 2015: 14 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТК-6-1-1, ГВС | Жилой дом 2.10, 2.11 ГВС | 80 | 46 | 2018 | Подземная бесканальная | 46 | 2018: 46 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995
18 | ГВС, ТК-6-2-3 | Жилой дом 2.1, 2.2., 2.3 | 70 | 22 | 2016 | Подземная бесканальная | 22 | 2016: 22 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427
19 | ТК-12а-1 | ТК-12а-1, Ду50 | 50 | 3 | 2014 | Подземная бесканальная | 3 | 2014: 3 | 0 | 0 | 16368.7493 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТК-12а-1, Ду50 | стр. 14а, Салон-парикмахерская | 50 | 73 | 2014 | Подземная бесканальная | 73 | 2014: 73 | 0 | 0 | 16368.7493 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТК-6-5а-3 | Торговый центр, стр. 3в | 50 | 40 | 2014 | Подземная бесканальная | 40 | 2014: 40 | 0 | 0 | 16368.7493 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ввод 7-35а |  | 50 | 7 | 2016 | Подземная бесканальная | 7 | 2016: 7 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136
23 | Отпайка на бар "Ковчег" | Ковчег, пристрой | 32 | 7 | 2014 | Подвальная | 7 | 2014: 7 | 0 | 0 | 5780.293 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Cтроительство тепловых сетей в 7А микрорайоне | [5 empty] | 3275 | 505 | 231 | 315 | 367 | 230 | 28 | 124 | 124 | 0 | 0 | 544 | 413 | 121 | 203 | 70 | 276 | 1351 |  | 10099 | 4437 | 9290 | 7590 | 5179 | 634 | 3000 | 2978 | 0 | 0 | 11575 | 12577 | 3759 | 3889 | 2089 | 6612 | 33889 | 62560
1 | ТК-9-1 |  | 300 | 187 | 2016 | Подземная бесканальная | 187 | 2016: 187 | 0 | 0 | 30663.1839 | 0 | 0 | 6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793
2 | ТК-4в | ТК-4в-1а | 250 | 166 | 2014 | Подземная бесканальная | 166 | 2014: 166 | 0 | 0 | 27631.1006 | 4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТК-4в-1а | ТК-4в-1а-1 | 200 | 37 | 2026 | Подземная бесканальная | 37 | 2026: 37 | 0 | 37 | 23859.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 1469
4 | ТК-4а |  | 150 | 58 | 2015 | Подземная бесканальная | 58 | 2015: 58 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТК-3б-2 | ТК-3б-4 | 150 | 35 | 2018 | Подземная бесканальная | 35 | 2018: 35 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911
6 | ТК-2б | ТК-2б-1 | 150 | 224 | 2025 | Подземная бесканальная | 224 | 2025: 224 | 0 | 224 | 19698.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7188 | 7188
7 | ТК-4в-1а-1 | ТК-4в-1а-2 | 150 | 23 | 2027 | Подземная бесканальная | 23 | 2027: 23 | 0 | 23 | 19698.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 770 | 770
8 | ТК-4в-1а | ТК-4в-1 | 125 | 32 | 2014 | Подземная бесканальная | 32 | 2014: 32 | 0 | 0 | 18142.0675 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТК-3б-4 | ТК-3б-5 | 125 | 14 | 2018 | Подземная бесканальная | 14 | 2018: 14 | 0 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336
10 | ТК-3б-4 | ТК-3б-6 | 125 | 48 | 2020 | Подземная бесканальная | 48 | 2020: 48 | 48 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 0 | 1233
11 | ТК-2б-1 | Проектируемая школа | 125 | 112 | 2025 | Подземная бесканальная | 112 | 2025: 112 | 0 | 112 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 3310
12 | ТК-4в-1а-2 | ТК-4в-1а-3 | 125 | 26 | 2028 | Подземная бесканальная | 26 | 2028: 26 | 0 | 26 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 821 | 821
13 |  |  | 100 | 31 | 2025 | Подземная бесканальная | 31 | 2025: 31 | 0 | 31 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 837
14 | ТК-4в-1 | МО-87, 2-х секц., 5.1, 5.2 | 100 | 38 | 2014 | Подземная бесканальная | 38 | 2014: 38 | 0 | 0 | 16570.034 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТК-4в-2 | МО-87, 2-х секц., 4.1, 4.2 | 100 | 17 | 2014 | Подземная бесканальная | 17 | 2014: 17 | 0 | 0 | 16570.034 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТК-9г-11 | ж/д №43 | 100 | 23 | 2015 | Подземная бесканальная | 23 | 2015: 23 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | уч-к 22а, 22б | 100 | 136 | 2015 | Подземная бесканальная | 136 | 2015: 136 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТК-3Б-3 | ТК-3Б-3, Ду100 | 100 | 3 | 2016 | Подземная бесканальная | 3 | 2016: 3 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
19 | ТК-3Б-3, Ду100 | Тобольск-Полимер, №3, 4, 5 | 100 | 47 | 2016 | Подземная бесканальная | 47 | 2016: 47 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923
20 | ТК-3Б-3, Ду80 | "Тобольск-Полимер", №10 | 100 | 11 | 2016 | Подземная бесканальная | 11 | 2016: 11 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
21 | ТК-4в-1 | ул. Ремезова, 183, Физкультурн | 100 | 119 | 2017 | Подземная бесканальная | 119 | 2017: 119 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471
22 | ТК-3б-2 | Тобольск-Полимер №6, 7, 8 | 100 | 127 | 2017 | Подземная бесканальная | 127 | 2017: 127 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637
23 | ТК-3б-5 | Тобольск-Полимер, №11 | 100 | 66 | 2018 | Подземная бесканальная | 66 | 2018: 66 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445
24 | ТК-3б-5 | Тобольск-Полимер, №12 | 100 | 16 | 2019 | Подземная бесканальная | 16 | 2019: 16 | 16 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364
25 | ТК-3б-6 | Тобольск-Полимер, №13 | 100 | 16 | 2020 | Подземная бесканальная | 16 | 2020: 16 | 16 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 376
26 | ТК-3б-6 | Тобольск-Полимер, №14 | 100 | 64 | 2021 | Подземная бесканальная | 64 | 2021: 64 | 64 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 0 | 1546
27 |  |  | 100 | 58 | 2024 | Подземная бесканальная | 58 | 2024: 58 | 0 | 58 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 1529
28 |  |  | 100 | 46 | 2025 | Подземная бесканальная | 46 | 2025: 46 | 0 | 46 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 1242
29 | ТК-4в-1а-1 | ул. Ремезова, уч-к №140 | 100 | 8 | 2026 | Подземная бесканальная | 8 | 2026: 8 | 0 | 8 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221
30 | ТК-2б-1 | Проектируемый Детсад | 100 | 42 | 2027 | Подземная бесканальная | 42 | 2027: 42 | 0 | 42 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 1183 | 1183
31 | ТК-4в-1а-2 | ул. Ремезова, уч-к №140 | 100 | 9 | 2027 | Подземная бесканальная | 9 | 2027: 9 | 0 | 9 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 254
32 | ТК-4в-1а-3 | ул. Ремезова, уч-к №140 | 100 | 9 | 2028 | Подземная бесканальная | 9 | 2028: 9 | 0 | 9 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 259
33 | ТК-4в-1а-3 | ул. Ремезова, уч-к №140 | 100 | 35 | 2028 | Подземная бесканальная | 35 | 2028: 35 | 0 | 35 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 1009 | 1009
34 | ТК-4в-1 | ул. Ремезова, Торговый центр ( | 80 | 15 | 2014 | Подземная бесканальная | 15 | 2014: 15 | 0 | 0 | 16368.7493 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТК-9г-13 | ж/д 31а | 80 | 14 | 2015 | Подземная бесканальная | 14 | 2015: 14 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТК-3Б-3 | ТК-3Б-3, Ду80 | 80 | 3 | 2016 | Подземная бесканальная | 3 | 2016: 3 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
37 | ТК-9в-1 | Оздор. центр ООО "Явта" | 80 | 11 | 2024 | Подземная бесканальная | 11 | 2024: 11 | 0 | 11 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287
38 | ТК-9в-8г |  | 80 | 89 | 2024 | Подземная бесканальная | 89 | 2024: 89 | 0 | 89 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318 | 2318
39 | ТК-9г-5 |  | 80 | 31 | 2026 | Подземная бесканальная | 31 | 2026: 31 | 0 | 31 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 844 | 844
40 | ТК-9г-4а |  | 80 | 36 | 2026 | Подземная бесканальная | 36 | 2026: 36 | 0 | 36 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980
41 | ТК-9г-1а, Ду50 | подзем бескан/подзем канал | 80 | 136 | 2014 | Подземная бесканальная | 136 | 2014: 136 | 0 | 0 | 16368.7493 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | подзем канал/подзем бескан | ввод Мечеть, 12 мкрн | 80 | 78 | 2014 | Подземная бесканальная | 78 | 2014: 78 | 0 | 0 | 16368.7493 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Уз. ЦТП, ГВС | ГВС, ТК-3б-4 | 70 | 42 | 2018 | Подземная бесканальная | 42 | 2018: 42 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908
44 | ГВС, ТК-3б-4 | ГВС, ТК-3б-5 | 70 | 11 | 2018 | Подземная бесканальная | 11 | 2018: 11 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238
45 | ГВС, ТК-3б-5 | ГВС, Тобольск-Полимер, №11 | 70 | 62 | 2018 | Подземная бесканальная | 62 | 2018: 62 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341
46 | ГВС, ТК-3б-4 | ГВС, ТК-3б-6 | 70 | 48 | 2020 | Подземная бесканальная | 48 | 2020: 48 | 48 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 1113
47 | ГВС, ТК-3б-6 | ГВС, Тобольск-Полимер, №13 | 70 | 12 | 2020 | Подземная бесканальная | 12 | 2020: 12 | 12 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278
48 | ТК-9-1 | Пожарное депо | 70 | 67 | 2024 | Подземная бесканальная | 67 | 2024: 67 | 0 | 67 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745 | 1745
49 | ТК-9в-9 |  | 70 | 6 | 2024 | Подземная бесканальная | 6 | 2024: 6 | 0 | 6 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156
50 | ТК-9г-7 | 7А-35б | 70 | 9 | 2026 | Подземная бесканальная | 9 | 2026: 9 | 0 | 9 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245
51 | ТК-9г-1а | ТК-9г-1а, Ду50 | 50 | 3 | 2014 | Подземная бесканальная | 3 | 2014: 3 | 0 | 0 | 16368.7493 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | подзем бескан/подзем канал | подзем канал/подзем бескан | 50 | 7 | 2014 | Подземная канальная | 7 | 2014: 7 | 0 | 0 | 20677.0809 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ввод Мечеть, 12 мкрн | 12 мкрн, мечеть | 50 | 9 | 2014 | Подвальная | 9 | 2014: 9 | 0 | 0 | 5780.293 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Уз. 3Б-3, ГВС | ГВС, Тобольск-Полимер №3, 4, 5 | 50 | 48 | 2016 | Подземная бесканальная | 48 | 2016: 48 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931
55 | Уз. 3Б-3, ГВС | ГВС, Тобольск-Полимер №10 | 50 | 16 | 2016 | Подземная бесканальная | 16 | 2016: 16 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
56 | Уз. ЦТП, ГВС | ГВС, Тобольск-Полимер №6, 7, 8 | 50 | 121 | 2017 | Подземная бесканальная | 121 | 2017: 121 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482
57 | ГВС, ТК-3б-5 | ГВС, Тобольск-Полимер, №12 | 50 | 12 | 2019 | Подземная бесканальная | 12 | 2019: 12 | 12 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270
58 | ГВС, ТК-3б-6 | ГВС. Тобольск-Полимер, №14 | 50 | 60 | 2021 | Подземная бесканальная | 60 | 2021: 60 | 60 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 0 | 1432
59 | ТК-9в-8а | стр. 20б | 50 | 79 | 2024 | Подземная бесканальная | 79 | 2024: 79 | 0 | 79 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 2058
60 | ТК-9в-8г | Кафе | 50 | 21 | 2024 | Подземная бесканальная | 21 | 2024: 21 | 0 | 21 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 547
61 | ТК-9г-4а |  | 50 | 148 | 2024 | Подвальная | 148 | 2024: 148 | 0 | 148 | 5780.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 1361
62 | ТК-9в-10 |  | 50 | 7 | 2024 | Подвальная | 7 | 2024: 7 | 0 | 7 | 5780.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64
63 | ТК-12б-6а |  | 50 | 53 | 2024 | Подземная бесканальная | 53 | 2024: 53 | 0 | 53 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380
64 | Уз. 9г-3а | стр. 7б, Салон-магазин | 50 | 8 | 2027 | Подвальная | 8 | 2027: 8 | 0 | 8 | 5780.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 79
65 | ТК-9г-18 | стр. 39д | 50 | 9 | 2027 | Подземная бесканальная | 9 | 2027: 9 | 0 | 9 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250
66 | Вывод 7А-37г |  | 50 | 13 | 2027 | Подвальная | 13 | 2027: 13 | 0 | 13 | 5780.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 128
67 | Отпайка на уз. ж/д 39/2 |  | 50 | 75 | 2027 | Подвальная | 75 | 2027: 75 | 0 | 75 | 5780.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 0 | 737 | 737
68 | Вывод 7А-36б |  | 50 | 10 | 2027 | Подвальная | 10 | 2027: 10 | 0 | 10 | 5780.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 98
69 | Вывод 7А-4 1 подъезд |  | 50 | 5 | 2024 | Подземная бесканальная | 5 | 2024: 5 | 0 | 5 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130
70 | Ввод 7А-34 |  | 50 | 14 | 2027 | Подземная бесканальная | 14 | 2027: 14 | 0 | 14 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | 390
71 | Ответвление на 7А-35в/1 маг "П | Ответвление на 7А-35в/1 маг "П | 32 | 2 | 2014 | Подвальная | 2 | 2014: 2 | 0 | 0 | 5780.293 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Ответвление на 7А-35в/1 маг "П | м-н "Продукты", стр.35в/1 | 32 | 2 | 2014 | Подвальная | 2 | 2014: 2 | 0 | 0 | 5780.293 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Cтроительство тепловых сетей в 8 микрорайоне | [5 empty] | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
1 | Отпайка на центр, 8-31 | 8-31а, Центр компьют образов | 70 | 8 | 2014 | Подвальная | 8 | 2014: 8 | 0 | 0 | 5780.293 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Уз. 1-5 | стр. 30а, Адм.-бытовое здание | 70 | 8 | 2016 | Подвальная | 8 | 2016: 8 | 0 | 0 | 5780.293 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
2.11 | Cтроительство тепловых сетей в 9 микрорайоне | [5 empty] | 203 | 67 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1097 | 0 | 2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923
1 | ТК 5а-1 | 9-Торговый комплекс, Суслаев | 125 | 120 | 2016 | Подземная бесканальная | 120 | 2016: 120 | 0 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579
2 | ТК 5а-2 | стр. 26б, Адимн.-торг. зд | 125 | 16 | 2016 | Подземная бесканальная | 16 | 2016: 16 | 0 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344
3 | ТК 9-19 | стр. 14а, м-н "Магнит" | 50 | 67 | 2014 | Подземная бесканальная | 67 | 2014: 67 | 0 | 0 | 16368.7493 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Cтроительство тепловых сетей в 10 микрорайоне | [5 empty] | 2926 | 939 | 1304 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28254 | 29319 | 14589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14589
1 | ТК-12а-7б | ТК-12а-7 | 400 | 74 | 2014 | Подземная бесканальная | 74 | 2014: 74 | 0 | 0 | 41018.6191 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТК-12а-11 | ТК-12а-10 | 400 | 119 | 2014 | Подземная бесканальная | 119 | 2014: 119 | 0 | 0 | 41018.6191 | 4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | УТ-12 | ТК-12а-11 | 400 | 91 | 2014 | Подземная бесканальная | 91 | 2014: 91 | 0 | 0 | 41018.6191 | 3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТК-12а-10 | ТК-12а-10, Ду400 | 400 | 51 | 2014 | Подземная бесканальная | 51 | 2014: 51 | 0 | 0 | 41018.6191 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТК-12а-7а | ТК-12а-7б | 400 | 51 | 2014 | Подземная бесканальная | 51 | 2014: 51 | 0 | 0 | 41018.6191 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТК-12а-10, Ду400 | ТК-12а-7а | 400 | 45 | 2014 | Подземная бесканальная | 45 | 2014: 45 | 0 | 0 | 41018.6191 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТК-12а-3, Ду400 | ТК-12а-3 | 300 | 2 | 2014 | Подземная бесканальная | 2 | 2014: 2 | 0 | 0 | 30663.1839 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТК-12а-4 | ТК-12а-3, Ду400 | 300 | 52 | 2014 | Подземная бесканальная | 52 | 2014: 52 | 0 | 0 | 30663.1839 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТК-12а-6 | ТК-12а-4 | 300 | 42 | 2015 | Подземная бесканальная | 42 | 2015: 42 | 0 | 0 | 30663.1839 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТК-12а-7 | ТК-12а-7, Ду400 | 300 | 71 | 2015 | Подземная бесканальная | 71 | 2015: 71 | 0 | 0 | 30663.1839 | 0 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТК-12а-7, Ду400 | ТК-12а-6 | 300 | 72 | 2015 | Подземная бесканальная | 72 | 2015: 72 | 0 | 0 | 30663.1839 | 0 | 2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТК-12а-3 | ТК-12а-5 | 250 | 60 | 2015 | Подземная бесканальная | 60 | 2015: 60 | 0 | 0 | 27631.1006 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТК-12а-7 | ТК-12а-7, Ду200 | 200 | 16 | 2015 | Подземная бесканальная | 16 | 2015: 16 | 0 | 0 | 23859.6684 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТК-12а-7, Ду200 | ТК-12а-8 | 200 | 20 | 2015 | Подземная бесканальная | 20 | 2015: 20 | 0 | 0 | 23859.6684 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТК-12а-3 | ТК-12а-3, Ду150 | 150 | 113 | 2015 | Подземная бесканальная | 113 | 2015: 113 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТК-12а-5 | ТК-12а-5, Ду150 | 150 | 20 | 2015 | Подземная бесканальная | 20 | 2015: 20 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | ТК-12а-4-2 | 150 | 52 | 2015 | Подземная бесканальная | 52 | 2015: 52 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТК-12а-4-2 | ТК-12а-4-2, Ду150 | 150 | 27 | 2015 | Подземная бесканальная | 27 | 2015: 27 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТК-12а-4-2 | ТК-12а-4-2, Ду150 | 150 | 38 | 2015 | Подземная бесканальная | 38 | 2015: 38 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТК-12а-8 | ТК-12а-8, Ду150 | 150 | 66 | 2015 | Подземная бесканальная | 66 | 2015: 66 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТК-12а-3, Ду150 |  | 150 | 4 | 2015 | Подземная бесканальная | 4 | 2015: 4 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | ООО "Стерх", ж/д №63а | 150 | 37 | 2015 | Подземная бесканальная | 37 | 2015: 37 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТК-12а-8, Ду150 | ТК-12а-9 | 150 | 66 | 2015 | Подземная бесканальная | 66 | 2015: 66 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТК-12а-5, Ду150 |  | 150 | 11 | 2015 | Подземная бесканальная | 11 | 2015: 11 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ТК-12а-4-2, Ду150 | Участкок №73 б | 150 | 11 | 2015 | Подземная бесканальная | 11 | 2015: 11 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ТК-12а-4-2, Ду150 | Участкок №73 б | 150 | 15 | 2015 | Подземная бесканальная | 15 | 2015: 15 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТК-12а-2 | ТК-12а-3, Ду150 | 150 | 98 | 2016 | Подземная бесканальная | 98 | 2016: 98 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 0 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287
28 | ТК-12а-3, Ду150 | ТК-12а-3а | 150 | 95 | 2016 | Подземная бесканальная | 95 | 2016: 95 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 0 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217
29 |  | ТК-12а-4-3 | 150 | 128 | 2016 | Подземная бесканальная | 128 | 2016: 128 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 0 | 2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987
30 | Уз.16 | Уз-16, Ду125 | 125 | 52 | 2014 | Подземная бесканальная | 52 | 2014: 52 | 0 | 0 | 18142.0675 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | ТК-12а-4б | 125 | 106 | 2015 | Подземная бесканальная | 106 | 2015: 106 | 0 | 0 | 18142.0675 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТК-15-16 | ТК-15-16, Ду100 | 100 | 100 | 2014 | Подземная канальная | 100 | 2014: 100 | 0 | 0 | 22295.6561 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ТК-16-3 | 10 мкр-н, участок №86 | 100 | 26 | 2014 | Подземная бесканальная | 26 | 2014: 26 | 0 | 0 | 16570.034 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ТК-16-3 | ТК-16-2 | 100 | 80 | 2014 | Подземная бесканальная | 80 | 2014: 80 | 0 | 0 | 16570.034 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Уз-16, Ду125 | ТК-16-3 | 100 | 54 | 2014 | Подземная бесканальная | 54 | 2014: 54 | 0 | 0 | 16570.034 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТК-15-16, Ду100 | ж/д №9а | 100 | 130 | 2014 | Подземная канальная | 130 | 2014: 130 | 0 | 0 | 22295.6561 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ТК-12а-4б | ООО "Стерх", ж/д №63б | 100 | 10 | 2015 | Подземная бесканальная | 10 | 2015: 10 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ТК-11 | ж/д №3г | 100 | 46 | 2015 | Подземная бесканальная | 46 | 2015: 46 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ТК-12а-9а | ТК-12а-9а, Ду100 | 100 | 11 | 2015 | Подземная бесканальная | 11 | 2015: 11 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ТК-12а-9 | ТК-12а-9а | 100 | 80 | 2015 | Подземная бесканальная | 80 | 2015: 80 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ТК-12а-9 | ТК-12а-9, Ду100 | 100 | 13 | 2015 | Подземная бесканальная | 13 | 2015: 13 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ТК-12а-8 | ТК-12а-8, Ду100 | 100 | 10 | 2015 | Подземная бесканальная | 10 | 2015: 10 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ТК-12а-8 | ТК-12а-8, Ду100 | 100 | 33 | 2015 | Подземная бесканальная | 33 | 2015: 33 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ТК-12а-7а | ГП-6, Транспромжилстрой | 100 | 24 | 2015 | Подземная бесканальная | 24 | 2015: 24 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ТК-12а-7б | ГП-5, Транспромжилстрой | 100 | 24 | 2015 | Подземная бесканальная | 24 | 2015: 24 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ТК-12а-9а, Ду100 | Ввод 10Б-ГП-4 | 100 | 4 | 2015 | Подземная бесканальная | 4 | 2015: 4 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ТК-12а-9, Ду100 | Ввод 10Б-ГП-3 | 100 | 6 | 2015 | Подземная бесканальная | 6 | 2015: 6 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ТК-12а-8, Ду100 | Ввод 10Б-ГП-1 | 100 | 24 | 2015 | Подземная бесканальная | 24 | 2015: 24 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ТК-12а-8, Ду100 | Ввод 10Б-ГП-2 | 100 | 7 | 2015 | Подземная бесканальная | 7 | 2015: 7 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Ввод 10Б-ГП-1 | ГП-1 | 100 | 5 | 2015 | Подвальная | 5 | 2015: 5 | 0 | 0 | 6189.1065 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Ввод 10Б-ГП-2 | ГП-2 | 100 | 5 | 2015 | Подвальная | 5 | 2015: 5 | 0 | 0 | 6189.1065 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Ввод 10Б-ГП-3 | ГП-3 | 100 | 5 | 2015 | Подвальная | 5 | 2015: 5 | 0 | 0 | 6189.1065 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Ввод 10Б-ГП-4 | ГП-4 | 100 | 5 | 2015 | Подвальная | 5 | 2015: 5 | 0 | 0 | 6189.1065 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ТК-12а-5 | Участкок №74 | 100 | 30 | 2015 | Подземная бесканальная | 30 | 2015: 30 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ТК-12а-6 | ООО "Стерх", ж/д №63в | 100 | 44 | 2016 | Подземная бесканальная | 44 | 2016: 44 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864
56 | ТК-12а-3а | уч. 61, ж/д 3 | 100 | 39 | 2016 | Подземная бесканальная | 39 | 2016: 39 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766
57 | ТК-12а-3а | уч. 61, ж/д 2 | 100 | 22 | 2016 | Подземная бесканальная | 22 | 2016: 22 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432
58 | ТК-12а-3а | уч. 61, ж/д 1 | 100 | 147 | 2016 | Подземная бесканальная | 147 | 2016: 147 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886
59 | ТК-12а-4-3 | Участкок №73 | 100 | 35 | 2016 | Подземная бесканальная | 35 | 2016: 35 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687
60 | ТК-12а-4-3 | Участкок №73 | 100 | 35 | 2016 | Подземная бесканальная | 35 | 2016: 35 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687
61 | ТК-12а-6 | Здание многоцелевогоназначения | 80 | 77 | 2015 | Подземная бесканальная | 77 | 2015: 77 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ТК-12а-4б | АБК ООО "Стерх" | 70 | 40 | 2016 | Подземная бесканальная | 40 | 2016: 40 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776
63 | ТК-15-32 | ТК-15-32, Ду50 | 50 | 2 | 2014 | Подземная бесканальная | 2 | 2014: 2 | 0 | 0 | 16368.7493 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ТК-15-32, Ду50 | м-н "Новосел", стр. 49 | 50 | 10 | 2014 | Подземная бесканальная | 10 | 2014: 10 | 0 | 0 | 16368.7493 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ТК-12а-9а | ТК-12а-9а, Ду50 | 50 | 20 | 2015 | Подземная бесканальная | 20 | 2015: 20 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | ТК-12а-9а, Ду50 | Ввод 10Б-ГП-1а, АБК | 50 | 14 | 2015 | Подземная бесканальная | 14 | 2015: 14 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Ввод 10Б-ГП-1а, АБК | ГП-1а, АБК | 50 | 4 | 2015 | Подвальная | 4 | 2015: 4 | 0 | 0 | 5780.293 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Cтроительство тепловых сетей в 10Б микрорайоне | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | н/д | н/д | 500 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 54282.0383 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015
2 | н/д | н/д | 500 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 54282.0383 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015
2.14 | Cтроительство тепловых сетей в 15 микрорайоне | [5 empty] | 4552 | 100 | 3101 | 738 | 604 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 70986 | 49487 | 31656 | 4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36245
1 | ТК-70 | ТК-71 | 500 | 340 | 2015 | Подземная бесканальная | 340 | 2015: 340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТК-81 | ТК-81 Ду 500 | 500 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015
3 | ТК-83 |  | 500 | 127 | 2015 | Подземная бесканальная | 127 | 2015: 127 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТК-71 | ТК-81 | 500 | 510 | 2015 | Подземная бесканальная | 510 | 2015: 510 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТК-82 | ТК-83 | 500 | 178 | 2015 | Подземная бесканальная | 178 | 2015: 178 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТК-81 Ду 500 | ТК-82 | 500 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | 100 | 2015: 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 500 | 588 | 2015 | Подземная бесканальная | 588 | 2015: 588 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 500 | 2 | 2015 | Подземная бесканальная | 2 | 2015: 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТК-83 | ТК-83 Ду 400 | 400 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015
10 | ТК-83 Ду 400 | ТК-83-1 | 400 | 62 | 2015 | Подземная бесканальная | 62 | 2015: 62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТК-71 | ТК-71, Ду250 | 250 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015
12 | ТК-83-1 |  | 250 | 196 | 2015 | Подземная бесканальная | 196 | 2015: 196 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТК-82 | ТК-82 Ду 250 | 250 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015
14 | ТК-83-1 | ТК-83-1 Ду 200 | 250 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015
15 | ТК-71, Ду250 |  | 250 | 6 | 2015 | Подземная бесканальная | 6 | 2015: 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТК-82 Ду 250 |  | 250 | 8 | 2015 | Подземная бесканальная | 8 | 2015: 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТК-83-1 Ду 200 | ТК-83-1-1 | 250 | 70 | 2015 | Подземная бесканальная | 70 | 2015: 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 250 | 20 | 2015 | Подземная бесканальная | 20 | 2015: 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 250 | 47 | 2015 | Подземная бесканальная | 47 | 2015: 47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 200 | 64 | 2015 | Подземная бесканальная | 64 | 2015: 64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 200 | 49 | 2015 | Подземная бесканальная | 49 | 2015: 49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Жилой дом | 200 | 37 | 2015 | Подземная бесканальная | 37 | 2015: 37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 200 | 20 | 2016 | Подземная бесканальная | 20 | 2016: 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 200 | 22 | 2016 | Подземная бесканальная | 22 | 2016: 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 200 | 55 | 2015 | Подземная бесканальная | 55 | 2015: 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 200 | 117 | 2015 | Подземная бесканальная | 117 | 2015: 117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 200 | 87 | 2015 | Подземная бесканальная | 87 | 2015: 87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 200 | 92 | 2016 | Подземная бесканальная | 92 | 2016: 92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТК-81 | ТК-81 Ду 500 | 200 | 1 | 2016 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2016
30 | ТК-81 Ду 500 |  | 200 | 28 | 2016 | Подземная бесканальная | 28 | 2016: 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | 200 | 30 | 2016 | Подземная бесканальная | 30 | 2016: 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Школа | 200 | 61 | 2017 | Подземная бесканальная | 61 | 2017: 61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 200 | 120 | 2017 | Подземная бесканальная | 120 | 2017: 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | ГП-1 | 150 | 27 | 2016 | Подземная бесканальная | 27 | 2016: 27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | 150 | 68 | 2015 | Подземная бесканальная | 68 | 2015: 68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТК-83-1 | ТК-83-1 Ду 150 | 150 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015
37 | ТК-83-1-1 | ТК-83-1-2 | 150 | 127 | 2015 | Подземная бесканальная | 127 | 2015: 127 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ТК-83-1 Ду 150 |  | 150 | 8 | 2015 | Подземная бесканальная | 8 | 2015: 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Комитет град. политики | 150 | 20 | 2015 | Подземная бесканальная | 20 | 2015: 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Жилой дом | 150 | 9 | 2015 | Подземная бесканальная | 9 | 2015: 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  |  | 150 | 59 | 2016 | Подземная бесканальная | 59 | 2016: 59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  | 150 | 8 | 2016 | Подземная бесканальная | 8 | 2016: 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Жилой дом | 150 | 27 | 2016 | Подземная бесканальная | 27 | 2016: 27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | 150 | 60 | 2017 | Подземная бесканальная | 60 | 2017: 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ТК-83-1-1 | ТК-83-1-1 Ду 125 | 125 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015
46 | ТК-83-1-1 | ТК-83-1-1 Ду 125 | 125 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015
47 | ТК-83-1-2 | ТК-83-1-1 Ду 125 | 125 | 1 | 2015 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2015
48 | ТК-83-1-1 Ду 125 |  | 125 | 20 | 2015 | Подземная бесканальная | 20 | 2015: 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ТК-83-1-1 Ду 125 |  | 125 | 8 | 2015 | Подземная бесканальная | 8 | 2015: 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ТК-83-1-1 Ду 125 |  | 125 | 15 | 2015 | Подземная бесканальная | 15 | 2015: 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Жилой комплекс | 125 | 11 | 2015 | Подземная бесканальная | 11 | 2015: 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Жилой комплекс | 125 | 6 | 2015 | Подземная бесканальная | 6 | 2015: 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Жилой комплекс | 125 | 7 | 2015 | Подземная бесканальная | 7 | 2015: 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | ГП-6 | 125 | 25 | 2016 | Подземная бесканальная | 25 | 2016: 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | ГП-7 | 125 | 68 | 2016 | Подземная бесканальная | 68 | 2016: 68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | ГП-2 | 125 | 8 | 2016 | Подземная бесканальная | 8 | 2016: 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | ГП-6 | 125 | 20 | 2016 | Подземная бесканальная | 20 | 2016: 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | ГП-3 | 125 | 37 | 2016 | Подземная бесканальная | 37 | 2016: 37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | ГП-4 | 125 | 68 | 2017 | Подземная бесканальная | 68 | 2017: 68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | ГП-3 | 125 | 8 | 2017 | Подземная бесканальная | 8 | 2017: 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | ГП-2 | 125 | 42 | 2017 | Подземная бесканальная | 42 | 2017: 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Детский сад | 125 | 144 | 2017 | Подземная бесканальная | 144 | 2017: 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | ГП-1 | 125 | 101 | 2017 | Подземная бесканальная | 101 | 2017: 101 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | врезка на автомойку | Физк.-оздоров. центр, 49а | 100 | 32 | 2014 | Подземная бесканальная | 32 | 2014: 32 | 0 | 0 | 16570.034 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ТК-4-1а | 15 мкр-н, участок №12 | 100 | 17 | 2015 | Подземная бесканальная | 17 | 2015: 17 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | ГП-2 | 100 | 8 | 2015 | Подземная бесканальная | 8 | 2015: 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | ГП-1 | 100 | 69 | 2015 | Подземная бесканальная | 69 | 2015: 69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | ГП-3 | 100 | 8 | 2015 | Подземная бесканальная | 8 | 2015: 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | ГП-4 | 100 | 8 | 2015 | Подземная бесканальная | 8 | 2015: 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | ГП-5 | 100 | 24 | 2016 | Подземная бесканальная | 24 | 2016: 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | ГП-8 | 100 | 9 | 2016 | Подземная бесканальная | 9 | 2016: 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ТК-81 | ТК-81 Ду 100 | 100 | 1 | 2020 | Подземная бесканальная | 1 | [15 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020
73 | ТК-81 Ду 100 | Жилой дом | 100 | 8 | 2020 | Подземная бесканальная | 8 | 2020: 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ТК-4-1а | 15 мкр-н, участок №3б | 70 | 68 | 2014 | Подземная бесканальная | 68 | 2014: 68 | 0 | 0 | 16368.7493 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | ГП-5 | 70 | 117 | 2016 | Подземная бесканальная | 117 | 2016: 117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | ГП-4 | 70 | 21 | 2016 | Подземная бесканальная | 21 | 2016: 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | ГП-2 | 70 | 10 | 2016 | Подземная бесканальная | 10 | 2016: 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | ГП-1 | 70 | 85 | 2016 | Подземная бесканальная | 85 | 2016: 85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | с ПНС-3 | ТК-70 | 800 | 20 | 2015 | Надземная | 20 | 2015: 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Cтроительство тепловых сетей в 16 микрорайоне | [5 empty] | 1652 | 0 | 0 | 0 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44519
1 | ТК-54 | ТК-51 | 250 | 70 | 2017 | Подземная бесканальная | 70 | 2017: 70 | 0 | 0 | 27631.1006 | 0 | 0 | 0 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423
2 |  | ТК-54 | 250 | 289 | 2017 | Подземная бесканальная | 289 | 2017: 289 | 0 | 0 | 27631.1006 | 0 | 0 | 0 | 10005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10005
3 | ТК-51 | ТК-56 | 200 | 421 | 2017 | Подземная бесканальная | 421 | 2017: 421 | 0 | 0 | 23859.6684 | 0 | 0 | 0 | 12586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12586
4 | ТК-56 | ТК-58 | 175 | 73 | 2017 | Подземная бесканальная | 73 | 2017: 73 | 0 | 0 | 23859.6684 | 0 | 0 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182
5 | ТК-58 | ТК-59 | 150 | 86 | 2017 | Подземная бесканальная | 86 | 2017: 86 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123
6 | ТК-56 | ТК-57 | 125 | 192 | 2017 | Подземная бесканальная | 192 | 2017: 192 | 0 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364
7 | ТК-59 | ТК-60 | 125 | 52 | 2017 | Подземная бесканальная | 52 | 2017: 52 | 0 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182
8 | ТК-54 | Офисное здание | 100 | 21 | 2017 | Подземная бесканальная | 21 | 2017: 21 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436
9 | ТК-57 | Школа | 100 | 36 | 2017 | Подземная бесканальная | 36 | 2017: 36 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747
10 | ТК-58 | Предпр-е быт. обсл. насел. | 100 | 27 | 2017 | Подземная бесканальная | 27 | 2017: 27 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561
11 | ТК-60 | Поликлиника | 100 | 15 | 2017 | Подземная бесканальная | 15 | 2017: 15 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
12 |  | ТК-55 | 100 | 45 | 2017 | Подземная бесканальная | 45 | 2017: 45 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934
13 | ТК-55 | Торгово-развек. комплекс | 80 | 24 | 2017 | Подземная бесканальная | 24 | 2017: 24 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492
14 | ТК-60 | ТК-61 | 80 | 78 | 2017 | Подземная бесканальная | 78 | 2017: 78 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
15 | ТК-55 | Торговый комплекс | 70 | 33 | 2017 | Подземная бесканальная | 33 | 2017: 33 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677
16 | ТК-57 | Детсад-ясли | 70 | 87 | 2017 | Подземная бесканальная | 87 | 2017: 87 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784
17 | ТК-61 | Отделение связи | 70 | 12 | 2017 | Подземная бесканальная | 12 | 2017: 12 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246
18 | ТК-61 | Сбербанк | 70 | 91 | 2017 | Подземная бесканальная | 91 | 2017: 91 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866
2.16 | Cтроительство тепловых сетей в 19 микрорайоне | [5 empty] | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19319 | 0 | 19319
1 | ТК-51 | ТК-52 | 125 | 90 | 2020 | Подземная бесканальная | 90 | 2020: 90 | 90 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 0 | 2313
2 | ТК-52 | ТК-53 | 125 | 208 | 2020 | Подземная бесканальная | 208 | 2020: 208 | 208 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5345 | 0 | 5345
3 | ТК-52 | Офисное здание-1 | 100 | 23 | 2020 | Подземная бесканальная | 23 | 2020: 23 | 23 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540
4 | ТК-53 | Офисное здание-2 | 100 | 206 | 2020 | Подземная бесканальная | 206 | 2020: 206 | 206 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4835 | 0 | 4835
5 | ТК-59 | Спорт.-оздоров. комплекс | 100 | 255 | 2020 | Подземная бесканальная | 255 | 2020: 255 | 255 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5985 | 0 | 5985
6 | ТК-53 | Здание общ-го назн-я | 80 | 13 | 2020 | Подземная бесканальная | 13 | 2020: 13 | 13 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301
2.17 | Cтроительство тепловых сетей в микрорайоне Центральный | [5 empty] | 2237 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 198 | 0 | 654 | 404 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 0 |  | 0 | 0 | 17462 | 0 | 0 | 4508 | 0 | 18224 | 12285 | 9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44484 | 0 | 61946
1 |  |  | 300 | 75 | 2016 | Подземная бесканальная | 75 | 2016: 75 | 0 | 0 | 30663.1839 | 0 | 0 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725
2 |  |  | 250 | 145 | 2021 | Подземная бесканальная | 145 | 2021: 145 | 145 | 0 | 27631.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842 | 0 | 5842
3 |  |  | 250 | 65 | 2022 | Подземная бесканальная | 65 | 2022: 65 | 65 | 0 | 27631.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694 | 0 | 2694
4 |  |  | 200 | 79 | 2016 | Подземная бесканальная | 79 | 2016: 79 | 0 | 0 | 23859.6684 | 0 | 0 | 2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233
5 |  |  | 200 | 85 | 2016 | Подземная бесканальная | 85 | 2016: 85 | 0 | 0 | 23859.6684 | 0 | 0 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403
6 |  |  | 200 | 43 | 2016 | Подземная бесканальная | 43 | 2016: 43 | 0 | 0 | 23859.6684 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216
7 |  |  | 200 | 51 | 2016 | Подземная бесканальная | 51 | 2016: 51 | 0 | 0 | 23859.6684 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442
8 |  |  | 200 | 105 | 2016 | Подземная бесканальная | 105 | 2016: 105 | 0 | 0 | 23859.6684 | 0 | 0 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968
9 |  |  | 200 | 51 | 2022 | Подземная бесканальная | 51 | 2022: 51 | 51 | 0 | 23859.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 0 | 1825
10 |  |  | 150 | 58 | 2016 | Подземная бесканальная | 58 | 2016: 58 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354
11 |  |  | 150 | 150 | 2023 | Подземная бесканальная | 150 | 2023: 150 | 150 | 0 | 19698.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4569 | 0 | 4569
12 |  |  | 150 | 58 | 2016 | Подземная бесканальная | 58 | 2016: 58 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354
13 |  |  | 150 | 58 | 2022 | Подземная бесканальная | 58 | 2022: 58 | 58 | 0 | 19698.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 0 | 1714
14 |  |  | 150 | 48 | 2022 | Подземная бесканальная | 48 | 2022: 48 | 48 | 0 | 19698.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 1418
15 |  |  | 125 | 74 | 2021 | Подземная бесканальная | 74 | 2021: 74 | 74 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 1958
16 |  |  | 125 | 46 | 2022 | Подземная бесканальная | 46 | 2022: 46 | 46 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 1252
17 |  |  | 125 | 44 | 2023 | Подземная бесканальная | 44 | 2023: 44 | 44 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 0 | 1234
18 |  | Жилой дом | 100 | 21 | 2021 | Подземная бесканальная | 21 | 2021: 21 | 21 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507
19 |  |  | 100 | 34 | 2021 | Подземная бесканальная | 34 | 2021: 34 | 34 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 822
20 |  | Жилой дом | 100 | 17 | 2021 | Подземная бесканальная | 17 | 2021: 17 | 17 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411
21 |  | Жилой дом | 100 | 23 | 2022 | Подземная бесканальная | 23 | 2022: 23 | 23 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 572
22 |  | Жилой дом | 100 | 24 | 2022 | Подземная бесканальная | 24 | 2022: 24 | 24 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597
23 |  | Жилой дом | 100 | 24 | 2022 | Подземная бесканальная | 24 | 2022: 24 | 24 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597
24 |  | Жилой дом | 100 | 37 | 2022 | Подземная бесканальная | 37 | 2022: 37 | 37 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920
25 |  | Жилой дом | 100 | 23 | 2023 | Подземная бесканальная | 23 | 2023: 23 | 23 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 589
26 |  | Жилой дом | 100 | 23 | 2023 | Подземная бесканальная | 23 | 2023: 23 | 23 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 589
27 |  | Жилой дом | 100 | 90 | 2016 | Подземная бесканальная | 90 | 2016: 90 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767
28 |  | Жилой дом | 100 | 22 | 2019 | Подземная бесканальная | 22 | 2019: 22 | 22 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501
29 |  | Жилой дом | 100 | 23 | 2019 | Подземная бесканальная | 23 | 2019: 23 | 23 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524
30 |  | Жилой дом | 100 | 22 | 2019 | Подземная бесканальная | 22 | 2019: 22 | 22 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501
31 |  | Жилой дом | 100 | 33 | 2019 | Подземная бесканальная | 33 | 2019: 33 | 33 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 751
32 |  | Жилой дом | 100 | 33 | 2019 | Подземная бесканальная | 33 | 2019: 33 | 33 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 751
33 |  | Жилой дом | 100 | 34 | 2019 | Подземная бесканальная | 34 | 2019: 34 | 34 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 774
34 |  | Жилой дом | 100 | 31 | 2019 | Подземная бесканальная | 31 | 2019: 31 | 31 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706
35 |  | Школа на 960 мест | 100 | 70 | 2021 | Подземная бесканальная | 70 | 2021: 70 | 70 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 0 | 1691
36 |  | Жилой дом | 100 | 28 | 2022 | Подземная бесканальная | 28 | 2022: 28 | 28 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 696
37 |  | Жилой дом | 100 | 30 | 2023 | Подземная бесканальная | 30 | 2023: 30 | 30 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 769
38 |  | Жилой дом | 100 | 67 | 2023 | Подземная бесканальная | 67 | 2023: 67 | 67 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 0 | 1717
39 |  | Детский сад на 300 мест | 80 | 220 | 2021 | Подземная бесканальная | 220 | 2021: 220 | 220 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5251 | 0 | 5251
40 |  | Детский сад на 350 мест | 70 | 73 | 2021 | Подземная бесканальная | 73 | 2021: 73 | 73 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 1742
2.18 | Cтроительство тепловых сетей в районе ВУЗов | [5 empty] | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Уз. рын-й компл-с "Северный" | М-н, "Аркада-Стройинвест" | 50 | 201 | 2014 | Подземная бесканальная | 201 | 2014: 201 | 0 | 0 | 16368.7493 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Cтроительство тепловых сетей в с. Верхнефилатово | [5 empty] | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул. Тобольская, уч. 7а | ТК-(п) | 50 | 16 | 2015 | Подземная бесканальная | 16 | 2015: 16 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Cтроительство тепловых сетей в мкр. Иртышский | [5 empty] | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Уз.7 | Пункт обогрева, Тобольск-Порт | 32 | 39 | 2014 | Подземная бесканальная | 39 | 2014: 39 | 0 | 0 | 16368.7493 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Cтроительство тепловых сетей в мкр. Менделеево | [5 empty] | 763 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 |  | 0 | 0 | 3671 | 0 | 0 | 0 | 13703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13703 | 0 | 17374
1 | 150/80 | ТК-53(п) | 125 | 134 | 2020 | Подземная бесканальная | 134 | 2020: 134 | 134 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443 | 0 | 3443
2 | ТК-26 | ТК-26а(п) | 100 | 81 | 2016 | Подземная бесканальная | 81 | 2016: 81 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590
3 | ТК-26а(п) | ТК-26б(п) | 100 | 52 | 2016 | Подземная бесканальная | 52 | 2016: 52 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021
4 | ТК-26б(п) | 5 эт ж/д (156) | 100 | 54 | 2016 | Подземная бесканальная | 54 | 2016: 54 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060
5 | ТК-53(п) | Школа (3) | 100 | 45 | 2020 | Подземная бесканальная | 45 | 2020: 45 | 45 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 1056
6 | ТК-52(п) | Детский сад/ясли (2) | 70 | 35 | 2020 | Подземная бесканальная | 35 | 2020: 35 | 35 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 811
7 | ТК-53(п) | ТК-52(п) | 70 | 145 | 2020 | Подземная бесканальная | 145 | 2020: 145 | 145 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362 | 0 | 3362
8 | ТК-52(п) | Прод магаз, аптечн пункт (1) | 50 | 217 | 2020 | Подземная бесканальная | 217 | 2020: 217 | 217 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031 | 0 | 5031
2.22 | Cтроительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 19 | [5 empty] | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Уз. 46а Ду70 / Ду50 | Уз. 46б Ду80 | 80 | 89 | 2014 | Подземная бесканальная | 89 | 2014: 89 | 0 | 0 | 16368.7493 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Уз. 46б Ду80 | Уз. 46в Ду80 | 80 | 11 | 2014 | Подземная бесканальная | 11 | 2014: 11 | 0 | 0 | 16368.7493 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Уз. 46в Ду80 | ТК-3 | 80 | 37 | 2014 | Подземная бесканальная | 37 | 2014: 37 | 0 | 0 | 16368.7493 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Cтроительство тепловых сетей в п. Сумкино | [5 empty] | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТК-38 | 9 эт ж/д (1), Сумкино | 125 | 58 | 2015 | Подземная бесканальная | 58 | 2015: 58 | 0 | 0 | 18142.0675 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Cтроительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 4 | [5 empty] | 613 | 264 | 0 | 0 | 57 | 0 | 41 | 198 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 |  | 4332 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 922 | 4591 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6854 | 0 | 8023
1 | ТК-16 | ТК-16, Ду100 | 100 | 3 | 2014 | Подземная бесканальная | 3 | 2014: 3 | 0 | 0 | 16570.034 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТК-16, Ду100 | ТК-16-1 | 100 | 45 | 2014 | Подземная бесканальная | 45 | 2014: 45 | 0 | 0 | 16570.034 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Уз.7-1 | Хохрякова, уч. 17а (подгора перспектива) | 80 | 13 | 2023 | Подземная бесканальная | 13 | 2023: 13 | 13 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329
4 | Уз. 14-7 | ТК 14а | 70 | 27 | 2019 | Подземная бесканальная | 27 | 2019: 27 | 27 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 607
5 | Уз. 5-1 | ТК-4-9(п) | 70 | 127 | 2020 | Подземная бесканальная | 127 | 2020: 127 | 127 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 0 | 2945
6 | ТК-4-9(п) | Кирова, уч.25 | 70 | 63 | 2020 | Подземная бесканальная | 63 | 2020: 63 | 63 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 0 | 1461
7 | Уз. 14-9 | Семакова, уч1 (подгора перспектива) | 70 | 23 | 2023 | Подземная бесканальная | 23 | 2023: 23 | 23 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582
8 | Уз. 9а | Хохрякова, уч. 21 (подгора перспектива) | 70 | 17 | 2023 | Подземная бесканальная | 17 | 2023: 17 | 17 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430
9 | Ввод ГП4 | ГП4 | 70 | 5 | 2014 | Подземная бесканальная | 5 | 2014: 5 | 0 | 0 | 16368.7493 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТК-16-1, Ду65 | ГП2 | 70 | 52 | 2014 | Подземная бесканальная | 52 | 2014: 52 | 0 | 0 | 16368.7493 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТК-16-1, Ду65 | Ввод ГП4 | 70 | 29 | 2014 | Подземная бесканальная | 29 | 2014: 29 | 0 | 0 | 16368.7493 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ввод ГП1 | ГП1 | 70 | 2 | 2014 | Подземная бесканальная | 2 | 2014: 2 | 0 | 0 | 16368.7493 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТК-16-1 | ТК-16-1, Ду65 | 70 | 3 | 2014 | Подземная бесканальная | 3 | 2014: 3 | 0 | 0 | 16368.7493 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТК-16-1 | ТК-16-1, Ду65 | 70 | 3 | 2014 | Подземная бесканальная | 3 | 2014: 3 | 0 | 0 | 16368.7493 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТК-16-1 | ТК-16-1, Ду65 | 70 | 3 | 2014 | Подземная бесканальная | 3 | 2014: 3 | 0 | 0 | 16368.7493 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ввод ГП5 | ГП5 | 70 | 2 | 2014 | Подземная бесканальная | 2 | 2014: 2 | 0 | 0 | 16368.7493 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТК-16-1, Ду65 | Ввод ГП1 | 70 | 35 | 2014 | Подземная бесканальная | 35 | 2014: 35 | 0 | 0 | 16368.7493 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТК-16-1, Ду65 | Ввод ГП3 | 70 | 22 | 2014 | Подземная бесканальная | 22 | 2014: 22 | 0 | 0 | 16368.7493 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ввод ГП3 | ГП3 | 70 | 2 | 2014 | Подземная бесканальная | 2 | 2014: 2 | 0 | 0 | 16368.7493 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТК-16-1, Ду65 | Ввод ГП5 | 70 | 58 | 2014 | Подземная бесканальная | 58 | 2014: 58 | 0 | 0 | 16368.7493 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТК-1 | стр.15 | 70 | 57 | 2017 | Подземная бесканальная | 57 | 2017: 57 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169
22 | ТК 14а | Семакова, 2 (подгора перспектива) | 50 | 6 | 2019 | Подземная бесканальная | 6 | 2019: 6 | 6 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135
23 | ТК 14а | Семакова, 2б (подгора перспектива) | 50 | 8 | 2019 | Подземная бесканальная | 8 | 2019: 8 | 8 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180
24 | ТК-4-9(п) | Володарского, 1 (подгора перспектива) | 50 | 8 | 2020 | Подземная бесканальная | 8 | 2020: 8 | 8 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185
2.25 | Cтроительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 5 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545
1 | Уз. 6 | Ленина, уч. 62 | 50 | 20 | 2026 | Подземная бесканальная | 20 | 2026: 20 | 0 | 20 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545
2.26 | Строительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 10 | [5 empty] | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75 |  | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 410 | 2000 | 2410
1 | Уз. 11 | ул. Горького, 20 | 80 | 7 | 2015 | Подземная бесканальная | 7 | 2015: 7 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТК | Слесарная, уч. 20 (подгора пер | 70 | 75 | 2025 | Подземная бесканальная | 75 | 2025: 75 | 0 | 75 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000
3 | уз. 45 | Декабристов, уч. 27 | 100 | 18 | 2019 | Подземная бесканальная | 18 | 2019: 18 | 18 | 0 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410
2.27 | Cтроительство тепловых сетей в зоне действия котельной № 12 | [5 empty] | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 | 4642
1 | Уз. 6а | ТК 6а-1 | 100 | 17 | 2024 | Подземная бесканальная | 17 | 2024: 17 | 0 | 17 | 16570.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448
2 | ТК 6а-1 | Ленина, уч. 81 (подгора перспе | 70 | 146 | 2024 | Подземная бесканальная | 146 | 2024: 146 | 0 | 146 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3803 | 3803
3 | ТК 6а-1 | Ленина, уч. 85 (подгора перспе | 70 | 15 | 2024 | Подземная бесканальная | 15 | 2024: 15 | 0 | 15 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391
[7 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативно надежности теплоснабжения | [5 empty] | 930 | 0 | 0 | 23 | 247 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 367 | 293 |  | 0 | 0 | 537 | 5482 | 0 | 10480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15632 | 10480 | 15632 | 32131
3.1 | Cтроительство тепловых сетей для обеспечения нормативно надежности теплоснабжения в Нагорной части (в зоне действия Городской котельной № 1) | [5 empty] | 816 | 0 | 0 | 23 | 247 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 253 | 293 |  | 0 | 0 | 537 | 5482 | 0 | 6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15632 | 6847 | 15632 | 28498
1 | ТК-27а | Уз. 28-16г | 150 | 23 | 2016 | Подземная бесканальная | 23 | 2016: 23 | 0 | 0 | 19698.6951 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537
2 | Уз. 20-14 | Уз. 20-14а | 125 | 137 | 2017 | Подземная бесканальная | 137 | 2017: 137 | 0 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114
3 | Уз. 20-14а | Уз. 20-15 | 125 | 50 | 2017 | Подземная бесканальная | 50 | 2017: 50 | 0 | 0 | 18142.0675 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137
4 | Уз. 20-14а | Ввод скорая | 50 | 60 | 2017 | Подземная бесканальная | 60 | 2017: 60 | 0 | 0 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231
5 | ТК-6-7 | ТК-10-22а | 150 | 253 | 2019 | Подземная бесканальная | 253 | 2019: 253 | 253 | 0 | 19698.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6847 | 0 | 6847
6 | ТК-6а-1а | ТК 9-20 | 300 | 293 | 2028 | Подземная бесканальная | 293 | 2028: 293 | 0 | 293 | 30663.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15632 | 0 | 15632 | 15632
3.2 | Cтроительство тепловых сетей для обеспечения нормативно надежности теплоснабжения в зоне действия котельных | [5 empty] | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633 | 0 | 3633
1 | Котельная П.-Бугор | П-17а | 200 | 114 | 2019 | Подземная бесканальная | 114 | 2019: 114 | 114 | 0 | 23859.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633 | 0 | 3633

## Приложение 3.3
Приложение 3.3
Сведения (параметры) по протяженности участков, диаметрам и срокам реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с соответствующей оценкой необходимых финансовых потребностей города Тобольска
№ п/п | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр после реконструкции, мм | Длина, м | Тип прокладки и вид работ | Год реконструкции | Объем работ в натуральном выражении, п. м | [17 empty] | Стоимость 1 п. м в ценах 2014 г., руб./п. м | Фактический объем финансирования, (с НДС), тыс. руб. |  | Финансовые потребности по годам реализации (с НДС), тыс. руб. | [14 empty] | Капитальные затраты всего (2016-2028 гг.), (с НДС), тыс. руб.
[7 empty] | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.)
[8 empty] | 2014: 1 этап; 2019: 2 этап; 2024: 3 этап |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап | [6 empty] | в текущих ценах с учетом индексов-дефляторов
1 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 838 | 239 | 30 | 179 | 0 | 13 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 183 | 0 | 116 | 261 | 0 | 4514 | 551 | 1950 | 0 | 492 | 0 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 0 | 0 | 8252 | 0 | 4376 | 10929 | 17747
1.1 | Реконструкция (перекладка) трубопроводов в зоне действия Тобольской ТЭЦ (Городской котельной № 1) в Нагорной части с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 532 | 49 | 30 | 179 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 261 |  | 1404 | 551 | 1950 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 0 | 0 | 8252 | 0 | 0 | 10929 | 13371
1 | ТК-9г-5 | ТК-9г-6 | 300 | 29 | Подвальная | 2024 | 29 | 2024: 29 | 0 | 29 | 17694.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 817
2 | ТК-9г-1 | ТК-9г-4 | 300 | 130 | Подземная бесканальная | 2027 | 130 | 2027: 130 | 0 | 130 | 30663.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6777 | 0 | 0 | 6777 | 6777
3 | ТК-9г-4 | ТК-9г-4а | 32 | 53 | Подземная бесканальная | 2027 | 53 | 2027: 53 | 0 | 53 | 16368.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 1475 | 1475
4 | ТК-9г-4а | ТК-9г-5 | 200 | 49 | Подземная бесканальная | 2024 | 49 | 2024: 49 | 0 | 49 | 23859.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860
5 | Уз. 23-4 | Уз. 23-5 | 150 | 39 | Надземная | 2016 | 39 | 2016: 39 | 0 | 0 | 9187.7484 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425
6 | Уз. 23-5 | Уз. 23-6 | 150 | 30 | Надземная | 2016 | 30 | 2016: 30 | 0 | 0 | 9187.7484 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327
7 | Уз. 23-6 | Уз. 23-7 | 150 | 15 | Надземная | 2016 | 15 | 2016: 15 | 0 | 0 | 9187.7484 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163
8 | ТК-23-2 | ТК-23-2, Ду150 на пер. Радищев | 150 | 4 | Надземная | 2016 | 4 | 2016: 4 | 0 | 0 | 9187.7484 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
9 | ТК-23-2, Ду150 на пер. Радищев | Уз. 23-3 | 150 | 67 | Надземная | 2016 | 67 | 2016: 67 | 0 | 0 | 9187.7484 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729
10 | Уз. 23-3 | Уз. 23-4, Ду100 | 150 | 21 | Надземная | 2016 | 21 | 2016: 21 | 0 | 0 | 9187.7484 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229
11 | Уз. 23-4, Ду100 | Уз. 23-4 | 150 | 3 | Надземная | 2016 | 3 | 2016: 3 | 0 | 0 | 9187.7484 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
12 | ТК-6-1-3 | ТК-6-1-1 | 150 | 13 | Подземная канальная | 2018 | 13 | 2018: 13 | 0 | 0 | 28651.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492
13 | ТК-22-18б | ТК-22-18 | 150 | 49 | Подземная канальная | 2014 | 49 | 2014: 49 | 0 | 0 | 28651.5493 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТК-15-17а | Ввод 4-35а | 100 | 30 | Подземная бесканальная | 2015 | 30 | 2015: 30 | 0 | 0 | 16570.034 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция (перекладка) трубопроводов в с. Верхнефилатово с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТК-1 | Уз.2 | 80 | 128 | Подземная бесканальная | 2014 | 128 | 2014: 128 | 0 | 0 | 16368.7493 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Уз.2 | Уз. 3 | 80 | 49 | Подземная бесканальная | 2014 | 49 | 2014: 49 | 0 | 0 | 16368.7493 | 802 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Уз. 3 | Уз. 4 | 80 | 13 | Подземная бесканальная | 2014 | 13 | 2014: 13 | 0 | 0 | 16368.7493 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Реконструкция (перекладка) трубопроводов в мкр. Менделеево с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376 | 0 | 4376
1 | 250/400 | Уз. 1 | 400 | 39 | Надземная | 2020 | 39 | 2020: 39 | 39 | 0 | 18672.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 1031
2 | ТК-2 | Уз. 2 | 300 | 41 | Подземная бесканальная | 2020 | 41 | 2020: 41 | 41 | 0 | 30663.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 0 | 1781
3 | Уз. 1 | ТК-2 | 300 | 36 | Подземная бесканальная | 2020 | 36 | 2020: 36 | 36 | 0 | 30663.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 0 | 1564
| Для варианта № 2 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 4578.36 | 0 | 0 | 0 | 748.58 | 686.07 | 807.81 | 875.14 | 942.6 | 518.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143.71 | 0 | 579535.8732 | 0 | 0 | 0 | 55570 | 60090 | 70750 | 76650 | 82560 | 45350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275310 | 0 | 390970
| Тобольская ТЭЦ | ТК-1 | 900 | 164.11 | Надземная | 2019 | 164.11 | 2019: 164.11 | 164.11 | 0 | 144883.9683 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТК-1 | Ду900 / Ду1000 | 900 | 942.6 | Надземная | 2021 | 942.6 | 2021: 942.6 | 942.6 | 0 | 144883.9683 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 393.3 |  | 2020 | 393.3 | 2020: 393.3 | 393.3 | 0 | 144883.9683 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ду1000 / Ду900 | Ду900 / Ду1000 | 900 | 402.48 | Надземная | 2018 | 402.48 | 2018: 402.48 | 0 | 0 | 144883.9683 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ду1000 / Ду900 | Ответвление на П-4 | 900 | 283.59 | Надземная | 2018 | 283.59 | 2018: 283.59 | 0 | 0 | 144883.9683 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответвление на П-4 | Ду900 / Ду1000 | 900 | 185.59 | Надземная | 2019 | 185.59 | 2019: 185.59 | 185.59 | 0 | 144883.9683 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П-5, Ду800 | Ду900 / Ду1000 | 900 | 518.16 | Надземная | 2022 | 518.16 | 2022: 518.16 | 518.16 | 0 | 144883.9683 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| надз. / подз. | подз. / надз. | 900 | 54.8 | Подземная канальная | 2017 | 54.8 | 2017: 54.8 | 0 | 0 | 144883.9683 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| П-5 | П-5, Ду800 | 900 | 2.76 | Надземная | 2019 | 2.76 | 2019: 2.76 | 2.76 | 0 | 144883.9683 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответвление на П-3а | Ду900 / Ду1000 | 900 | 24.7 | Надземная | 2017 | 24.7 | 2017: 24.7 | 0 | 0 | 144883.9683 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ду1000 / Ду900 | П-5 | 900 | 455.35 | Надземная | 2019 | 455.35 | 2019: 455.35 | 455.35 | 0 | 144883.9683 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ду1000 / Ду900 | Павильон | 900 | 481.84 | Надземная | 2020 | 481.84 | 2020: 481.84 | 481.84 | 0 | 144883.9683 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ду1000 / Ду900 | Ответвление на П-3а | 900 | 669.08 | Надземная | 2017 | 669.08 | 2017: 669.08 | 0 | 0 | 144883.9683 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения | [5 empty] | 1787 | 117 | 0 | 216 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 | 0 | 1923 | 0 | 7788 | 27336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53898 | 0 | 53898 | 89022
2.1 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей от ГК № 1 для повышения надежности теплоснабжения, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 681 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 |  | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53898 | 0 | 53898 | 54747
1 | Уз. 5 | ТК 5а | 500 | 226 | Подземная бесканальная | 2028 | 226 | 2028: 226 | 0 | 226 | 54282.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21345 | 0 | 21345 | 21345
2 | ТК 5-3 | ТК 6а | 400 | 193 | Подземная канальная | 2028 | 193 | 2028: 193 | 0 | 193 | 49327.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16564 | 0 | 16564 | 16564
3 | ТК 5а | ТК 5-3 | 400 | 103 | Подземная канальная | 2028 | 103 | 2028: 103 | 0 | 103 | 49327.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840 | 0 | 8840 | 8840
4 | ТК 6а | ТК-6а-1а | 300 | 134 | Подземная бесканальная | 2028 | 134 | 2028: 134 | 0 | 134 | 30663.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149 | 0 | 7149 | 7149
5 | ТК-26 | Уз. 26а | 150 | 25 | Подземная канальная | 2016 | 25 | 2016: 25 | 0 | 0 | 28651.5493 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849
2.2 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей мкр. Иртышский для повышения качества теплоснабжения, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 756 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26853
1 | ТК-18 | ТК-20 | 300 | 83 | Подземная канальная | 2017 | 83 | 2017: 83 | 0 | 0 | 42942.4056 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466
2 | ТК-17 | ТК-18 | 300 | 236 | Подземная канальная | 2017 | 236 | 2017: 236 | 0 | 0 | 42942.4056 | 0 | 0 | 0 | 12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12698
3 | Уз. 3 | Уз. 6 | 300 | 321 | Надземная | 2017 | 321 | 2017: 321 | 0 | 0 | 17694.5172 | 0 | 0 | 0 | 7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7117
4 | Уз. 6 | Уз. 9 | 300 | 116 | Надземная | 2017 | 116 | 2017: 116 | 0 | 0 | 17694.5172 | 0 | 0 | 0 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572
2.3 | Реконструкция (перекладка) магистральных тепловых сетей мкр. Менделеево для повышения надежности теплоснабжения, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6939
1 | Уз. 1 | ТК-3 | 300 | 113 | Подземная бесканальная | 2016 | 113 | 2016: 113 | 0 | 0 | 30663.1839 | 0 | 0 | 4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4105
2 | ТК-3 | ТК-4 | 300 | 78 | Подземная бесканальная | 2016 | 78 | 2016: 78 | 0 | 0 | 30663.1839 | 0 | 0 | 2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834
2.4 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей от котельной № 19 для повышения надежности теплоснабжения, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ду150 / Ду100 |  | 100 | 30 | Подземная бесканальная | 2014 | 30 | 2014: 30 | 0 | 0 | 16570.034 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ответвл. на Уз. школы | 100 | 13 | Подземная бесканальная | 2014 | 13 | 2014: 13 | 0 | 0 | 16570.034 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Уз. 46 | Уз. 46а Ду70 / Ду50 | 80 | 44 | Подземная бесканальная | 2014 | 44 | 2014: 44 | 0 | 0 | 16368.7493 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей п. Сумкино для повышения надежности теплоснабжения, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТК-23 | ул. Мира, 11 | 80 | 17 | Подземная бесканальная | 2014 | 17 | 2014: 17 | 0 | 0 | 16368.7493 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТК-23, ГВС | ГВС, ул. Мира, 11 | 32 | 13 | Подземная бесканальная | 2014 | 13 | 2014: 13 | 0 | 0 | 16368.7493 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей от котельной № 14 для повышения качества теплоснабжения, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483
1 | Уз. 5, Ду100 | Уз. 5-1 | 150 | 42 | Надземная | 2017 | 42 | 2017: 42 | 0 | 0 | 9187.7484 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483
3 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от Тобольской ТЭЦ в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 487.4 | 237.4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14188 | 16833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Опора № 593 | ГК № 1 | 900 | 237.4 |  | 2014 | 237.4 | 2014: 237.4 | 0 | 0 | 119528.2224 | 14188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Опора № 574 | ГК № 1 | 900 | 250 |  | 2015 | 250 | 2015: 250 | 0 | 0 | 134664 |  | 16833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 15549 | 50784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Опора № 201 | Опора № 195 | 900 | 108 |  | 2014 | 108 | 2014: 108 | 0 | 0 | 143972.2222 | 15549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Опора № 522 | Опора № 524 | 900 | 280 |  | 2015 | 280 | 2015: 280 | 0 | 0 | 181371.4286 |  | 50784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ГК № 1, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 6192.241 | 2617.15 | 835.81 | 2148 | 49.2734 | 49.2734 | 49.2734 | 49.2734 | 49.2734 | 49.2734 | 49.2734 | 49.2734 | 49.2734 | 49.2734 | 49.2734 | 49.2734 | 246.3671 | 246.3671 |  | 32987 | 12383 | 44306 | 1835 | 1935 | 2012 | 2074 | 2135 | 2197 | 2264 | 2330 | 2385 | 2436 | 2490 | 2548 | 10682 | 12189 | 70947
| П-12 | П-15 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 5341.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5341.86
| 1 мкр. | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 30-17 | ул. Б.Сибирская 2 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 621.29 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 31 | ТК-31-4в |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 9415.63 | [12 empty] | 0 | 0 | 9415.63
| 2 мкр. | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК-28-18 | ТК-24-31 |  |  |  | 2014 | 144 | 2014: 144 | 0 | 0 |  | 2729.433 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК-24-2 | ТК-24-2а |  |  |  | 2014 | 112 | 2014: 112 | 0 | 0 |  | 2084.681 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.27-8 | Уз.27-18а |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 6984 | [12 empty] | 0 | 0 | 6984
| 3, 3а, 3б мкр. | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз. 22-8 | ТК22-8 а ул. Самаровская |  |  |  | 2014 | 441 | 2014: 441 | 0 | 0 |  | 5845.6291 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 22-17 | ТК 22-17 |  |  |  | 2014 | 220 | 2014: 220 | 0 | 0 |  | 1440.8555 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК-19 | ТК-19-1 |  |  |  | 2014 | 270 | 2014: 270 | 0 | 0 |  | 2143.3158 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК-17-2 | ТК-17-3 |  |  |  | 2014 | 390 | 2014: 390 | 0 | 0 |  | 2716.1229 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ул.Октябрьская 65 (подвал) |  |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 746.25 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 22-9 | ТК22-10 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2253.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 2253.5
| ТК 20-165 | ж/дом 3-я Северная №20 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 768.1242 | [12 empty] | 0 | 0 | 768.1242
| ТК 20-10 | д/сад №10 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 704.8055 | [12 empty] | 0 | 0 | 704.8055
| ТК 21б-2 | Уз.21б-5 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1256.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 1256.6
| 4 мкр. | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 15-17 | ж/д № 38 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 1867.62 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 15-14 | ж/д 31а |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 709.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ж/д 9 (подвал) |  |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 513.49 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ж/д 1 (подвал) |  |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 736.47 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ж/д №13 | ж/д №1 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1691.9 | [12 empty] | 0 | 0 | 1691.9
| 6 мкр. | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 7-1 | ТК 7 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 2783.46 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 7-28 | ж/дом №26 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 379.11 | [12 empty] | 0 | 0 | 379.11
| 7, 7а мкр. | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 10-16 | д/с №35 |  |  |  | 2014 | 52.75 | 2014: 52.75 | 0 | 0 |  | 978.3125 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК-126-1 | ТК-126-4 |  |  |  | 2014 | 71.5 | 2014: 71.5 | 0 | 0 |  | 2572.7819 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз. 10-25 | д/с№44 |  |  |  | 2014 | 64 | 2014: 64 | 0 | 0 |  | 338.575 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ж/д №5 | ж/д №2 |  |  |  | 2014 | 78.4 | 2014: 78.4 | 0 | 0 |  | 457.41 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 9В-1 | ТК 9В-8 |  |  |  | 2014 | 120 | 2014: 120 | 0 | 0 |  | 1106.7603 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК-6-6а | ж/д №99 |  |  |  | 2014 | 103.2 | 2014: 103.2 | 0 | 0 |  | 254.5873 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 10-11 | здание Казначейства |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 268.51 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 10-9 | ТК 10-24 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2702.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 2702.5
| ТК 9г-9 | ТК 9г-10 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1677.67 | [12 empty] | 0 | 0 | 1677.67
| 8 мкр. | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК-1-4 | МАОУ СОШ №12 |  |  |  | 2014 | 78.5 | 2014: 78.5 | 0 | 0 |  | 1782.8704 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК -1 | ж/д № 37 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 1756.3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 13-1 | ТК 13 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 1199.78 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ж/д № 22 | ж/д № 10 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 287.93 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ж/дом №46 | ТК12-3 а-ж/д №47 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 392.9024 | [12 empty] | 0 | 0 | 392.9024
| ТК 13-4 | д/сад №40 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 800.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 800.6
| 9 мкр. | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК-9-20 | ТК9-8 |  |  |  | 2014 | 131.2 | 2014: 131.2 | 0 | 0 |  | 3447.1569 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК-ба | ТК-6а-1 |  |  |  | 2014 | 75 | 2014: 75 | 0 | 0 |  | 2666.1463 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК5а-3-ввод ж.д.№30 | ж.д. №29 |  |  |  | 2014 | 149.6 | 2014: 149.6 | 0 | 0 |  | 743.258 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ж/д №35 | ж/д № 34 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 200.18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ж/д №20а | ж/д №21 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 839.7149 | [12 empty] | 0 | 0 | 839.7149
| ТК 9-8 | д/сад №52 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 889.8219 | [12 empty] | 0 | 0 | 889.8219
| 10 мкр. | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| КРП | ТК-15 |  |  |  | 2014 | 116 | 2014: 116 | 0 | 0 |  | 1678.9005 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 13а-1а | ТК 13а-2 - ж/д № 71 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 692.77 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 13а-2 | ж/д № 69 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 598.41 | [12 empty] | 0 | 0 | 598.41
| ТК13а | ТК13а-1 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 4417.05 | [12 empty] | 0 | 0 | 4417.05
| ТК13а-5 | ТК13а-14 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1954.24 | [12 empty] | 0 | 0 | 1954.24
| мкр. Усадьба | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.17а | Уз.17 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1237.11 | [12 empty] | 0 | 0 | 1237.11
3.4 | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от котельных, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 3627.0616 | 1520.7 | 833.85 | 800.17 | 39.3618 | 39.3618 | 39.3618 | 39.3618 | 39.3618 | 39.3618 | 39.3618 | 39.3618 | 39.3618 | 39.3618 | 39.3618 | 39.3618 | 196.809 | 196.809 |  | 2733 | 7605 | 17431 | 752 | 793 | 824 | 850 | 875 | 900 | 928 | 955 | 977 | 998 | 1020 | 1044 | 4377 | 4994 | 28347
| Котельная № 1 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 23 | ж/дом №11 ул Мира |  |  |  | 2014 | 78.3 | 2014: 78.3 | 0 | 0 |  | 74.6294 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 13 | больница №2 |  |  |  | 2014 | 196.6 | 2014: 196.6 | 0 | 0 |  | 172.9283 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 15 | ТК 31 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 428.52 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 22 | ТК 24 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2109.04 | [12 empty] | 0 | 0 | 2109.04
| Котельная № 3 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК-1 | Уз.4, ул.Школьная |  |  |  | 2014 | 205.8 | 2014: 205.8 | 0 | 0 |  | 1482.3851 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 13 | ж/д №13 |  |  |  | 2014 | 36.4 | 2014: 36.4 | 0 | 0 |  | 51.9168 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.12 | ТК 13а ул. Заводская |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 252.77 | [12 empty] | 0 | 0 | 252.77
| Котельная № 4 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.6 | ул.Мира 17 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 167.39 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Котельная № 5 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз. 13 | ул. Гагарина |  |  |  | 2014 | 317.2 | 2014: 317.2 | 0 | 0 |  | 222.6468 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| Котельная № 6 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.8-6 | ул.Ленина 138 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 203.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Котельная № 10 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.11 | Уз.12 |  |  |  | 2014 | 106 | 2014: 106 | 0 | 0 |  | 207.6197 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.9 | Уз. 9-1 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 226.56 | [12 empty] | 0 | 0 | 226.56
| Котельная № 14 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.2 | школа №14 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 5634.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.3 | Уз.3-6 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2912.64 | [12 empty] | 0 | 0 | 2912.64
| Котельная № 15 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 2 | ж/д 10 ул Раздольная |  |  |  | 2014 | 35 | 2014: 35 | 0 | 0 |  | 30.4021 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.14 | ж/д 47 ул Левобережная |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 738.16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.16 | ж/д 47в,47а,47б ул Левобережная |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 436.51 | [12 empty] | 0 | 0 | 436.51
| Котельная № 19 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.45 | ТК3 |  |  |  | 2014 | 420.6 | 2014: 420.6 | 0 | 0 |  | 303.4277 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 2 | школа №8 |  |  |  | 2014 | 68.8 | 2014: 68.8 | 0 | 0 |  | 114.3905 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| Уз.43 | Уз.45 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 163.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Котельная № 20 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 31 | ж/д № 8 |  |  |  | 2014 | 56 | 2014: 56 | 0 | 0 |  | 73.1363 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 10 | ж/д №17 |  |  |  | 2015 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 270.04 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| ТК 41 | ТК 42 |  |  |  | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 273.38 | [12 empty] | 0 | 0 | 273.38
| Котельная № 29 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2016 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 11220.31 | [12 empty] | 0 | 0 | 11220.31
3.5 | Капитальный ремонт бесхозяйных тепловых сетей в Нагорной части от Городской котельной № 1 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 1131.6325 | 2017: 150.9685; 2018: 150.9685; 2019: 188.5135; 2020: 235.7798; 2021: 235.7798; 2022: 84.8113; 2023: 84.8113 | 829.6955 | 0 |  |  |  |  | 4798 | 5060 | 6886 | 8219 | 8462 | 2961 | 3052 | [5 empty] | 29580 | 0 | 39438
3.6 | Капитальный ремонт бесхозяйных тепловых сетей от котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 1394.7925 |  |  |  | 124.3961 | 124.3961 | 124.3961 | 124.3961 | 124.3961 | 124.3961 | 124.3961 | 124.3961 | 124.3961 | 124.3961 | 124.3961 | 26.435 | 621.9807 | 524.0195 |  |  |  |  | 2572 | 2712 | 2820 | 2907 | 2993 | 3079 | 3174 | 3266 | 3343 | 3415 | 3490 | 743 | 14973 | 14257 | 34514
3.7 | Капитальный ремонт тепловых сетей потребителей промзоны ТЭЦ в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 731.685 | 2017: 731.685 | 0 | 0 |  |  |  |  | 376 | [11 empty] | 0 | 0 | 376
3.8 | Капитальный ремонт тепловых сетей потребителей от ГК № 1 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 4657.095 |  |  |  | 388.0912 | 388.0912 | 388.0912 | 388.0912 | 388.0912 | 388.0912 | 388.0912 | 388.0912 | 388.0912 | 388.0912 | 388.0912 | 388.0912 | 1940.4562 | 1940.4562 |  |  |  |  | 8092 | 8533 | 8873 | 9148 | 9417 | 9688 | 9986 | 10276 | 10520 | 10745 | 10980 | 11236 | 47112 | 53757 | 117494
3.9 | Капитальный ремонт тепловых сетей потребителей от котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 1941.6275 |  |  |  | 161.8023 | 161.8023 | 161.8023 | 161.8023 | 161.8023 | 161.8023 | 161.8023 | 161.8023 | 161.8023 | 161.8023 | 161.8023 | 161.8023 | 809.0115 | 809.0115 |  |  |  |  | 2785 | 2937 | 3054 | 3149 | 3241 | 3335 | 3437 | 3537 | 3621 | 3698 | 3780 | 3868 | 16216 | 18504 | 40442
3.10 | Капитальный ремонт тепловых сетей потребителей промзоны д. Анисимова в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. ПИР | [5 empty] | 240.9275 | 2017: 80.3092; 2018: 80.3092; 2019: 80.3092 | 80.3092 | 0 |  |  |  |  | 720 | 760 | 790 | [9 empty] | 790 | 0 | 2270
4 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети от ГК № 1 до мкр. Панин Бугор | [5 empty] | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 0 | 4487
|  |  | 200 | 3000 |  | 2019 | 3000 | 2019: 3000 | 3000 | 0 | 903.737 | [5 empty] | 3725 | [9 empty] | 3725 | 0 | 3725
|  |  | 250 | 500 |  | 2019 | 500 | 2019: 500 | 500 | 0 | 1109.7933 | [5 empty] | 762 | [9 empty] | 762 | 0 | 762
5 | Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | [5 empty] | 1704 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 83746.7356 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 38977 | 0 | 0 | 8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47345 | 0 | 50848
5.1 | Реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельным №№ 9,10 п. Сумкино потребителей котельной №1 п. Сумкино | [5 empty] | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17694.5172 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503
1 |  |  | 100 | 179 | Подземная бесканальная |  | 179 | 2017: 179 | 0 | 0 | 17694.5172 | 0 | 0 | 0 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503
5.2 | Реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельной №4 потребителей котельных №№ 8, 10, 27, 31 | [5 empty] | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 48357.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38977 | 0 | 38977
1 |  |  | 250 | 715 | Надземная |  | 715 | 2019: 715 | 715 | 0 | 17694.5172 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229 | 0 | 5229
2 |  |  | 200 | 80 | Надземная |  | 80 | 2019: 80 | 80 | 0 | 30663.1839 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22965 | 0 | 22965
3 |  |  | 200 | 70 | Подземная бесканальная |  | 70 | 2019: 70 | 70 | 0 | [6 empty] | 5157 | [9 empty] | 5157 | 0 | 5157
4 |  |  | 150 | 200 | Надземная |  | 200 | 2019: 200 | 200 | 0 | [6 empty] | 5626 | [9 empty] | 5626 | 0 | 5626
5 |  |  | 150 | 160 | Подземная бесканальная |  | 160 | 2019: 160 | 160 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
5.3 | Реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельной № 5 потребителей котельной №12 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17694.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368 | 0 | 8368
1 |  |  | 150 | 300 | надземная | 2022 | 300 | 2017: 300 | 0 | 0 | 17694.5172 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368 | 0 | 8368