## Лист1
3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера
Таблица 2 (применяется для подготовки отчета за прошедший финансовый год)
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении1 | Финансовые показатели, тыс.руб. | [10 empty] | Уровень исполнения запланированного объема финансирования2
[6 empty] | утверждено в бюджете г. Тобольска | уточненный план на 2021 год (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на 2021 год | расходы бюджета за 2021 год |  |  |  | расходы за счет внебюджетных источников за 2021 год
[7 empty] | всего (гр.9+гр.10+гр.11) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр.14+гр.15+гр.16) | в том числе по источникам финансирования:
[8 empty] | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федеральный бюджет |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Организовывать проведение тематических ярмарок, выставок-ярмарок, в том числе по продаже сельскохозяйственной продукции, в том числе разработать бренд Тобольской ярмарки | Департамент экономики | Расширение рынка сбыта товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции. Обеспечение населения качественными продуктами питания Разработка бренда Тобольской ярмарки | В 2021 году проведено 45 ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции. Всего на ярмарках было реализовано 45 тонн продукции. Разработан бренд Тобольской ярмарки | Выполнено в срок | 0 | 70 | 70 | х | х | х | 70 | 70 | х | х | х | 100%
2 | Организовать проведение конкурса среди садоводов-любителей города Тобольска в рамках «Осенней ярмарки» | Департамент экономики | Популяризация ведения садоводства и огородничества | Проведен ежегодный конкурс среди садоводов-любителей города Тобольска в рамках «Осенней ярмарки» | Выполнено в срок | 0 | 198 | 198 | х | х | х | 198 | 198 | х | х | х | 100%
3 | Организовывать мероприятия, направленные на повышение правовой и финансовой грамотности участников и органов управления СНТ (семинары) | Департамент экономики | Создание условий для развития садоводства и огородничества на территории города Тобольска путем объединения садоводов в товарищества и совместной выработки мер поддержки | Проведены обучающие мероприятия (семинар) для председателей СНТ и садоводов города Тобольска: «Экология. Нормативно правовые акты, регулирующие проблемы обращения с отходами в СНТ» | Выполнено в срок | 0 | 199 | 199 | х | х | х | 199 | 199 | х | х | х | 100%
4 | Организация продвижения Тобольской муниципальной ярмарки | Департамент экономики | Продвижение Тобольской муниципальной ярмарки | Выполнение работ по изготовлению и установке малых архитектурных форм, выполнение работ по модификации торговых лотков | Выполнено в срок | 0 | 1650.84 | 1650.84 | х | х | х | 1650.84 | 1650.84 | х | х | х | 100%
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по муниципальной программе: | [5 empty] | 0 | 2117.84 | 2117.84 | х | х | х | 2117.84 | 2117.84 | х | х | х | 100%
1 – в графе приводится информация о ходе выполнения: «Выполнено в срок», «Выполнено с нарушением срока», «Не выполнено» (в случае не наступления события, характеризующего промежуточный, окончательный результат выполнения мероприятия в отчетном периоде); 2 – значение графы рассчитывается по формуле: (гр.13+гр.17)/(гр.8+гр.12) х 100, %. В случае неполного исполнения запланированного объема финансирования, в графе 5 указывается соответствующие пояснения